## CONTEXTO
Fecha |  | CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO | IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS | [7 empty] | RIESGO | CONSECUENCIA
| INTERNO |  | EXTERNO |  | PROCESOS |  | ACTIVOS
| Tipo | Causas | Tipo | Causas | Tipo | Causas | Tipo | Causas
Gestión de las Comunicaciones | RECURSOS FINANCIEROS | Recursos asignados para el desarrollo de las actividades | SOCIALES Y CULTURALES | Protestas sociales | RESPONSABLES DEL PROCESO | Responsabilidades establecidas en los documentos del SIG | INFORMACION | Información de audio, video y texto de las noticias internas y externas, monitoreo de medios y publicaciones | Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que desarrolla la Unidad por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por la aplicación deficiente de los procedimientos | Generación de expectativas a las partes interesadas por información inadecuada, cofunsa o inexacta Investigaciones de entes de control afectación a la imagen institucional
Gestión de las Comunicaciones | PROCESOS INTERNOS | Canales de comunicación interna y externa establecidos | AMENAZAS | Condiciones ambientales de puntos de operación y control misional |  |  | HARDWARE | Equipos de computo, y equipos de comunicación (microfonos, cámaras, grabadoras entre otras)
Gestión de las Comunicaciones | TALENTO HUMANO | Equipo interdisciplinario y competente para generación de contenidos con calidad | POLÍTICOS | Cambios en la administración distrital y de la alta dirección
Gestión de las Comunicaciones | POLÍTICAS INTERNAS | Lineamientos establecido en los documentos del SIG | LEGALES Y REGLAMENTARIOS EXTERNOS | Lineamientos de protección de datos personales y de imagen y derechos de autor
Gestión de las Comunicaciones | PROCESOS INTERNOS | Proceso transversal que comunica las actividades desarrolladas por las dependencias de la UAESP | TECNOLÓGICOS | Desarrollo de aplicaciones para la comunicación con las partes interesadas como redes sociales, medios de comunicación entre otros
|  |  | GRUPOS DE VALOR O PARTES INTERESADAS | Relacionamiento con grupos de interés de las áreas misionales, operadores, entidades distritales y medios de comunicación
Gestión de las Comunicaciones | RECURSOS FINANCIEROS | Asignación de recursos para el funcionamiento de la oficina | POLÍTICOS | Cambios en la administración distrital y de la alta dirección | RESPONSABLES DEL PROCESO | Roles de responsabilidad de control de las comunicación internas y externas establecidos en los procedimientos de la OACRI | INFORMACION | Información de audio, video y texto de las noticias internas y externas, monitoreo de medios y publicaciones | Posibilidad de beneficio propio o de terceros por la inadecuada gestión del conflicto de intereses por fallas en los controles u omisión de la responsabilidad de revisión u aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa
Gestión de las Comunicaciones | PROCESOS INTERNOS | Capacidad operativa para la comunicación oportuna | SOCIALES Y CULTURALES | Amiguismos e influencias externas |  |  | HARDWARE | Equipos de computo, y equipos de comunicación (microfonos, cámaras, grabadoras entre otras)
Gestión de las Comunicaciones | TALENTO HUMANO | Equipo profesional etico
Gestión de las Comunicaciones | POLÍTICAS INTERNAS | Lineamientos establecido en los documentos del SIG
OBJETIVO DEL PROCESO
ECONOMICOS Y FINANCIEROS | RECURSOS FINANCIEROS | RESPONSABLES DEL PROCESO | INFORMACION
POLÍTICOS | TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | APLICACIONES
SOCIALES Y CULTURALES | PROCESOS INTERNOS | DESCRIPCION DE PRODUCCIÓN O SERVICIO | HARDWARE
TECNOLÓGICOS | CAPACIDAD TECNOLÓGICA | EVENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
AMENAZAS | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | HALLAZGOS FISCALES
AMBIENTALES | CULTURA ORGANIZACIONAL
CAMBIO CLIMÁTICO | MARCO NORMATIVO APLICABLE
GRUPOS DE VALOR O PARTES INTERESADAS | POLÍTICAS INTERNAS
SECTOR
LEGALES Y REGLAMENTARIOS EXTERNOS

## RIESGOS GENERALES
Identificación del riesgo | [9 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [10 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [5 empty] | Seguimiento a los controles primer trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles segundo trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles tercer trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles cuarto trimestre |  |  |  | Plan de Manejo de Riesgos | [11 empty] | Plan de Contingencia |  |  |  | Seguimiento Segunda Línea de Defensa |  |  | Evaluación Tercera Línea de Defensa
Referencia | Proceso | Objetivo | Alcance del proceso | Descripción del Riesgo | Área de Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Factores de Riesgo | Tipo de Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Responsable | Afectación | Atributos | [6 empty] | % | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Acción | Responsable | Fecha Programada | Fecha Seguimiento | Seguimiento primer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento segundo trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento tercer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento cuarto trimestre | Estado | Actividades a ejecutar en caso de materialización del riesgo | Fecha Materialización del riesgo | Causa de la Materialización | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Seguimiento al control y soportes | Seguimiento al plan de manejo de riesgos y soportes | Fecha Evaluación | Evaluación al control | Efectividad del Control | Evaluación al plan de manejo de riesgos (si aplica)
[21 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Ejecución (Fuentes de información internas o externas)
1 | Gestión de las Comunicaciones | Lograr el posisionamiento y reconocimiento de la Entidad en función de los diferentes grupos de interés por medio del desarrollo de acciones y estrategias de comunicación. | Inicia con la Contextualización de los Mensajes y termina con la evaluación de resultados y monitoreo recurrente de canales | Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que desarrolla la Unidad por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por la aplicación deficiente de los procedimientos | Reputacional | Entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos | Aplicación deficiente de los procedimientos | Ejecucion y Administracion de procesos | Riesgo de Gestión | 1000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | Mayor | 80% | Alto | 1 | Verificar mensualmente contenidos a aprobar y seguimientos a las actividades de comunicación interna y externa en los Consejos de Redacción y Comités Primarios | Gestor del proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Procedimientos | Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral). | Registro físico manual | Interna | 48% | Media | 80% | Mayor | Alto | Reducir (mitigar) | [16 empty] | Realizar dos socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad. | Gestor del proceso | 2026-12-31 | [9 empty] | Emitir comunicados de prensa con la aclaración de la información por los diferentes canales de comunicación interna y externa
[17 empty] | 2 | Revisar mensualmente el cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | Gestor del proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Procedimientos | Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral). | Registro físico manual | Interna | 28.8% | Baja | 80% | Mayor | Alto
[17 empty] | 3 | Revisar mensualmente el monitoreo de medios y redes sociales | Gestor del proceso | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Procedimientos | Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral). | Registro físico manual | Mixta | 20.16% | Baja | 80% | Mayor | Alto
4
5
6
2 | Gestión de las Comunicaciones | Posibilidad de beneficio propio o de terceros por la inadecuada gestión del conflicto de intereses por fallas en los controles u omisión de la responsabilidad de revisión u aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa | Inicia con la Contextualización de los Mensajes y termina con la evaluación de resultados y monitoreo recurrente de canales | Posibilidad de beneficio propio o de terceros por la inadecuada gestión del conflicto de intereses por fallas en los controles u omisión de la responsabilidad de revisión u aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa | Legales o de contagio | Inadecuada gestión del conflicto de intereses | Fallas en los controles u omisión de la responsabilidad de revisión u aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa | Talento Humano (integridad pública) | Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses | 1000 | Alta | 80% | Mayor a 100 SMLMV y Menor a 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | Verificar mensualmente las actividades aprobadas por el jefe de oficina en el formato GCO-FM-05 Seguimiento y aprobación de acciones periodísticas | Gestor del proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Procedimientos | Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral). | Registro físico manual | Interna | 48% | Media | 80% | Mayor | Alto | Reducir (mitigar) | [16 empty] | Solicitar una capacitación semestral asociada a las implicaciones de acciones de integridad pública en el manejo de la información pública | Gestor del proceso | 2026-12-31 | [9 empty] | Emitir comunicados de prensa con la aclaración de la información por los diferentes canales de comunicación interna y externa
2
3
4
5
6
3 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
4 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
5 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
6 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
7 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
8 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
9 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
10 | [16 empty] | 1
2
3
4
5
6
Note on AY2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no aplica para los niveles de riesgo residual bajo
Note on A3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Permite definir un consecutivo de riesgos, para garantizar la identificación única de los riesgos.
Note on E3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. verifique los resultaos negativos del análisis del contexto
Note on H3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
Note on K3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año)
Note on N3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si se presentan criterios económicos y reputacionales se debe escoger el que mayor impacto genere
Note on S3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control (DILIGENCIAR EN LA SIGUIENTE COLUMNA) + Acción + Complemento (· Documentación: Se refiere a la fuente documental de los controles, bien sea que su definición esté en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. · Frecuencia: Corresponde a la periodicidad con la cual se ejecuta una actividad de control debe ser adecuada para detectar o prevenir el riesgo en función de su nivel de exposición inherente. (puede ser periódica o por evento). · Evidencia: Permite contar con una trazabilidad en la ejecución del control. Puede ser registro físico manual o registro electrónico. · Ejecución: Permite establecer cómo se ejecuta el control (fuentes de información que sean confiables), así mismo qué acciones se toman en caso de desviaciones o situaciones que se detecten. Puede darse a través de la comparación con información interna, externa o mixta.)
Note on U3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los controles se deben poner en orden de afectación (primero los preventivos y detectivos y de ultimas los correctivos)
Note on AD3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La probabilidad final esta dada en el ultimo control evaluado
Note on AF3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El impacto final esta dado en el ultimo control evaluado
Note on AG3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de riesgo final esta dado en el ultimo control evaluado
Note on AH3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tener en cuenta lo definido en el capitulo de niveles de aceptabilidad de la política de administración de riesgos
Note on V4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preventivo: Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. Detectivo: Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. Correctivo: Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.
Note on W4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Automático: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. Manual: Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.

## RIESGOS SEGURIDAD INFORMACION
Identificación del riesgo | [11 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [10 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [5 empty] | Seguimiento a los controles primer trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles segundo trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles tercer trimestre |  |  |  | Seguimiento a los controles cuarto trimestre |  |  |  | Plan de Manejo de Riesgos | [11 empty] | Plan de Contingencia |  |  |  | Seguimiento Segunda Línea de Defensa |  |  | Evaluación Tercera Línea de Defensa
Referencia | Proceso | Objetivo | Alcance | Descripción del Riesgo | Descripción Activos de Información | Tipo de Activos / Grupo de Activos | Impacto | Amenaza | Vulnerabilidad | Factores de Riesgo | Tipo de Riesgo Digital | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Responsable | Afectación | Atributos | [6 empty] | % | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Fecha de seguimiento | Seguimiento | Evidencia | Efectividad | Acción | Responsable | Fecha Programada | Fecha Seguimiento | Seguimiento primer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento segundo trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento tercer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento cuarto trimestre | Estado | Fecha Materialización del riesgo | Actividades a ejecutar en caso de materialización del riesgo | Causa de la Materialización | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Seguimiento al control y soportes | Seguimiento al plan de manejo de riesgos y soportes | Fecha Evaluación | Evaluación al control | Efectividad del Control | Evaluación al plan de manejo de riesgos (si aplica)
[23 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Ejecución (Fuentes de información internas o externas)
1 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
2 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
3 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
4 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
5 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
6 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
7 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
8 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
9 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
10 | [18 empty] | 1
2
3
4
5
6
Note on BA2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no aplica para los niveles de riesgo residual bajo
Note on A3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Permite definir un consecutivo de riesgos, para garantizar la identificación única de los riesgos.
Note on E3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
Note on M3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año)
Note on P3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si se presentan criterios económicos y reputacionales se debe escoger el que mayor impacto genere
Note on U3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control (DILIGENCIAR EN LA SIGUIENTE COLUMNA) + Acción + Complemento (· Documentación: Se refiere a la fuente documental de los controles, bien sea que su definición esté en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. · Frecuencia: Corresponde a la periodicidad con la cual se ejecuta una actividad de control debe ser adecuada para detectar o prevenir el riesgo en función de su nivel de exposición inherente. (puede ser periódica o por evento). · Evidencia: Permite contar con una trazabilidad en la ejecución del control. Puede ser registro físico manual o registro electrónico. · Ejecución: Permite establecer cómo se ejecuta el control (fuentes de información que sean confiables), así mismo qué acciones se toman en caso de desviaciones o situaciones que se detecten. Puede darse a través de la comparación con información interna, externa o mixta.)
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los controles se deben poner en orden de afectación (primero los preventivos y detectivos y de ultimas los correctivos)
Note on AF3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La probabilidad final esta dada en el ultimo control evaluado
Note on AH3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El impacto final esta dado en el ultimo control evaluado
Note on AI3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de riesgo final esta dado en el ultimo control evaluado
Note on AJ3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tener en cuenta lo definido en el capitulo de niveles de aceptabilidad de la política de administración de riesgos
Note on X4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preventivo: Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. Detectivo: Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. Correctivo: Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.
Note on Y4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Automático: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. Manual: Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.

## OPORTUNIDADES
Identificación de la Oportunidad | [6 empty] | Plan de Manejo de Oportunidades | [11 empty] | Seguimiento Segunda Línea de Defensa |  |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Referencia | Proceso | Objetivo | Alcance | Impacto | Causa | Descripción de la Oportunidad | Acción | Responsable | Fecha Programada | Fecha Seguimiento | Seguimiento primer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento segundo trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento tercer trimestre | Fecha Seguimiento | Seguimiento cuarto trimestre | Estado | Fecha Seguimiento | Seguimiento al control y soportes | Seguimiento al plan de manejo de oportunidades y soportes | Fecha Seguimiento | Seguimiento al plan de manejo de oportunidades | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on A3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Permite definir un consecutivo de riesgos, para garantizar la identificación única de los riesgos.
Note on F3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Circunstancias bajo las cuales se presenta la oportunidad, verifique los resultados positivos del analisi de cotxto, redacte de la forma más concreta posible.
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)

## seguridad info (hidden)
TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCIÓN
Información | Información almacenada en formatos físicos (papel, carpetas, CD, DVD) o en formatos digitales o electrónicos (ficheros en bases de datos, correos electrónicos, archivos o servidores), teniendo en cuenta lo anterior, se puede distinguir como información: Contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, registros contables, estados financieros, archivos ofimáticos, documentos y registros del sistema integrado de gestión, bases de datos con información personal o con información relevante para algún proceso (bases de datos de nóminas, estados financieros) entre otros
Software | Activo informático lógico como programas, herramientas ofimáticas o sistemas lógicos para la ejecución de las actividades
Hardware | Equipos físicos de cómputo y de comunicaciones como, servidores, biométricos que por su criticidad son considerados activos de información
Servicios | Servicio brindado por parte de la entidad para el apoyo de las actividades de los procesos, tales como: Servicios WEB, intranet, CRM, ERP, Portales organizacionales, Aplicaciones entre otros (Pueden estar compuestos por hardware y software)
Intangibles | Se consideran intangibles aquellos activos inmateriales que otorgan a la entidad una ventaja competitiva relevante, uno de ellos es la imagen corporativa, reputación o el good will, entre otros
Componentes de Red | Medios necesarios para realizar la conexión de los elementos de hardware y software en una red, por ejemplo, el cableado estructurado y tarjetas de red, routers, switches, entre otros.
Personas | Aquellos roles que, por su conocimiento, experiencia y criticidad para el proceso, son considerados activos de información, por ejemplo: personal con experiencia y capacitado para realizar una tarea específica en la ejecución de las actividades
Instalaciones | Espacio o área asignada para alojar y salvaguardar los datos considerados como activos críticos para la empresa
TABLA DE AMENAZAS
TIPO | AMENAZA
DAÑO FISICO | Fuego
Agua
Contaminación
Accidente Importante
Destrucción del equipo o medios
Polvo, corrosión, congelamiento
EVENTOS NATURALES | Fenómenos climáticos
Fenómenos sísmicos
Fenómenos volcánicos
Fenómenos meteorológicos
Inundación
PERDIDA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES | Fallas en el sistema de suministro de agua o aire acondicionado
Perdida de suministro de energía
Falla en equipo de telecomunicaciones
PERTURBACIÓN DEBIDA A LA RADIACIÓN | Radiación electromagnética
Radiación térmica
Impulsos electromagnéticos
COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN | Interceptación de señales de interferencia comprometida
Espionaje remoto
Escucha encubierta
Hurto de medios o documentos
Hurto de equipo
Recuperación de medios reciclados o desechados
Divulgación
Datos provenientes de fuentes no confiables
Manipulación con hardware
Manipulación con software
Detección de la posición
FALLAS TÉCNICAS | Fallas del equipo
Mal funcionamiento del equipo
Saturación del sistema de información
Mal funcionamiento del software
Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.
ACCIONES NO AUTORIZADAS | Uso no autorizado del equipo
Copia fraudulenta del software
Uso de software falso o copiado
Corrupción de los datos
Procesamiento ilegal de datos
COMPROMISO DE LAS FUNCIONES | Error en el uso
Abuso de derechos
Falsificación de derechos
Negación de acciones
Incumplimiento en la disponibilidad del personal
TABLA DE VULNERABILIDADES
TIPO | VULNERABILIDAD
HARDWARE | Mantenimiento insuficiente
Ausencia de esquemas de reemplazo periódico
Sensibilidad a la radiación electromagnética
Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)
Almacenamiento sin protección
Falta de cuidado en la disposición final
Copia no controlada
SOFTWARE | Ausencia o insuficiencia de pruebas de software
Ausencia de terminación de sesión
Ausencia de registros de auditoría
Asignación errada de los derechos de acceso
Interfaz de usuario compleja
Ausencia de documentación
Fechas incorrectas
Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios
Contraseñas sin protección
Software nuevo o inmaduro
RED | Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes
Líneas de comunicación sin protección
Conexión deficiente de cableado
Tráfico sensible sin protección
Punto único de falla
PERSONAL | Ausencia del personal
Entrenamiento insuficiente
Falta de conciencia en seguridad
Ausencia de políticas de uso aceptable
Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza
LUGAR | Uso inadecuado de los controles de acceso al edificio
Áreas susceptibles a inundación
Red eléctrica inestable
Ausencia de protección en puertas o ventanas
ORGANIZACIÓN | Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios
Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso
Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones
Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)
Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad
Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)
TIPOS DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL
Perdida de disponibilidad
Perdida de Confidencialidad
Perdidad de Integridad

## Opciones Tratamiento (hidden)
Legales o de contagio
Aceptar | Económico | Riesgo de Gestión
Evitar | Reputacional | Riesgo de Desastre
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional | Riesgo Fiscal
Reducir (mitigar) | Impacto en la gestión | Riesgo para la Integridad Pública - soborno
Riesgo para la Integridad Pública - fraude
Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses
Plan de accion (solo para la opción reducir) |  | Riesgo para la Integridad Pública - LA/FT/FP
Finalizado
En curso
Ejecucion y Administracion de procesos |  | Afectación Económica
Talento Humano (integridad pública) |  | Afectación menor a 10 SMLMV
Tecnología |  | Mayor a 10 SMLMV y Menor a 50 SMLMV
Infraestructura (Desastres) |  | Mayor a 50 SMLMV y Menor a 100 SMLMV
Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP) |  | Mayor a 100 SMLMV y Menor a 500 SMLMV
Fiscales |  | Mayor a 500 SMLMV
Evento Externo |  | Afectación Reputacional
El riesgo afecta la imagen de algún área de la entidad.
El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel interno, de conocimiento general, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
En curso |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Solicitud de cierre |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Solicitud de ajuste
Si
No

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Procedimientos
Sistemas de información
Otros Esquemas
Siempre que se ejecuta la actividad
Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral).
Registro físico manual
Registro electrónico
Interna
Externa
Mixta
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso
Efectivo
No efectivo
Direccionamiento Estratégico | Definir los lineamientos estratégicos y el modelo de operación a corto, mediano y largo plazo acorde a las necesidades y espectativas de los grupos de interés.
Gestión de las Comunicaciones | Lograr el posisionamiento y reconocimiento de la Entidad en función de los diferentes grupos de interés por medio del desarrollo de acciones y estrategias de comunicación.
Gestión del Conocimiento y la innovación | Fortalecer los procesos de la Unidad, mediante la gestión del conocimiento y la adopción de herramientas y metodologías de innovación que permitan, a través del desarrollo de ideas y proyectos con los diferentes grupos de interés, mejorar la eficiencia, flexibilidad y adaptación a los retos de la ciudad de acuerdo con la misión de la Entidad. Así mismo, desde la analítica institucional gestionar la información estadística que produce y requiere la Unidad con relación a la planeación, el fortalecimiento de los registros administrativos y la calidad de la información, orientada a facilitar la toma de decisiones basada en evidencias
Gestión Disciplinaria Interna | Determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores y ex-servidores públicos de la UAESP, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente, y realizar el seguimiento a las sanciones impuestas
Participación Ciudadana | Promover, desarrollar y fortalecer la Política Institucional de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social a través de las instancias definidas por la UAESP y las interinstitucionales tales como mesas distritales, espacios de rendición de cuentas virtuales y presenciales entre otras, con el fin de aumentar el conocimiento de los grupos de interés internos y externos en los temas liderados por la Unidad con respecto a su misionalidad
Gestión Integral de Residuos Sólidos | Administrar la prestación efectiva de los servicios orientados a la gestión integral de los residuos sólidos, generando acciones de planeación, coordinación, control y supervisión en función del desarrollo y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos asociados al servicio de aseo en el Distrito Capital.
Servicios Funerarios | Garantizar la prestación de los servicios funerarios en los cementerios de propiedad del distrito capital
Alumbrado Público | Garantizar la prestación del alumbrado público en el Distrito Capital.
Gestión del Talento Humano | Desarrollar las actividades de vinculación, permanencia y retiro de personal de la Unidad para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales
Gestión Documental | Establecer lineamientos orientados a la planificación, organización, administración, control y disposición final de la documentación recibida o producida por la Unidad, que garantice el acceso y uso a los usuarios internos y externos.
Gestión Financiera | Administrar los recursos financieros asignados al presupuesto de la UAESP.
Gestión de Apoyo Logístico | Suministrar y controlar los recursos físicos y servicios de apoyo logístico de la UAESP
Servicio al Ciudadano | Atender las solicitudes registradas por los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Entidad a as partes interesadas, mediante la gestión eficiente conforme al marco legal vigente, buscando siempre la satisfacción de las necesidades y requerimientos de las mismas
Gestión Tecnológica y de la Información | Administrar y brindar soluciones tecnológicas asegurando la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información.
Gestión Asuntos Legales | Prestar asesoría jurídica a la UAESP para su adecuado funcionamiento.
Gestión de Evaluación y Mejora | Proporcionar a la Entidad elementos que le permitan agregar valor al desempeño institucional y Sistema de Control Interno a través del Liderazgo Estratégico, Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo y Relación con Entes Externos de Control, contribuyendo a la mejora continua del desempeño procesos y de la gestión, en proporcionar los correctivos y acciones necesarias hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
1
2
3 | 3
4 | 4
5 | 5 | 100 | 20
|  | 48 | 16
|  | 24 | 12
0 | 15 | 0
10 | 0 | 5
15 |  | 10
FUERTE
MODERADO
DEBIL
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
Reducir
Evitar
Compartir