## Hoja1
| Actividad | Responsable | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [26 empty] | JUNIO | [29 empty] | AGOSTO | [19 empty] | SEPTIEMBRE | [23 empty] | OCTUBRE
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Asistir con Veeduría Distrital al desarrollo de actividades de sensibilización -Estrategía de Fomento del Control Social a la Gestión del Talento Humano en el Distrito. | SAF | bar: ABRIL 18; MAYO 5; MAYO 19; JUNIO 2
2 | Socializar a nivel interno la Estrategía de Fomento del Control Social a la Gestión del Talento Humano en el Distrito | SAF | bar: ABRIL 26; MAYO 11
3 | Reunión de apertura para llevar acabo Rdec de Talento Humano | SAL-OAP | bar: MAYO 11; SEPTIEMBRE 8
4 | Elaboración propuesta de Metodología para Rendición de Cuentas de Talento Humano. | OAP | bar: AGOSTO 24 to SEPTIEMBRE 11
5 | Puesta en común propuesta de metodología | OAP | bar: SEPTIEMBRE 7
6 | Observaciones a la metodología | SAF | bar: AGOSTO 13; SEPTIEMBRE 13
7 | Reunión interna equipo delegado para la Rdec | Delegados de la Mesa Rdec | bar: AGOSTO 13; SEPTIEMBRE 7
8 | Documento final Metodología | OAP | bar: SEPTIEMBRE 21
9 | Concertar cronograma de Rendición de Cuentas T.H | SAF-SAL-OAP | bar: SEPTIEMBRE 7
10 | Elaboración de piezas comunicativas sobre espacio Rdec | Comunicaciones y OAP | bar: SEPTIEMBRE 15 to SEPTIEMBRE 20
11 | Elaboración Informe ejecutivo | Sub. Legales y Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 22
13 | Publicación Informe ejecutivo Control Social Talento Humano | Comunicaciones-OAP | bar: SEPTIEMBRE 23
15 | Entrega base de datos para envío de invitaciones | Sub. Legales y Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 19
14 | Elaboración y envío de invitaciones | Comunicaciones y OAP | bar: SEPTIEMBRE 23
17 | Entrega de material audiovisual de apoyo | Comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 27
18 | Publicación consulta ciudadana informe ejecutivo | Comunicaciones y OAP | bar: SEPTIEMBRE 22
19 | Publicación de evaluación y propuesta de acciones de mejora | OAP | bar: SEPTIEMBRE 29
20 | Informe de la rendición de cuentas | SAF-SAL-OAP | bar: SEPTIEMBRE 30 to OCTUBRE 9