UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1042-

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA

EJE No. 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Abril 19 de 2018

Bogotá, D.C.

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Los diferentes cambios al interior de la misma, se evidencia la necesidad de fortalecer las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con la infraestructura y plataformas tecnológicas, licencias, software, sistemas de información, canales de comunicación, sistema integrado de gestión, instalaciones físicas, y lo relacionado con salud ocupacional y bienestar. con el fin de ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral y lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

No se cuenta con el soporte técnico para garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, su administración, actualización de procesos y aprovechamiento de la funcionalidad disponible para obtener el beneficio operacional y de información al ciudadano para los cuales fueron desarrollados, ni permitir la evolución de estas facilidades hacia un mejoramiento continuo y crecimiento institucional requerido por la Unidad.

Así mismo, el grado de utilización y aprovechamiento de la memoria institucional para mejorar el proceso de toma de decisiones y optimizar la gestión de la entidad no es el adecuado. No se cuenta con una memoria institucional organizada que permita su utilización en el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión y el desempeño de la Entidad.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Mediante Acuerdo 257 del 30 de noviembre del 2006, se modifican las normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organizamos y entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expidieron otras disposiciones, entre ellas la creación de la Secretaría Distrital del Hábitat y la transformación de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos - UESP,  en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público.

Mediante Acuerdo No.001/2012  la  Unidad  modifica  la estructura  organizacional y se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y bajo la  Resolución No.050/2012 se expide el Manual  de  funciones y competencias laborales.

De otro lado, en la vigencia 2011, la Entidad logra la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional se debe actualizar la plataforma estratégica, la caracterización de los nuevos procesos y la identificación de los riesgos e indicadores; procesos que fortalecen la gestión y el logro de los objetivos y metas de la Unidad.

Como parte del fortalecimiento de la gestión de la Entidad, se han adelantado las siguientes acciones:

- La Unidad requirió de la implementación del aplicativo denominado Sistema de Información Hacendario SI-CAPITAL, el cual fue cedido a la Unidad mediante convenio interinstitucional, requiriendo modificaciones de fondo para actualizar y colocar en operación los aplicativos de: Sistema de Programación Anual de Caja – PAC, Sistema Administrativo de Elementos – SAE, Sistema Administrativo de Inventarios - SAI, Sistema de contabilidad - Libro Mayor - LIMAY, Sistema de Operación y Gestión de la Tesorería - OPGET, Sistema de Personal y Nómina PERNO, Sistema de Correspondencia Distrital - CORDIS, Presupuesto Distrital – PREDIS y Sistema Integral de contratación – SISCO, los que se encuentran operando en interfase con cada uno de los aplicativos que conforman el Sistema SI-CAPITAL.

- Dentro del desarrollo de los procesos de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se cuenta con los archivos correspondientes a los fondos Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos-UESP y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, organizados de acuerdo con las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por intermedio del Archivo de Bogotá.

- En referencia al Fondo Acumulado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos – EDIS Liquidada, se realizó el proceso de Organización, y se está a la espera de la transferencia y eliminación documental.

Con respecto al estado anterior de los Fondos UESP y UAESP, es importante destacar que estos estaban organizados atendiendo la secuencia propia de su producción, dispuestos en unidades de conservación de acuerdo al volumen de los expedientes y custodiados por las oficinas productoras. A partir del año 2002 y con el fin de atender las disposiciones de la Ley General de Archivos, se desarrolla el levantamiento de las Tablas de Retención Documental de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, iniciando de esta forma la organización de los archivos de acuerdo a la legislación archivística Nacional y Distrital, con base en el manual de gestión documental de la Entidad y los instrumentos de valoración definidos para la organización y disposición del acervo documental.

3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO

La participación ciudadana en el proyecto consiste en mantener informados a los usuarios externos como a los internos de todo lo relacionado con las objetivos y metas propuestos por la Entidad y publicarlos en la página Web acorde con lo señalado en el artículo No.3 del decreto 371/2010; igualmente cuando sea solicitada la información por escrito, esta sea real y oportuna.

De otra parte, el numeral 5 del artículo 5 del acuerdo No.01-2012 del Consejo directivo de la UAESP establece como una de las funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales de la Entidad:

Dirigir y ejecutar las acciones de comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas y con la comunidad en coordinación con las dependencias que correspondan.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Establecer un modelo de gestión institucional, de calidad, eficaz, eficiente y transparente para el logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.

Objetivos específicos

- mejorar los niveles de gestión y ejecución de los Proyectos de Inversión de la UAESP

- Definir estrategias de apoyo que permitan el cumplimiento de las metas institucionales

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Con el desarrollo de las acciones previstas en el presente proyecto de inversión, agrupadas en los componentes mencionados, la Unidad va a contribuir con una cultura real de participación Ciudadana en la Administración de lo Público, de manera efectiva y ágil en vía de la consolidación de la Gestión del conocimiento, lo cual contribuirá al cumplimiento de los objetivos, metas misionales e institucionales de la Entidad.

La implantación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos, permite el monitoreo continuo, la operación y el estado real de todos los procesos que desarrollan los operadores de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP, de tal manera que no solo facilite el control institucional sino social de la Gestión de la Entidad, creando una cultura ciudadana en torno al hábitat de cada ciudadano, redundando en que los costos de los servicios públicos tienden a ser menores si existe una estrecha colaboración ciudadana. Además, el sistema permite disponer de todos los elementos que demuestren fundamentalmente a los órganos reguladores de control y de vigilancia tomar las medidas frente a la prestación del servicio con justa causa y contar con una memoria institucional de su gestión.

Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.

Los nuevos proyectos están basados en la infraestructura existente y se contempla la posibilidad del uso de plataformas diferentes.

Así mismo, se requiere administrar el flujo de documentos de todo tipo en la Entidad, para permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.

La gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada entidad, de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal y sustento natural de sus procesos informativos.

De otro lado, la Unidad debe sostener la certificación del Subsistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe realizar una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones del personal, la maquinaria o equipos, y la información de la Entidad, de manera práctica y coordinada, y que asegure la satisfacción del cliente.

Igualmente, se deben coordinar las actividades que se llevan a cabo sobre el conjunto de recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias, para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de la Unidad que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la misma.

Adicionalmente, el Sistema Integrado de Gestión es objeto de control  y seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá, quien periódicamente hace auditorias, y de la  Veeduría Distrital, que controla la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

En relación al tema de Salud Ocupacional, se deben llevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes de trabajo, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Salud Ocupacional, Medio Ambiente, capacitación en fomentos de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a nuestros trabajadores el pleno desarrollo en su ambiente laboral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En cuanto a la Gestión Ambiental se deben organizar las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental, de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación.

6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

- UAESP. Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI–

- UAESP- Documento de Estudio económico de Alquiler de Inmueble – por parte de la UAESP.

- UAESP- ICONTEC -Certificación y Sostenibilidad en el Sistema de Gestión de calidad en las diferentes dependencias en todo lo que todo el proceso de Gestión Informática y planes de mejoramiento y sistema de Gestión documental.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La unidad administrativa especial de servicios públicos – UAESP a lo largo de su gestión, ha diseñado y mantenido su oferta de acuerdo con la normatividad y políticas. Con la aprobación del plan de desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS, “prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo beneficio. Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, incentivando además la participación ciudadana”.

En este sentido la UAESP, para la adecuada ejecución del conjunto de funciones que tiene a Tomando en cuenta las condiciones actuales de reestructuración de la Planta de Personal y

En este contexto, la UAESP, requiere garantizar recursos que den soporte al desarrollo e implementación de los proyectos de la Unidad, que permitan alcanzar los objetivos institucionales en materia de atención especializada e integral que demanda la población.

El proceso de gestión pública tiene como objetivo la planeación, ejecución, gestión, coordinación y control de recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, por lo cual debe atender procesos concernientes a la administración de la planta física (arriendo, vigilancia y otros) donde la Unidad opera y presta sus servicios misionales, procesos administrativos de los diferentes usuarios, colaboradores de la UAESP.

Con base a lo anterior la entidad establece las estrategias desde lo legal, financiero y administrativo que le permita garantizar la continuidad y oportunidad en el suministro de bienes y servicios, así de tal forma que su función social tenga garantía de eficiencia a la población usuaria. Para eso debe gestionar la contratación de servicios que respondan a estos principios.

- 8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020

Este proyecto contribuye principalmente al Eje Estratégico 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia “Tiene como fin establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios adoptando aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el largo plazo. El fin último de los programas que componen este Eje es el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia administrativa”

En este sentido aporta a los siguientes programas:

PROGRAMA: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

En este programa se fortalecerá la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la institucionalización del empleo digno y decente, basado en el mérito y el respeto por los derechos laborales para el ingreso a la carrera administrativa; la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito; la administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos.

El proyecto contribuye al cumplimiento de las siguientes metas, en los programas que se relacionan a continuación: Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional y TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento:

- PILAR/EJE: 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

- PROYECTO ESTRATEGICO: 	185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

- PROGRAMA: 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

- PROYECTO: 1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública

- 9.  ASPECTOS AMBIENTALES (PIGA)

En la Entidad se adquieren productos como lápices, bolígrafos, resaltadores, marcadores, pegamentos, carpetas, tintas, tóner, CD, DVD, entre otros, que generan impactos ambientales importantes relacionados con el uso de sustancias químicas peligrosas que contienen los plásticos, el uso de disolventes abrasivos, compuestos orgánicos volátiles (COVS), materiales.

A la hora de adquirir material de oficina, la Unidad debe ajustarse a las necesidades reales y no generar compras despilfarradoras. Un buen uso y cuidado de este material puede evitar su despilfarro y alargar su vida útil, al mismo tiempo que se generan ahorros e económicos.

Para lograr las metas de cada uno de los programas se implementarán las campañas educativas la cual tiene como fin la elaboración de unas cartillas, teniendo como base el PIGA y así generar conciencia de separación en la fuente.

10. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

| No | Proceso | Magnitud | Unidad Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar | 100 | % | Capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad |
| 3 | Desarrollar y fortalecer | 1 | modelo | El modelo la transformación organizacional de la entidad |
| 4 | Fortalecer y mantener | 100 | % | La memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles. |
| 6 | Divulgar y posicionar | 100 | % | En los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad |

11. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Garantizar que la misión de la Unidad se cumpla mediante la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de conformidad con lo establecido en su plan de desarrollo.

Garantizar la integración de la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones.

Aprovechamiento de la infraestructura instalada de sistemas de información, desarrollando nuevas funciones de control para los servicios públicos a cargo de la UAESP.

12. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Componente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | 01 - Adquisición Y/O Producción De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Propios Del Sector | $ 90 | $ 1.155 | $ 1.179 | $ 1.159 | $ 1.193 | $ 4.776 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | 01 - Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación de la Población | $ 700 | $ 385 | $ 393 | $ 386 | $ 398 | $ 2.262 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | 03 - Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos | $ 2.390 | $ 2.861 | $ 2.918 | $ 2.869 | $ 2.955 | $ 13.993 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad | 04 - Gastos de Personal Operativo | $ 130 | $ 372 | $ 380 | $ 373 | $ 384 | $ 1.639 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | 04 - Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos | $ 824 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 824 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles. | 06 - Gastos Operativos | $ 50 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 50 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | 06 - Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa | $ 100 |  |  |  |  | $ 100 |
| TOTAL-1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública |  |  | $ 4.284 | $ 4.773 | $ 4.870 | $ 4.787 | $ 4.930 | $ 23.644 |

13. INDICADORES

| Metas del producto Plan de Desarrollo | Indicador resultado | LINEA BASE | Tipo de Anualización | INDICADORES |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | N/A | SUMA | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 90% |

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Alejandro Enrique Lobo S.

Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron:	Gisela Arias Salazar- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeació

Actualización No 1

31 de octubre de 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  ($133.150.464).

|  |  | Contracrédito |  | Crédito |  | Concepto de Gasto** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Presupuestal | Objeto | Valor | Fuente | Valor | Fuente | Código | Nombre |
| 3 | GASTOS | 133.150.464 | 01-12 | 133.150.464 |  |  |  |
| 3.3 | INVERSIÓN | 133.150.464 | 01-12 | 133.150.464 |  |  |  |
| 3.3.1 | DIRECTA | 133.150.464 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15 | Bogotá Mejor Para Todos | 133.150.464 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.07 | Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 133.150.464 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.07-42 | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 133.150.464 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.07.42.1042 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION PÚBLICA | 133.150.464 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.07.42.1042.185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 133.150.464 | 01-12 |  |  | 03-04-0098 | 0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión |
| 3.3.4 | PASIVOS EXIGIBLES |  |  | 133.150.464 | 01-74 |  |  |
|  | TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL | 133.150.464 |  | 133.150.464 |  |  |  |

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan los contratos 365 y 015, y los Convenio 111 y 311 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No01 – octubre 31 de 2016

Alejandro Enrique Lobo S.

Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 2

12 de diciembre de 2016

Traslado entre proyectos de inversión

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, actualmente cuenta dentro de sus sedes la ubicada en la Avenida Caracas N° 53- 80, instalaciones que fue entregada en comodato por el DADEP el 7 de junio de 2016 para funcionamiento de la entidad; esta edificación fue objeto de una visita técnica por parte del IDIGER, el día 17 de agosto de 2016, con el fin de obtener las recomendaciones pertinentes frente a la edificación, en cuanto a su estructura y funcionalidad. Producto de lo anterior, esa entidad emitió Diagnóstico Técnico DI-9465, el cual se anexa, en donde recomendó realizar el mantenimiento del piso 5 para habilitarlo para funcionamiento de Oficinas y realizar el mantenimiento a la cubierta; por otra parte, recomendó realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio para determinar el estado actual de su estructura y tomar las decisiones pertinentes.

Conforme a lo anterior, con el fin de poner en óptimas condiciones de funcionamiento de esta sede, la Unidad adelanta un contrato de mantenimiento y reparaciones locativas, con el fin de habilitarlo para el funcionamiento de la entidad, conforme a las recomendaciones de IDIGER. De otra parte, la Unidad lleva a cabo la consultoría para realizar los estudios de suelos, diagnóstico y patología estructural y de vulnerabilidad sísmica para el edificio donde funciona la UAESP, ubicado en la carrera 14 Nº 53-80 de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el estado actual de la estructura, su diagnóstico y recomendaciones.

Dentro de las actividades conexas a las de mantenimiento y reparaciones locativas de la edificación se requiere contratar también la regularización de las redes de electricidad, cableado estructurado, voz/datos como complementarias para el correcto funcionamiento de la entidad y sus funcionarios.

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Oficina TIC de la UAESP, está asegurar y dirigir el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos redes y elementos que conforman la plataforma tecnológica de la Entidad, como a su vez brindar la asesoría necesaria en materia de Telecomunicaciones, la Oficina TIC requiere contratar la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para las áreas a intervenir en la sede de la UAESP.

En este sentido, y con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la UAESP se requiere adelantar la gestión contractual para la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz /datos y eléctrico normal y regulado, de conformidad con las necesidades técnicas de la Unidad, para lo cual se estableció los requerimientos en Anexo Técnico, el cual según cronograma de actividades estará finalizado a principios de la vigencia 2017. Es importante resaltar la necesidad de esta actividad que impacta directamente el funcionamiento de esta sede de la Unidad ya que, sin el cableado y adecuaciones eléctricas, la UAESP no tendría donde operar y se vería afectada de manera sustancial en la prestación de sus servicios

| CODIGO | RUBRO | CRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | 1.003.891.300 |
| 3-3 | INVERSIÓN | 1.003.891.300 |
| 3-3-1 | DIRECTA | 1.003.891.300 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | 1.003.891.300 |
| 3-3-1-15-07 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1.003.891.300 |
| 3-3-1-15-07-42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1.003.891.300 |
| 3-3-1-15-07-42-1042 | Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 1.003.891.300 |
| 3-3-1-15-07-42-1042-185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 1.003.891.300 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | 1.003.891.300 |
|  | 12-Otros Distrito | 1.003.891.300 |
| Tipo de Gasto | 02 – Dotación | 1.003.891.300 |
| Componente de Gasto | 03-Adquisición De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Administrativos | 1.003.891.300 |
| Concepto de Gasto | 0011-Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión | 1.003.891.300 |

Responsable del Proyecto

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Versión 02 – diciembre 12 de 2016

Alejandro Enrique Lobo S.

Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 3

Marzo de 2017

Reprogramación Proyecto 1042

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Para la vigencia 2017 se creó una meta para la gestión de las TIC de la entidad:

Anteriormente la Oficina de Tecnologías de la Información contaba con un presupuesto deficiente para el cumplimiento de las metas al interior de la Oficina y para el mejoramiento infraestructura tecnológica. Los equipos de cómputo utilizados habían llegado a niveles de obsolescencia y debían ser renovados para permitir su funcionamiento con las nuevas tecnologías.

Actualmente el presupuesto asignado ayudara para la renovación y adquisición de infraestructura tecnológica, tales como: arrendamiento de equipos, actualización de licencias, arrendamiento de impresoras, scanner entre otros, implementación de cursos virtuales para el personal de la Unidad, apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera con la implementación del teletrabajo, garantizar la conectividad en las diferentes sedes y la implementación de datos abiertos.

De igual manera, la Unidad cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta principalmente por equipos de cómputo, UPS, servidores, aire acondicionado, planta telefónica, impresoras, fax, scanner, red de voz y datos, entre otros, a los que se les debe realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo correspondiente según sea el caso.

Es importante destacar que de acuerdo con los avances tecnológicos, nuevas plataformas tecnológicas y la estructuración de la planta de personal, se requiere incentivar el mejoramiento de la articulación entre la generación y apropiación de conocimiento, la innovación, y las mejoras en la competitividad y productividad de acuerdo al Modelo IT4+el cual busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, que facilite la administración y el control de los recursos y que brinde información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. Permite la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad, aumentar la eficiencia de la organización y mejorar la forma como se prestan los servicios misionales.

2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Estudios relacionados con las TIC:

Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.

La Unidad cuenta con el aplicativo Si Capital, para el manejo administrativo y financiero de la entidad, por lo cual se hace necesario el soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de acuerdo a las necesidades planteadas por tal motivo es necesario la contratación de personal especializado en este tema.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripción meta EJECUTAR 1 PLAN DE INOVACCIÓN TECNOLOGICA

Para una mayor comprensión del proyecto este se divide en conceptos de gasto los cuales contribuyen al fortalecimiento de la entidad en los aspectos tecnológicos:

•	Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y arrendamiento de equipos: Este concepto cubre el arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se encuentran en la Unidad.

•	Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión: Este concepto cubre las necesidades de conectividad, arrendamiento de collocation, entre otros.

•	Compras equipo, licencias y software: Este concepto permite la compra de equipos, accesorios tecnológicos y licenciamiento.

•	Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión: Este concepto permite el acompañamiento técnico, seguimiento de proyectos, soporte técnico, acompañamiento jurídico de la Oficina de Tic.

4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Se relaciona las metas del proyecto:

| No Meta | Meta proyecto de inversión | Dependencia | Anualización | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. | OAP ASL OCI | SUMA | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 1 |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel. | Sub-Administrativa y Financiera | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. | Sub-Administrativa y Financiera | CRECIENTE | 5% | 25% | 30% | 30% | 10% | 100% |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. | OAC | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. | TIC | SUMA | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |

5. INDICADORES

| Metas del producto Plan de Desarrollo | Indicador resultado | LINEA BASE | Tipo de Anualización | INDICADORES |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | N/A | SUMA | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 90% |

6. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. |  | $108.612.860 |  | $2.906.802.000 |  | $1.295.886.406 |  | $1.273.800.457 |  | $1.311.852.153 |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel. |  | $271.680.000 |  | $623.746.974 |  | $278.073.713 |  | $273.334.469 |  | $281.499.672 |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. |  | $3.607.064.259 |  | $2.458.515.026 |  | $1.096.034.818 |  | $1.077.354.964 |  | $1.109.538.327 |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. |  | $742.182.744 |  | $973.968.000 |  | $434.206.352 |  | $426.806.120 |  | $439.555.917 |
| 2 | 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. |  |  |  | $3.960.862.000 |  | $1.765.798.711 |  | $1.735.703.989 |  | $1.787.553.931 |

7. Reservas Constituidas

| No Meta | Meta proyecto de inversión | Reservas 2016 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. | $24.858.000 |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel. | $1.800.000 |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. | $1.495.746.888 |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. | $398.577.336 |
| 2 | 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. | $- |
| TOTAL |  | $1.920.982.224 |

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No03 – Marzo 2017

Alejandro Enrique Lobo S.

Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 4

Abril de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió con Liza Paola Gruesso Cely el Contrato de Prestación de Servicios N° 034E el 18 de febrero de 2011, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos dentro de la acción popular identificada con el número de expediente 2010-448, presentada por el señor Alberto Simón Durán Álvarez”, por un valor inicial de noventa millones de pesos M/Cte. ($90.000.000) y con un plazo de ejecución que inicia desde la firma del acta de inicio y plazo de terminación “hasta terminar el proceso”, es decir, hasta que haya sentencia ejecutoriada dentro de la acción popular; el contrato inició el 18 de febrero de 2011 y finalizó el 5 de diciembre de 2016.

Se generó un saldo a favor de la contratista por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000) en el proyecto “Gestión institucional” rubro 3-3-1-14-03-31-0581-235 los cuales no fueron girados en el tiempo pactado en el contrato.

Por lo anterior se hace necesario realizar una modificación presupuestal en el proyecto de inversión 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública” con el fin de reconocer el pago del pasivo exigible, según cuadro anexo.

2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad. | $108.612.860 | $2.906.802.000 | $1.295.886.406 | $1.273.800.457 | $1.311.852.153 |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles. | $271.680.000 | $623.746.974 | $278.073.713 | $273.334.469 | $281.499.672 |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. | $3.607.064.259 | $2.431.515.026 | $1.096.034.818 | $1.077.354.964 | $1.109.538.327 |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. | $742.182.744 | $973.968.000 | $434.206.352 | $426.806.120 | $439.555.917 |
| 2 | 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. |  | $3.960.8602.000 | $1.765.798.711 | $1.735.703.989 | $1.787.553.931 |

Los recursos que se trasladaran al rubro de pasivos exigibles no afectan la magnitud sin embargo se afectaron los costos de financiamiento del proyecto en la meta proyecto de inversión 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 04 – abril de 2017

Reviso:		Sergio Alejandro Jimenez – Profesional Especializado

Elaboro: 	                Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 5

Junio de 2017

Traslado entre proyectos de inversión

1. ANTECEDENTES

En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” en el programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía y en la Meta producto Plan de Desarrollo “71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”

El objetivo de la actividad es “El Modelo de Transformación Organizacional, es la herramienta institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, orientado a fortalecer la gestión institucional, que permita identificar, entender y formular respuestas frente a los cambios en el entorno de la organización, y la normativa en función de satisfacer las necesidades y expectativas sobre los servicios que ofrece la Entidad a sus grupos de interés. De esta forma, garantizará la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a partir de las dimensiones del modelo.”

Actualmente el proyecto de inversión 1042 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA “tiene un déficit presupuestal de $1.000.000.000, para continuar fortaleciendo las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión y  ampliar la cobertura y mejorar de la calidad en la atención integral, logrando una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

| CODIGO | CONCEPTO | CONTRACREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $1.000.000.000 |
| 3-3 | INVERSION | $1.000.000.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del hábitat | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02-13-1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | $1.000.000.000 |
| Fuente de Financiación | 01- Recursos del Distrito | $1.000.000.000 |
|  | 12- Otros Distritos |  |
| Tipo de Gasto | 05- Administración Institucional | $1.000.000.000 |
| Componente de Gasto | 03 – Atención, control y organización institucional para apoyo a la Gestión del Distrito. | $1.000.000.000 |
| Concepto de Gasto | 0001 – Interventoría de la Concesión de Cementerios. | $1.000.000.000 |
| Meta proyecto de inversión | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Cápita”. | $1.000.000.000 |

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $1.000.000.000 |
| 3-3 | INVERSION | $1.000.000.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07 | Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07-42 | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07-42-1042 | 1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA | $1.000.000.000 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $1.000.000.000 |
|  | 12-Otros Distrito | $1.000.000.000 |
| Tipo de Gasto | 03 - Recurso Humano | $1.000.000.000 |
| Componente de Gasto | 04 - Gastos de Personal Operativo | $1.000.000.000 |
| Concepto de Gasto | 0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión | $1.000.000.000 |
| Meta proyecto de inversión | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | $1.000.000.000 |

Es importante destacar que el impacto de este traslado es favorable, teniendo en cuenta que con estos recursos se garantizará la contratación de personal para el cumplimiento de la meta, “Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad” del proyecto 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública”, el cual se refleja en el apoyo dado a las áreas misionales de la entidad

2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad. | $108.612.860 | $2.906.802.000 | $1.295.886.406 | $1.273.800.457 | $1.311.852.153 |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles. | $271.680.000 | $623.746.974 | $278.073.713 | $273.334.469 | $281.499.672 |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. | $3.607.064.259 | $1.481.515.026 | $1.096.034.818 | $1.077.354.964 | $1.109.538.327 |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. | $742.182.744 | $973.968.000 | $434.206.352 | $426.806.120 | $439.555.917 |
| 2 | 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. |  | $3.960.8602.000 | $1.765.798.711 | $1.735.703.989 | $1.787.553.931 |

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 05 – junio de 2017

Reviso:		Sergio Alejandro Jimenez – Profesional Especializado

Elaboro: 	                Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 6

Junio de 2017

Traslado pasivos exigibles

1. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió  contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015 con Héctor Alfonso Carvajal Londoño, con el objeto de: “Prestar de  los servicios profesionales de representación Judicial integral para la Defensa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP con ocasión del Laudo Arbitral de fecha de 4 de septiembre de 2015 proferido contra los intereses del Distrito, derivado de las controversias suscitadas en el contrato de concesión No, 069 de 2003 suscrito entre  UAESP y la sociedad Cuidad Limpia S. A ESP, lo cual comprende en especial: a) la interposición y tramitación del recurso de anulación del Laudo Arbitral, b) La instauración de las demás acciones constitucionales y legales en contra del Laudo y de las decisiones judiciales que se profieran, y c) la defensa judicial ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa u otras instancias judiciales frente a cualquier actuación derivada del Laudo proferido, donde sea parte o tenga interés la Entidad”, por un valor inicial de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($348.000.000) incluido IVA; y con un plazo de ejecución desde 27 de octubre de 2015, “hasta que haya proferido decisión definitiva ejecutoriada sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral (si hubo lugar a ellas)”.

Por tal motivo, y dado que el contratista cumplió con los objetivos contractuales, se debe proceder a realizar el tercer pago correspondiente a la interposición de la tutela por un valor de sesenta y nueve millones seiscientos mil de pesos M/CTE IVA incluido IVA., el cual se encuentra con cargo al proyecto  581 “ Gestión Institucional” y  la meta 3- “Mejorar al 100% la capacidad operativa y administrativa de la Entidad” 3-3-1-14-03-31-0581-235, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 507 del 21 de octubre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal N° 577 del 27 de octubre de 2015.

Conforme la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015, el plazo establecido era “hasta que haya proferido decisión definitiva sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral”; lo anterior en razón a que la naturaleza del objeto contractual no podía circunscribirse a un término fijo ya que los procesos judiciales deben surtirse en varias etapas que dependen de la complejidad de cada negocio. En consecuencia, las diligencias ante los juzgados de conocimiento se surtieron durante los años 2015 a 2017.

Estas situaciones son claras para la UAESP, por lo que el saldo del contrato es de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS ($69.600.000), el cual se constituyó a diciembre 31 de 2016, como pasivo exigible.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 581- “Gestión Institucional”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0581, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 507 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 577 de 2015.

Dentro del marco del Proyecto de Inversión 1042 " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA "  – Código Presupuestal 3-3-1-15-07-42-1042, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2017 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRA CRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $69.600.000 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $69.600.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $69.600.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor Para Todos | $69.600.000 |
| 3-3-1-15-07 | Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia | $69.600.000 |
| 3-3-1-15-07-42 | Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía | $69.600.000 |
| 3-3-1-15-07-42-1042 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA | $69.600.000 |
| 3-3-1-15-07-42-1042-185 | Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento | $69.600.000 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $69.600.000 |
|  | 12-Otros Distrito | $69.600.000 |
| Tipo de Gasto | 02-Dotación | $69.600.000 |
| Componente de Gasto | 06 – Gastos Operativos | $69.600.000 |
| Concepto de gasto | 0002 -Arrendamiento de inmuebles | $69.600.000 |
| Meta proyecto de inversión | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel. | $69.600.000 |

| CODIGO | RUBRO | CREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $69.600.000 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $69.600.000 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $69.600.000 |

2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

| Proyecto de Inversión | Proyecto Estratégico | Magnitud Total Vigencia |  | Actualización de la Anualización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  | $ 4.729.539.863 | $ 10.827.294.000 | $ 4.870.000.000 | $ 4.787.000.000 | $ 4.930.000.000 |

Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de la meta N° 4 del Proyecto de Inversión 1042, “-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.” y de la meta Plan de Desarrollo Distrital “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”, en razón a que los recursos a trasladar corresponde a saldos de libre afectación presupuestal.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 05 – junio de 2017

Reviso:		Sergio Alejandro Jiménez – Profesional Especializado

Elaboro: 	                Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 7

24 de julio de 2017

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

Segundo reporte SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Plan de acción componente de gestión

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública |
| Pilar/Eje | 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |
| Proyecto Estratégico | 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |
| Programa | 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |
| Indicador resultado | 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |
| Línea Base | N/A |
| Magnitud Programada 2017 | 25% |
| Avance primer trimestre | 21% |

Avance/Logros

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.

Plan de acción componente de inversión

| 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 25% | Avance junio 2017 | 22% |
|  | $2.458,1 |  | $2.226.5 |

Avance/Logros

Se ha avanzado en un 41% en la Implementación del nuevo marco normativo contable

En la documentación e implementación de los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable, la Subdirección Admirativa y Financiera logro un 34% en el segundo semestre

En la realización de las adecuaciones físicas, para el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad para el buen funcionamiento hemos avanzado en el 93% en las adecuaciones físicas del edificio sede calle 53, la adquisición del Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas)

| 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 0.25 | Avance junio 2017 | 0.23 |
|  | $ 2.828.9 |  | $ 2.680.3 |

Avance/Logros

Proceso estratégico, están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, la entidad avanzó en la Implementación del Modelo de Transformación Organizacional con las siguientes actividades:

Se actualizo la Ficha de Caracterización de la Localidad de Chapinero con la última información entregada por parte de las demás subdirecciones, se adiciono acceso a la información histórica de los datos recopilados en los meses anteriores.

Se elaboró la base de datos para seguimiento a las acciones de la entidad, con lo cual se va a geo-codificar, los puntos de la ciudad en los cuales la UAESP esta generando impacto, de esta manera se puede realizar un seguimiento a las actividades de cultura ciudadana

Se avanzó en la elaboración de la Ficha de Caracterización a nivel Bogotá teniendo en cuenta la información de relevancia para nuestra entidad y los indicadores generados desde cada subdirección o entidades competentes.

En el mes de junio se publicaron las auditorias.

* Ley Anti tramites

* Direccionamiento Estratégico

* Se realizó arqueo a la caja menor

se llevó a cabo jornada de inducción en la cual se abordó el tema Manual de Contratación y formatos del Sistema Integrado de Gestión lo cual fortalece la gestión de la contratación de la Entidad, afianzando  las capacidades y habilidades de los funcionarios en materia de contratación, específicamente en las fases precontractual y contractual, que sumado al acompañamiento de los funcionarios de la SAL en el proceso de selección, se está generando un control que permite mitigar la presencia de actos corruptivos en la contratación.

| 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 100% | Avance junio 2017 | 74% |
|  | $ 628,8 |  | $ 477 |

Avance/Logros

El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en un 31% en la aprobación y aplicación de las TRD. El grupo de Gestión Documental está elaborando el manual de conservación documental

| 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 100% | Avance junio 2017 | 68% |
|  | $ 1.058.8 |  | $ 1.045.6 |

Avance/Logros

La Oficina de Comunicaciones cuenta con cuatro hitos que contribuyen al cumplimiento de la meta de Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

Hito 1: Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas.

Hito 2: Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP.

Hito 3: Contribuir con la visibilizarían de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las políticas y planes Institucionales.

Hito 4: Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información.

Durante el segundo trimestre de 2017 la Oficina de Comunicaciones ha realizado varias actividades encaminadas al cumplimiento de los hitos propuestos, en términos de campañas de divulgación, la Oficina Asesora de Planeación ha contribuido en las mesas de trabajo al diseño y construcción de la campaña de separación en la fuente con Acueducto y Alcaldía Mayor. El aporte a la campaña fue realizar el formato de brief de la Alcaldía con las asociaciones de recicladores, en donde a través de reuniones con un espacio de reflexión, creación y validación se logró consolidar el concepto sombrilla para la campaña: AYUDEMONOS

De igual forma, se realizó la conceptualización y puesta en marcha de la campaña "Reciclar Transforma", una estrategia comunicativa dirigida a la población juvenil a través de redes sociales de alto impacto en la ciudadanía.

En cuanto al público interno, la Oficina Asesora de Planeación estructuró y renovó el proceso de Gestión de Comunicaciones, publicando el nuevo Plan Estratégico de la Oficina en donde se dan las pautas necesarias para realizar las comunicaciones en la entidad. Este Plan, se convierte en la hoja de ruta, tanto para los funcionarios como para los directivos, sobre las apuestas comunicativas que está realizando la UAESP alineada con el plan distrital “Bogotá Mejor Para Todos”.

Este Plan Estratégico incluye en manual de crisis, que ya se encuentra aprobado por la Dirección General y está publicado en el mapa de procesos de la entidad. Así mismo, dentro del Plan se establecen los lineamientos del plan de vocería de la UAESP. Durante este segundo trimestre laOficina Asesora de Planeación inició las capacitaciones en redacción y géneros periodísticos dirigido a los Gestores Sociales de Disposición Final, como voceros de la entidad ante las comunidades aledañas al relleno sanitario.

Como eje fundamental, también se entregó la estrategia de comunicación interna con base en las necesidades de la Entidad. La estrategia se presentó y aprobó por parte de la dirección. Sin embargo, cada acción independiente requiere de aprobación por parte de la dirección.

Una de las estrategias de comunicación interna, es el boletín virtual que está siendo publicado cada quince días con información de interés para los funcionarios y contratistas.

De igual forma, uno de los hitos apunta a la creación y fortalecimiento de alianzas tanto con entidades del orden distrital, como con la empresa privada. Estas alianzas se generan a través de la realización de eventos de impacto en donde la UAESP busca divulgar sus apuestas comunicativas para posicionar sus acciones.

Durante este segundo trimestre se realizó la conceptualización, coordinación y acompañamiento de varios eventos, entre los cuales destacamos el siguiente:

- Encuentro Equipo de Fortalecimiento

- Jornada de Recuperación y embellecimiento en alianza con Citi Bank

- Plan Padrino en alianza con Transmilenio

- Cubrimiento Sesión Plenaria Concejo de Bogotá USME.

- Cubrimiento Jornada recolección de llantas.

- Cubrimiento Jornada de descontaminación de publicidad exterior.

- Jornada reciclatón Localidad de Mártires.

Se hizo el relacionamiento con la siguiente empresa en donde se establecieron alianzas estratégicas

1. Citi- Bank

2. Bavaria

3. Cemex

4. Terpel

5. Gas Natural

6. Coca-Cola

| 7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Programada 2017 | 0.25 | Avance junio 2017 | 0.12 |
|  | $ 3.895.1 |  | $ 2.671.3 |

Avance/Logros

El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en el primer trimestre en los hitos, Desarrollo de servicios tecnológicos, Implementación de sistemas de información y Gestión de la información en las siguientes actividades

Avance en la migración de una nube privada (e-collocation), (se está adelantando la terminación anticipada).

Servicios de conectividad.

Provisión de equipos mediante arrendamiento.

Adecuación e instalación del cableado estructurado.

El fortalecimiento los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo).

Implementación y administración del software de impresión.

Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano.

Implementación del correo electrónico en la nube.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 07 – 24/07/2017

Elaborado: 		Catalina García- Oficina Comunicaciones

Gisela Arias- Oficina TIC

Marcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación

Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera

Actualización No 8

30 enero 2018

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Metas Producto Plan de Desarrollo

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública |
| Pilar/Eje | 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |
| Proyecto Estratégico | 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |
| Programa | 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |
| Indicador resultado | 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |
| Línea Base | N/A |
| Magnitud Programada 2017 | 25% |
| Avance cuarto trimestre | 25% |

Avance/Logros

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.

Metas proyecto de inversión

Avance/Logros

1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos

Se adelantaron las actividades tales  como:

Rendición de cuentas interno (episodio) con la participación de todos los funcionarios, actividad en la cual se realizó el reconocimiento a los funcionarios   y compañero destacados de la Unidad.

Se realizó la entrega de boletas- combo Divercity para hijos de funcionarios

Jornadas de integración como novenas navideñas.

Plan Institucional de Capacitación – PIC

Se capacito a los servidores públicos en la

Atención al cliente, atención y concentración, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, liderazgo trabajo en equipo, pensamiento estratégico, motivación y autoestima, programación neurolingüística;

Diplomado en “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO LEGAL VIGENTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UAESP”.

Se realizaron las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad

Se Fortaleció las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017)

3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

Se adelantaron las siguientes actividades:

Formulación del plan de mejoramiento resultado de la evaluación el cual se sometió a las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación.

Se formuló plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para la vigencia 2018.

Se proyecto acto administrativo para la adopción del sistema tipo de evaluación del desempeño para los funcionarios de planta de la Unidad, para su implementación en la vigencia 2018., ajustando el procedimiento de evaluación de desempeño   acorde con la   resolución de adopción de sistema tipo.

Actualización del proceso de atención al ciudadano, el cual se encuentra en proceso de aprobación.

Elaboración de fichas de caracterización por localidad en el distrito capital, para mostrar el posicionamiento de los servicios a cargo de la entidad y los avances de los mismos.

Elaboración de bitácora de datos y redes sociales de las acciones que realiza la entidad en las diferentes localidades, que permite identificar los diferentes operativos o jornadas que realiza la entidad, en virtud de su misión institucional, que busca generar una mayor visibilidad y lograr un interés general de la ciudadanía.

Auditoria para el mejoramiento continuo de la entidad como Gestión Documental, Contratación y Bienes y elementos.

Estas Auditorias tienen una incidencia significativa en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo, ya que son herramientas con la que cuenta la Unidad para fortalecer el SIG.

4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.

Implementar las TRD

No obstante, de haber cumplido con la meta programada para el primer semestre de 2017, se continuó brindando capacitación a los servidores públicos de la entidad, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental y preservar la memoria institucional. Facilitando trámites al interior de la entidad.

Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD

Se realizaron mejoras en la herramienta Orfeo dando continuidad con la implementación del expediente virtual, el cual se está archivando por tipo documental lo que permite  al usuario ubicar de manera rápida el documento requerido, es importante aclarar que el mayor número de expedientes se concentra en la Subdirección de Asuntos Legales en la serie contratos y expedientes disciplinarios y  en la Subdirección Administrativa y Financiera - Historia Laboral de los funcionarios, lo cual ha permitido dar cumplimiento a las metas.

6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

Actualización y mejoramiento de la página web para dar a conocer la información institucional respecto a la misionalidad y el objetivo de la entidad

Publicación de comunicados en la página web realizados por los periodistas

1. Diseño de afiche ¿Sabes cómo separar los residuos en el hogar? (Campaña bolsa blanca bolsa negra)

2. Diseño de segunda plantilla para brandear las imágenes en redes sociales (Twitter y Facebook). Desarrollo y brandeo de 52 fotos (Correspondientes a temas de levantamiento de llantas, PEV, mesas de trabajo y concejos.

3. Desarrollo parcial de la cartilla PRAS (Portada y paginas internas)

4. Diseño de pendón "formalízate"

5. Diseño de volante (Nueva bodega recicladores coroteros María Paz).

6. Diseño de piezas para campaña digital (Nuevo esquema de aseo de Bogotá). Desarrollo de 35 piezas para comunicación digital.

7. Diseño de plantilla y desarrollo de presentación Power Point (Campañas de reciclaje 20017).

8. Diseño parcial de Revista para el área de RBL.

Divulgación de comunicados en la página web sobre el nuevo esquema de aseo

Informe de Gestión de Prensa sobre servicios funerarios se obtuvo 4 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre modelo de aseo se obtuvo 5 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre Ultimátum al operador del Relleno Sanitario Doña Juana se obtuvo 19 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre la suspensión de la licitación se obtuvo 6 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre la licitación se obtuvo 44 impactos en medios.

7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.

Implementación de sistemas de información

Se realiza soporte presencial y remoto, capacitación y acompañamiento en las aplicaciones, se mantienen actualizados los módulos, se realizan modificaciones según solicitudes, se realizan ajustes a los módulos, entrega de documentos actualizados

Desarrollo de servicios tecnológicos

Se realizaron pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la conectividad de los WiFi.

Se realizo la terminación anticipada del derivado 2 del Contrato Marco 350 y se hizo un nuevo Contrato Marco 350 por 14 meses el 01 de noviembre con RP: 894 del 01/11/2017. Se pago la primera factura el mes de diciembre

Se contrato el arrendamiento de equipos para apoyar los requerimientos y/o necesidades de las subdirecciones y oficinas de la Entidad.

Se brindo acompañamiento a las visitas de las personas que se postularon para el teletrabajo y dar un concepto técnico sobre las herramientas tecnológicas para ser apta del teletrabajo.

Se garantizó la herramienta de Escritorios Virtuales para el fortalecimiento del teletrabajo. RP: 910 del 10/11/2017. Pendiente que vuelvan que vuelvan a abrir la nueva convocatoria de teletrabajo para colocar en funcionamiento la herramienta de escritorios virtuales.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 08 – 31/01/2018

Elaborado:	Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de Planeación

Revisó: 	Alejandro Lobo- Jefe oficina asesora de planeación

Actualización No 9

28 de febrero de 2018

Reprogramación Metas Plan de Desarrollo

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica no debe continuar en razón a que el proyecto de innovación tecnológica tiene un costo muy alto para entidad, para la vigencia 2017 no se adelantaron ningún proyecto de innovación y el presupuesto estuvo dirijo a brindar apoyo a las áreas en la herramienta tecnológica.

Por lo anteriormente expuesto la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica se reportará en el aplicativo SEGPLAN solo como reserva presupuestal y se crea la meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar la prestación de todas las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la misionalidad de la entidad.

3. INDICADORES

Indicadores Metas producto Plan de Desarrollo

Indicadores Metas proyecto de inversión

4. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos

4. Plan de Acción Actividades

Se describen las actividades que darán cumplimiento a los indicadores de producto para el logro de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, para la elaboración de las actividades se construyó teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las dimensiones del Modelo de Transformación.

Objetivo estratégico: Fortalecimiento institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales.

Descripción de cada modelo de transformación por área

Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales

Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Arquitectura organizacional

Subdirección Administrativa y Financiera

Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Cultural, Arquitectura organizacional Relacional

Oﬁcina de tecnologías de la información y las comunicaciones

Dimensiones Modelo de Transformación:  Arquitectura organizacional

Oﬁcina Asesora de Planeación

Dimensiones Modelo de Transformación:  Arquitectura organizacional

Oﬁcina de Control Interno

Dimensiones Modelo de Transformación:  Estratégica

Subdirección de Asuntos Legales

Dimensiones Modelo de Transformación:  Estratégica

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 09 – 28/02/2018

Reviso		: 	Sergio Alejandro Jiménez- Profesional especializado Subdirección Administrativa y Financiera

Elaborado	:	Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de Planeación

Actualización No 8

28 de febrero de 2018

Reprogramación Metas Plan de Desarrollo

# ANTECEDENTES

De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 002 del 27 de febrero de 2018, y en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998, en cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas por ellos, supere el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizaría sobre las apropiaciones de inversión, cuando la reserva para tal fin exceda el 20% del presupuesto de inversión del año anterior, la Unidad Administrativa procede a presentar la justificación para la reducción del presupuesto de inversión, en los siguientes términos:

| La UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, constituyó reservas de inversión por valor de $20.237.668.462; por lo tanto, la reducción será de $538.000.000, detallados de la siguiente manera: REDUCCION PRESUPUESTAL $538 MILLONES DE PESOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO | RESERVA CONSTITUIDA | A REDUCIR |
| 1048 | 3.169.434.866 | 84.256.542 |
| 1109 | 13.799.367.460 | 366.843.627 |
| 1045 | 1.996.293.464 | 53.069.645 |
| 1042 | 1.272.572.672 | 33.830.186 |
| TOTAL | 20.237.668.462 | 538.000.000 |

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, reviso cada uno de sus proyectos de inversión 1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región; 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital; 1045-Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en Bogotá - D.C y 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, aplicando de manera proporcional el porcentaje de reducción en función de la cuantía de reservas constituidas.

1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Reducción $ 33.830.186

Meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, concepto del gasto '0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión, los recursos a reducir no afectaran las metas producto del plan de desarrollo, en razón a que la actividad programada de cableado estructurado solo requiere intervenir una parte de la sede administrativa de la unidad (piso 4 y anexo de casas).

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRACRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $ 33.830.186 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $ 33.830.186 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $ 33.830.186 |
| 3-3-1-15 | Bogotá mejor para todos | $ 33.830.186 |
| 3-3-1-15-07 | Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia | $ 33.830.186 |
| 3-3-1-15-07-42 | Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía | $ 33.830.186 |
| 3-3-1-15-07-42-1042 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA | $ 33.830.186 |
| 3-3-1-15-07-42-1042-185 | Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento | $ 33.830.186 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $ 33.830.186 |
| Tipo de Gasto | 12-Otros Distrito | $ 33.830.186 |
| Componente de Gasto | 03 - Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos | $ 33.830.186 |
| Concepto de gasto | 0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión | $ 33.830.186 |
| Meta proyecto de inversión | 8 garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, | $ 33.830.186 |

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

| Proyecto de Inversión | Proyecto estratégico | Magnitud total vigencia |  | Actualización de la anualización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 30% | 30% | $ 4.730 | $ 11.827 | $ 13.907 | $ 4.787 | $ 4.930 |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018

- JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 10 – 8/03/2018

Elaborado Marcela Bonilla Rico- Profesional – Monica Castro Martínez Contratista oficina asesora de planeación

Reviso Gisela Amintia Arias Salaza – profesional TIC – Sergio Alejandro Jiménez – Profesional especializado – Subdirecciòn Administrativa y Financiera

Actualización No 11

19 abril de 2018

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

SEGPLAN 2018

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública |
| Pilar/Eje | 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |
| Proyecto Estratégico | 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |
| Programa | 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |
| Indicador resultado | 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |
| Línea Base | N/A |
| Meta Plan de Desarrollo | 90% |
| Acumulado 2016-2020 | 35% |
| Magnitud Programada 2018 | 30% |
| Avance primer trimestre | 5% |

1.1 Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Avance y Logros

Dimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.

Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.

Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.

Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención a la ciudad

1.2 Meta Proyecto de Inversión

1.2.1 Avance Presupuestal

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 1 Trimestre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ajuste Presupuestal presupuesto | Avance Presupuestal | Ajuste Reservas | Avance Reservas |
| 1 | 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. | $2.952.327.782 | $2.388.208.505 | $250.739.598 | $161.545.168 |
| 3 | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. | $5.165.982.286 | $5.044.350.813 | $7.194.668 | - |
| 4 | 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel. | $578.801.923 | $577.988.420 | $3.129.882 | - |
| 6 | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. | $1.531.000.000 | $1.286.535.504 | $23.800.000 | $22.312.500 |
| 8 | Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad | $3.712.904.009 | $2.288.467.950 | $987.708.524 | $189.809.802 |
| TOTAL |  | $13.941.016.000 | $11.585.551.192 | $1.272.572.672 | $373.667.470 |

1.2.2 Avance y Logros

Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

Está conformado por tres hitos (1) Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar; (2) Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad; (3) Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable y Fortalecimiento a la Gestión de atención al ciudadano, con un promedio de avance en las actividades programas del 12% al corte del primer trimestre.

Se destaca en la gestión de la meta la inversión realizada para mejoramiento de la infraestructura de la entidad y para el beneficio de los servidores públicos como: (1) Adecuación de espacios  físico del 5° Piso para el gimnasio y sala de lactancia; (2) Se terminó de adecuar la sede de las casitas para funcionamiento del despacho de la Dirección; (3) Se adecuó la plazoleta en la zona de parqueadero para uso  de cafetería  y eventos de la entidad; (4)  Se avanzó en  la adecuación de la nueva baterías de baños y duchas en la sede administrativa de la entidad; (5) Se instalaron tres (3) bicicleteros nuevos,  para uso de los funcionarios, contratistas y visitantes de la unidad; (6) Se gestionó e instaló la acometida de gas  natural en la sede la 53 y (7) En el  archivo central se realizó mantenimiento de luminarias y cambia de bombillas.

Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

Meta proyecto de inversión conformada por la gestión de tres áreas, con un promedio de avance en las actividades programas del 0.5, al corte del primer trimestre, así:

Oficina Asesora de Planeación

Dimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.

Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.

Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.

Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la actividad de modelo de liderazgo.

Oficina Control Interno;

Se realizó análisis a los requerimientos que los entes de control y los ciudadanos, los cuales realizaron a la Unidad durante los meses de enero y febrero de los corrientes, respecto de las solicitudes frente al nuevo esquema de aseo implementado y a la emergencia sanitaria presentada, se verificaron los aspectos de oportunidad, calidad y fondo de las respuestas dadas, con corte al 20 de marzo de 2018, dicho seguimiento se realizó través de ORFEO.

Subdirección de Asuntos Legales

A través del líder del Grupo Funcional de representación Judicial y Extrajudicial, se está contactando a personal de la Dirección Jurídica Distrital, para la realización de la socialización de la implementación de las Políticas para la Prevención del Daño Antijurídico, teniendo en cuenta las directrices que sobre el particular, establezca dicha dependencia.

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

Está conformado por un hito (1) Fortalecimiento a la Gestión Documental, con un promedio de avance en las actividades programas del 24% al corte del primer trimestre

Se continuó con la organización de los expedientes de gestión que conforman el fondo documental de la entidad de manera física y virtual, como se evidencia en el Formato Único Inventario Documental -FUID y en el aplicativo de Gestión Documental – ORFEO

Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

Está conformado por cuatro hitos (1) Contribuir con el posicionamiento y divulgación de los proyectos de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias de comunicación externas; (2) Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las metas, logros y retos de la UAESP; (3) Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo con las políticas y planes Institucionales; (4) Diseño e implementación de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información, con un promedio de avance en las actividades programas del 14% al corte del primer trimestre

Como parte de la estrategia externa de la entidad, se realizaron mensajes sobre reciclaje, horarios, rutas y frecuencias del nuevo esquema de aseo, se hicieron reuniones con la Directora para dar lineamientos y recomendaciones estratégicas a los temas relacionados con el avance del nuevo esquema de aseo. Así mismo, se realizó la estrategia para la entrega de bodegas para los recicladores, se gestionó el riesgo de comunicaciones que tuvo la Unidad con la implementación del esquema de aseo y la falta de recolección que se presentó en ciertos puntos de la ciudad.

Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad

Está conformado por un hito (1) Implementación de la arquitectura tecnológica, con un promedio de avance en las actividades programas del 29% al corte del primer trimestre

Se instalaron las licencias de acuerdo con la orden de compra 24729 de 2018: (1) 1 licencia perpetua Suit Oracle WebLogic, 10 licencias Plus usuario Suit Oracle WebLogic, 2 licencias Plus usuario desarrollo Oracle Internet"; (2) Se está realizando el inventario de la infraestructura tecnológica y compatibilidad de aplicaciones con el protocolo

Se realizó el Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital para aprobación del PETI y dar a conocer el objetivo, el alcance y la política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO

Subdirectora Administrativa y Financiera

Gerente Proyecto

Actualización No 11 – 19/04/2018

Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación

OAP: Oficina Asesora de Planeación; ASL: Subdirección de Asuntos Legales; OCI: Oficina control interno; OAC: Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales; TIC: oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones

Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital