## Integridad 2024
PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD UAESP
Entidad | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Vigencia | 1/01/2024 al 31/12/2024
Fecha de Publicación: | Enero 31 de 2024
Objetivo: | Socializar y fortalecer la aprehensión del Código de Integridad a través de la definición del cronograma de actividades, reforzando la cultura de la integridad y la transparencia en la Uaesp para la vigencia 2024
Actividades |  | TEMAS ARTICULADOS | Fecha inicio | Fecha final | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN /EJECUCIÓN TOTAL | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE
[5 empty] | Diligencia | Respeto | Honestidad | Justicia | Compromiso | Diligencia | Respeto | Honestidad | Justicia | Compromiso | Diligencia | Respeto
[5 empty] | Plantea tus retos | Inténtalo hasta lograrlo | Todo cuenta | Agrega valor a lo que haces | Enseñanzas con valor | Disciplinas que transforman | La mejor forma de comunicar es la verdad | Vientos de Integridad | Apasiónate por lo que amas | Nunca es tarde para lograrlo | Impulsa tus sueños | Celebra tu vida y la de otros
GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | 1. Formulación y normalización.​ | Normativa vigente Transparencia PAAC Políticas públicas ODS MIPG | 2024-01-01 | 2024-01-31 | [12 empty] | 1 | bar: ENERO
0
| 2. Gestores de Integridad. ​ | Acto Administrativo | 2024-01-01 | 2024-03-31 | [12 empty] | 1 | bar: FEBRERO
0
| 3. Apropiación de conocimiento en Gestores de Integridad.​ | Conflictos de interés Código de integridad, transparencia , ética y anticorrupción Curso DASCD Curso DAFP | 2024-01-01 | 2024-03-31 | [12 empty] | 2 | bar: MARZO; AGOSTO
0
| 4. Fortalecimiento del Código de Integridad.​ | Acto Administrativo | 2024-01-01 | 2024-03-31 | [12 empty] | 1 | bar: MARZO
0
| 5. Definición de Metodologías.​ | Metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios. Metodologías de apropiación de la integridad, transparencia y valores a grupos de interés. Metodología de socialización de integridad, transparencia y valores con proveedores y aliados estratégicos. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | [12 empty] | 1 | bar: ABRIL
0
CULTURA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL​ | 1. Estrategias de apropiación y Fortalecimiento de la Política de Integridad, Código de Integridad, Valores y Transparencia. | Hackáthones Éticos Maratón de integridad Galería de valores Juego de roles Análisis de casos Espacios abiertos: Yoga, senderismo. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [9 empty] | P | P |  | 5 | bar: MARZO; MAYO; JULIO
0
| 2. Espacios vivenciales: Hablemos de valores. | Comunicación organizacional Liderazgo (feedback y feedforward) Cine foro: hablemos de valores | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [8 empty] | P |  |  |  | 2 | bar: ABRIL
0
| 3. Inducción y reinducción en Código de Integridad y Transparencia.​ | PIC Transparencia Políticas Públicas | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [12 empty] | 2 | bar: FEBRERO; AGOSTO
0
| 4. Análisis de casos​. | Ejercicios reflexivos Toma de decisiones Liderazgo Trabajo en equipo | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [12 empty] | 1 | bar: JUNIO
0
INTEGRIDAD EN LAS INSTITUCIONES Y GRUPOS DE INTERES | 1. Estrategias interinstitucionales. ​ | Campaña interinstitucional | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [12 empty] | 1 | bar: JULIO
0
| 2. Relacionamiento con partes interesadas.​ | Metodologías de apropiación de la integridad, transparencia y valores a grupos de interés. Metodología de socialización de integridad, transparencia y valores con proveedores y aliados estratégicos. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [8 empty] | P |  |  |  | 2 | bar: MAYO
0
| 3. Participación en estrategias distritales. | Estrategia Distrital | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [12 empty] | 1 | bar: AGOSTO
0
GESTIÓN PREVENTIVA | 1. Mesa técnica de Conflictos de interés. | Conflictos de interés Política de conflictos de interés | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [9 empty] | P |  | P | 6 | bar: FEBRERO; ABRIL; JUNIO; AGOSTO
0
| 2. Capacitación en Conflictos de interés, políticas antifraude y antisoborno, entre otras políticas. | Conflictos de interés Política de conflictos de interés | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [12 empty] | 1 | bar: MAYO
0
| 3. Prevención de conflictos de interés y tratamiento de denuncias. | Prevención de riesgos Conflictos de interés Política de conflictos de interés | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [9 empty] | P |  | P | 6 | bar: FEBRERO; ABRIL; JUNIO; AGOSTO
0
​SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1. Diagnósticos aplicados.​ | Herramientas de medición | 2024-09-01 | 2024-12-15 | [8 empty] | P | P | P |  | 3
0
| 2. Índices de medición.​ | Índices de medición aplicados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [8 empty] | P |  |  | P | 4 | bar: MARZO; JUNIO
0
| 3. Informes de seguimiento y evaluación. | Mejora continua | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [11 empty] | P | 1
0
Total Programado |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 41
Total Ejecutado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
No.​ | Ruta​ | Respuestas ​
1​ | GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | 1. Formulación y normalización.​
2. Gestores de Integridad. ​
3. Apropiación de conocimiento en Gestores de Integridad.​
4. Fortalecimiento del Código de Integridad.​
5. Definición de Metodologías.​
2 | CULTURA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL​ | 1. Estrategias de apropiación y Fortalecimiento de la Política de Integridad, Código de Integridad, Valores y Transparencia.
2. Espacios vivenciales: Hablemos de valores.
3. Inducción y reinducción en Código de Integridad y Transparencia.​
4. Análisis de casos​.
3 | INTEGRIDAD EN LAS INSTITUCIONES Y GRUPOS DE INTERES | 1. Estrategias interinstitucionales. ​
2. Relacionamiento con partes interesadas.​
3. Participación en estrategias distritales.
4 | GESTIÓN PREVENTIVA | 1. Mesa técnica de Conflictos de interés.
2. Capacitación en Conflictos de interés, políticas antifraude y antisoborno, entre otras politicas.
3. Prevención de conflictos de interés y tratamiento de denuncias.
5 | ​SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1. Diagnósticos aplicados.​
2. Índices de medición.​
3. Informes de seguimiento y evaluación.