## Cronograma Bienestar 2021
CRONOGRAMA BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2021
|  |  |  | VERSION | [9 empty] | 2012-11-30 |  |  | pagina 1 de 1
Fecha de aprobación: | Enero 25 de 2021 | [9 empty] | Justificación: |  | Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en cuanto a bienestar se hace necesaria la estructuración de este cronograma, mediante el cual se pretende dar respuesta a las mismas en el marco de los programas definidos en el Plan de bienstar social e incentivos 2021 - 2024, a través del cual pretende gestionar de forma integral el Talento Humano de la entidad, respondiendo a sus necesidades y expectativas de tal manera que se brinden acciones para el desarrollo en sus áreas de ajuste (personal, familiar, social, laboral, recreativa, entre otras), se gestiones adecuadamente el clima lagoral y la cultura organizacional, se fortalezca el sentid de pertenencia y se potencialice el desempeño individual impactando positivamente la gestión institucional.
ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | No Funcionarios | PRESUP($) ASIGNADO VIGENCIA | PRESUP($) ASIGNADO OTROS RECURSOS | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Área de protección y servicios sociales | [13 empty] | 210000000
Curso de manualidades | [12 empty] | 30 | 0 | 8000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAY; Enero 25 de 2021 OCT
Divulgación de beneficios para servidores y colaboradores por las alianzas (Del Distrito y otras) | [12 empty] | 30 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 MAR; Enero 25 de 2021 SEP
Divulgacion de agenda de recreacion y cultura del distrito | [13 empty] | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 ABR; Enero 25 de 2021 OCT
Difusión y activación de servicios de la Caja de Compensación | [12 empty] | 30 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 ENE to Enero 25 de 2021 MAR; Enero 25 de 2021 AGO
Programado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 8000000
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Seguridad Social Integral
Asesorías de proveedores de servicios (Afiliaciones, créditos, fondos, eps, caja, etc) | [12 empty] | 100 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 FEB; Enero 25 de 2021 ABR; Enero 25 de 2021 JUN; Enero 25 de 2021 AGO; Enero 25 de 2021 OCT
Programado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa "Ruta del BienEstar Personal"
Gestión de bienestar para a prepensionados (Desvinculación asistida) | [12 empty] | 20 | 0 | 8000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAY; Enero 25 de 2021 SEP
Gestión de proyecto de vida | [12 empty] | 160 | 0 | 5000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUN
Feria de Educación y Turismo | [12 empty] | 50 | 0 | 1000000 | bar: Enero 25 de 2021 ABR
Promoción de programas para adquisición de vivienda (Feria de Vivienda y Servicios de vivienda) | [12 empty] | 50 | 0 | 1000000 | bar: Enero 25 de 2021 ENE; Enero 25 de 2021 MAY; Enero 25 de 2021 SEP
Feria de Emprendimiento | [12 empty] | 50 | 0 | 1000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUN
Semana de la salud | [12 empty] | 100 | 0 | 1000000 | bar: Enero 25 de 2021 SEP
Promoción uso del gimnasio | [12 empty] | 400 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 AGO
Actividades de apoyo al Programa movilidad Sostenible y "En modo bici" | [12 empty] | 100 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 JUL
Actividades de apoyo a la campaña "Hábitos de vida saludable" | [12 empty] | 100 |  | 3000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAR; Enero 25 de 2021 JUL; Justificación: NOV
Programado | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 20000000
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa "Ruta del BienEstar en Familia"
Conmemoración Día de la familia | [12 empty] | 160 | 0 | 25000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAY; Justificación: DIC
Actividades para los niños (Celebración día del Niño y actividad de disfraces) | [12 empty] | 100 | 0 | 25000000 | bar: Enero 25 de 2021 ABR; Enero 25 de 2021 OCT
Vacaciones recreativas hijos/as de funcionarios/as | [12 empty] | 30 | 0 | 25000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUL
Actividad para hijos/as adolescentes | [12 empty] | 30 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUL
Bonos navideños para hijos/as de funcionarios | [12 empty] | 60 | 12000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Escuela de Familia UAESP | [12 empty] | 30 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 FEB; Enero 25 de 2021 JUN; Enero 25 de 2021 OCT
Actividad lúdico - recreativa para la familia | [12 empty] | 60 | 10000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 JUL
Caminata Ecológica Familiar | [12 empty] | 50 | 6000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 AGO
Actividad para parejas | [12 empty] | 20 | 5000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 SEP
Promoción Sala amiga para la familia lactante | [12 empty] | Todos | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 OCT
Programado | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 33000000 | 87000000
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa "Ruta del BienEstar con otros" | [12 empty] | Todos
Tarde de equipos (Tarde libre para la integración de los equipos de trabajo) | [13 empty] | 0 | 0 | bar: Justificación: DIC
Divulgación de los VII juegos deportivos distritales | [13 empty] | 0 | bar: Justificación: DIC
Actividad de integración mediante el deporte UAESP | [13 empty] | 0 | 10000000 | bar: Enero 25 de 2021 SEP
Jornadas para el fortalecimiento de equipos UAESP | [12 empty] | 160 | 0 | 15000000 | bar: Enero 25 de 2021 ABR
Decoración áreas en Octubre | [12 empty] | Todos | 0 | 5000000 | bar: Enero 25 de 2021 OCT
Programado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 30000000
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa "Ruta del BienEstar en el trabajo"
Jornadas de informes de gestión | [12 empty] | 400 | 50000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 JUN; Justificación: DIC
Celebración día de la Mujer | [12 empty] | 100 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAR
Celebración día del Hombre | [12 empty] | 100 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAR
Celebración día de la Secretaria | [12 empty] | 15 | 0 | 3000000 | bar: Enero 25 de 2021 ABR
Celebración día de la Madre | [12 empty] | 100 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 MAY
Celebración día del Padre | [12 empty] | 100 | 0 | 6000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUN
Celebración día del Conductor | [12 empty] | 20 | 0 | 3000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUL
Celebración día del trabajo decente | [12 empty] | 50 | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 OCT
Celebración día del Servidor Público Distrital | [12 empty] | 100 | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 OCT
Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer | [12 empty] | 100 | 0 | 0 | bar: Justificación: NOV
Celebración aniversario UAESP | [12 empty] | 100 | 4000000 | 0 | bar: Justificación: NOV
Medición Ambiente Laboral | [12 empty] | 400 | 0 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 JUN
Presencia y acompañamiento en situaciones de vida especiales: | [12 empty] | 400 | 5000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Fortalecimiento de la resilencia en el trabajo (Focalización en personal de Atención al cludadano, gestores sociales y/o cargos de alto nivel de responsabilidad.) | [12 empty] | 30 | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 ABR; Enero 25 de 2021 AGO
Semana ambiental | [12 empty] | 100 | 0 | 1000000 | bar: Enero 25 de 2021 JUN
Semana de la integridad | [13 empty] | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 OCT
Endomarketing (Campaña) | [12 empty] | 20 | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 MAR; Enero 25 de 2021 JUL; Justificación: NOV
Uaesp como un lugar incluyente y libre de discriminación (Campaña) | [12 empty] | 300 | 3000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 ABR; Enero 25 de 2021 AGO
Programado | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 77000000 | 31000000
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programas Educativos
Divulgación programa educativo UAESP | [13 empty] | 50000000 | 0 | bar: Enero 25 de 2021 SEP
Divulgación Fondos Educativos del Distrito | [12 empty] | 160 | 0 | 0 | bar: Justificación: DIC
Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 50000000 | 0
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de estímulos
Reconocimiento a mejor Compañero/a | [12 empty] | 11 | 1000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimientos por gestión en proyectos especiales - innovación | [12 empty] | 5 | 1000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento a la antigüedad laboral | [12 empty] | 30 | 1000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento al área con mejor clima laboral | [12 empty] | 10 | 20000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento a una vida de servicio: | [12 empty] | 11 | 1000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento por cumpleaños | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento a biciusuarios | [12 empty] | 30 | 1000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento al rol de padre o madre | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento a equipos de trabajo | [13 empty] | 3000000 | bar: Justificación: DIC
Reconocimiento al/la mejor funcionario/a por nivel de Carrera Administrativa y LNR | [12 empty] | 10 | 8000000 | 0 | bar: Justificación: DIC
Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 | 36000000 | 0
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Programado | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 17 |  | 196000000 | 176000000
Total Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APROBADO POR: Comisión de Personal - Enero 2021
[13 empty] | Total proyectado | 372000000
[13 empty] | Total disponible | 341000000
[13 empty] | Cochón | -31000000