## Hoja1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTIVIDADES 2022
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
MECANISMO | FASE | ETAPA | ACTIVIDADES | [75 empty] | MURC V2 | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril | [29 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GENERAL | a. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Designar la dependencia líder de RdC | [75 empty] | Actividades 1 al 8 | OAP | bar: Febrero 1 to Febrero 3
|  |  | Designar los delegados para conformar el equipo líder de RdeC | [76 empty] | Todos los procesos | bar: Febrero 1 to Febrero 3
|  |  | Presentación del diagnóstico de rendición de cuentas | [76 empty] | OAP | bar: Febrero 1 to Febrero 3
|  |  | Elaborar la metodología de rendición de cuentas 2022 | [76 empty] | Todos los procesos | bar: Febrero 1 to Febrero 3
|  | Capacitación y sensibilización sobre importancia de la RdC, el acceso a la información pública, la transparencia y el lenguaje claro. | Realizar un ejercicio de capacitación y sensibilización que contribuya al desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes del equipo líder de rendición de cuentas, los servidores públicos y colaboradores de la UAESP con base en temas relacionados con la rendición de cuentas. | [76 empty] | OAP - TH | bar: Febrero 4 to Marzo 2
|  |  | Realizar un ejercicio de capacitación y sensibilización que contribuya a la capacitación y desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes de los grupos de interés externos de la UAESP con base en temas relacionados con la rendición de cuentas. | [76 empty] | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 2
| b. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas incluyendo el diagnóstico, el componente de comunicaciones y teniendo en cuenta buenas prácticas. (Componente 3 de Rendición de Cunetas - PAAC 2022). | [75 empty] | Actividades 9 al 14 | OAP | bar: Marzo 1
|  |  | Desarrollar espacios de diálogo incluyente en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, que contempla las fases de consulta, revisión de las propuestas ciudadanas y socialización de la estrategia. | [76 empty] | OAP | bar: Febrero 3 to Marzo 2
AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA | c. Preparación para la Rendición de Cuentas | Consulta Ciudadana | Consultar a los grupos de interés para identificar los temas de la Rdec(las necesidades de información y diálogo) | [75 empty] | Actividades 15 a la 19, 29 | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 3
|  |  | Consolidar los resultados de la consulta y presentar a la Dirección General | [76 empty] | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 3
|  |  | Publicar el Informe de Gestión vigencia 2021. Diseñar presentación e infografía que resuma los temas de interés de la gestión pública de la UAESP para la rendicón de cuentas, en el marco de la garantía de los derechos ciudadanos. | [76 empty] | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 3
|  |  | Elaborar el enfoque de rendición de cuentas basado en derechos humanos. | [76 empty] | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 3
|  |  | Hacer a la convocatoria a los grupos de interés de la UAESP al diálogo de rendición de cuentas | [76 empty] | OAP - OACRI | bar: Febrero 4 to Marzo 3
| d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Audiencia pública | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | [75 empty] | Actividades 20 y 21 | Todos los procesos | bar: Marzo 4
|  |  | Desarrollar el diálogo ciudadano | [76 empty] | Todos los procesos | bar: Marzo 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Recicladores - Comunidad Mochuelo | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | [75 empty] | Actividades 20 y 21 | OAP-SAF | El espacio de diáogo con la Comunidad del Área de Influencia de Doña Juana se llevó a cabo en el mes de septiembre y no en el primer semestre según lo porgramado, por agenda de la SDF. | bar: Abril 4; Junio 4; Septiembre 3
|  |  | Desarrollar el diálogo ciudadano | [76 empty] | OAP-SAF | bar: Abril 4; Junio 4; Septiembre 3
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mecanismo de diálogo Asi Vamos UAESP | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | [76 empty] | OAP-AP-SDF | bar: Abril 4
|  |  | Desarrollar el diálogo ciudadano | [76 empty] | OAP-AP-SDF | bar: Abril 4
WORLD COFFE | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Niños | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | [76 empty] | OAP-SAF-AP-SDF | bar: Mayo 4
|  |  | Desarrollar el diálogo ciudadano | [76 empty] | OAP-SAF-AP-SDF | Se habia programado un espacio con niños y niñas en mayo, sin embargo, se logró tener un mayor alcance y desarrollar un mayor número de espacios de rendición de cuentas, superando lo presupuestado. | bar: Abril 4; Mayo 2; Mayo 4 to Junio 2
SEGUIMIENTO | e. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Seguimiento | Elaborar un tablero de control permanente para hacer seguimiento a todas las fases de la rendición de cuentas | [75 empty] | Actividades 22 al 28 | Todos los procesos | El control de actividades de Rendición de Cuentas se llevó a cabo a través del tablero de control generado en la Agenda de la Mesa Técnica de P.C | bar: Febrero 4
|  |  | Sistematizar y dar respuesta a las preguntas de los grupos de interés generadas en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. | [76 empty] | Todos los procesos | bar: Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Septiembre 4
|  |  | Elaborar informe del diálogo ciudadano el cual debe contener las acciones de mejora | [76 empty] | OAP | Se elaboró informe por cada uno de los mecanismos de diálogo realizados y al finalizar la vigencia, un informe final que compila la ejecuciòn de la Estrategia de RDEC | bar: Abril 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4
|  |  | Elaborar informe de seguimiento y evaluación a la implementación y a los avances de las atividades de rendición de cuentas consignadas en el PAAC por parte de la Oficina de Control Interno. | [76 empty] | Control interno | bar: Mayo 1
|  |  | Realizar una evaluaión participativa interna y externa de la estrategia de rendición de cuentas, retroalimentando los resultados con los grupos de interés. | [76 empty] | OAP - OACRI | Al final la vigencia 2022 se elabora informe de consultas ciudadanas, con los resultados de evaluación de cada uno de los espacios de diálogo | bar: Mayo 1; Diciembre 4
|  |  | Publicar en la página web de la entidad todos los documentos generados en el proceso de rendición de cuentas | [76 empty] | OAP - TIC | Se realizó publicación de metodologías e informes de acuerdo con la fecha programada para cada mecanismo de diálogo. | bar: Marzo 4; Mayo 1; Mayo 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4