## Slide 1
INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – UAESP
VIGENCIA 2017
OFICINA ASESORA DE PLANEACÓN
FEBRERO 2018
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 2
INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – UAESP
VIGENCIA 2017
AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 – 2020”
FEBRERO 2018
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 3
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
Chart: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017 AVANCE ANUAL POR META PDD
| Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
AVANCE SEMESTRE I | 0.84481 | 0.976 | 1 | 0.97333 | 0.82543
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 4
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)
Chart: Disminuir el 6% de residuos sólidos
| RBL | DF | APROVECHAMIENTO
PROGRAMADO | 1 | 1 | 1
AVANCE | 1 | 0.64143 | 0.81111
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 5
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito
Chart: 
| Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP | Aprobación de los trámites sanitarios y ambientales requeridos | Poner en funcionamiento la atención funeraria integral en el Cementerio Parque Serafín | Interventoría | Supervisión y control directa a la prestación del servicio
PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AVANCE | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 1
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 6
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá
Chart: 
| Promoción y divulgación de los servicios funerarios y los subsidios en las localidades | Autorizar los subsidios de atención funeraria en condición de vulnerabilidad
PROGRAMADO | 1 | 1
AVANCE | 1 | 1
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 7
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro
Chart: 
| Veinte mil (20.000) luminarias remodeladas (normalizadas) y/o modernizadas (Led) en parques y vías principales y secundarias | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | Implementar proyectos piloto de energías renovables como fuentes de respaldo opara el alumbrado público
PROGRAMADO | 1 | 1 | 1
AVANCE | 1 | 1 | 0.92
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 8
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance metas del Plan Distrital de Desarrollo – Vigencia 2017
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Chart: 
| TIC | OCI | OAP | OAC | SAF | SAL
PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AVANCE | 0.58588 | 0.9125 | 0.88429 | 0.705 | 0.98177 | 1
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 9
INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – UAESP
VIGENCIA 2017
AVANCE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: MODELO DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
FEBRERO 2018
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 10
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Objetivos Estratégicos – Vigencia 2017
Chart: 
| Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Articulación interinstitucional: Integrar las instituciones, los recursos y la infraestructura de la ciudad para la prestación integral de los servicios | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá.
PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1
% AVANCE | 0.84491 | 0.845 | 0.9 | 0.95
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 11
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Objetivos Estratégicos – Vigencia 2017
Chart: 
| OAC | OAP | OCI | O TIC | SAF | SAL | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales

% AVANCE | 0.705 | 0.88429 | 0.9125 | 0.58588 | 0.98177 | 1
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 12
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Objetivos Estratégicos – Vigencia 2017
Chart: 
| SAPROV | SDF | SRBL | SSFAP | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios.

 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.98
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 13
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Objetivos Estratégicos – Vigencia 2017
Chart: 
| SAPROV | SRBL | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá.

 | 0.9 | 1
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 14
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Objetivos Estratégicos – Vigencia 2017
Chart: 
| Articulación interinstitucional: Integrar las instituciones, los recursos y la infraestructura de la ciudad para la prestación integral de los servicios | SDF

 | 0.9
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 15
INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – UAESP
VIGENCIA 2017
AVANCES POR DEPENDENCIA
FEBRERO 2018
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 16
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA: HITOS 11
LOGROS:
Estructuró los estudios predios para la licitación que permitirá implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios.
Estructuró los estudios previos para contratar la gestión de llantas usadas abandonadas por generador desconocido en el espacio público del Distrito Capital.
Coordinó e inició el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo.
Se ejecutaron las actividades establecidas en el marco de la supervisión y control a la prestación del servicio de aseo y de residuos hospitalarios; así mismo, a la gestión social asociada a éste servicio público.
RECOMENDACIONES:
Programar en el PAI tanto hitos como resultados / productos que sean propios de la gestión del área y no de responsabilidad de terceros.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 17
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO: HITOS 9
LOGROS:
Cumpliendo con lo establecido en el contrato 443 de 2017, la firma NCU presentó la programación de las rutas de recolección de muestras y caracterización previstas por el consorcio para realizar trabajo en campo. La firma NCU entregó el 6to informe del estudio de caracterización de residuos aprovechables.
Se elaboró un (1) proyecto técnico con los lineamientos normativos de operación del aprovechamiento de MPR distrital y se remitió a la SDHT.
Suministro de uniformes a la población recicladora de oficio.
Se concientizó a 32.374 en temas como separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos.
Se actualizó el RURO CON 1.489 recicladores incluidos.
Se carnetizaron 9.104 recicladores de oficio.
RECOMENDACIONES:
Dar continuidad a las actividades que no concluyeron: el suministro de dotaciones, entrega de computadores, adquisición de básculas y el pago por sustitución de vehículos de tracción animal.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 18
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL: HITOS 7
LOGROS:
Reforzamiento de la planta de tratamiento de lixiviados PTL: Culminó su etapa contractual de ejecución el 21 de diciembre de 2017 con un avance con corte de esa fecha de 91%. Se inicia proceso de liquidación.
Dique VI: A diciembre 23 de 2017 la obra de estabilización denominada Dique VI etapa 2, cumple con un factor de seguridad de 2,003 y se inicia proceso de liquidación.
Poste 53: Se obtuvo permiso ambiental por parte de la CAR para adelantar la obra de estabilización del talud ubicado a la altura de poste 53.
Se dio continuidad a los Proyectos Sociales de la vigencia 2016 (Convenio 375 de 2016 y el Convenio 377 de 2016).
Se avanzó en la ejecución de los Proyectos Sociales constituidos en la vigencia 2017 (Convenio 473 de 2017, Convenio 455 de 2017, Convenio 565 de 2017, Convenio 550 de 2017 y el Contrato 410 de 2017).
RECOMENDACIONES:
Dar continuidad a las actividades que no se concretaron en el 2017: Diagnóstico Social en la zona de influencia del RSDJ y la reformulación y/o Actualización del Plan de Gestión Social. Realizar la implementación del PMRRA del predio Yerbabuena, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana y realizar las actividades contempladas en el plan de inversiones del 1%, para la recuperación y mantenimiento de la cuenca del pozo Prosantana I, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 19
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO: HITOS 4 DE SERVICIOS FUNERARIOS – HITO 1 DE ALUMBRADO PÚBLICO
LOGROS:
Se modernizaron los contenedores y canecas de disposición de basuras en los 4 cementerios de propiedad del Distrito Capital.
Puesta en funcionamiento de la fuente de la plazoleta del Cementerio del Norte.
Se realizó la promoción y divulgación de los servicios funerarios y los subsidios en las localidades aledañas a los cementerios de propiedad del Distrito Capital.
Se autorizaron 1.810 subsidios funerarios.
Se puso en marcha la prestación de los servicios de trámites legales y manejo del duelo en los 4 cementerios de propiedad del Distrito Capital.
35.000 luminarias entre remodeladas (normalizadas) y/o modernizadas (Led) en parques y vías principales y secundarias.
Se puso en marcha 4 proyectos piloto de alumbrado público, los cuales contemplan tecnología renovable fotovoltaica, eólica y tecnología de telegestión.
RECOMENDACIONES:
Ser más específico frente a los productos, por cuanto éstos no deben ser determinados como procesos de contratación adjudicados, sino efectivamente en los productos que se espera obtener de la ejecución de dichos contratos.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 20
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES: HITOS 4
LOGROS:
En el Informe de Gestión de Prensa sobre: servicios funerarios con 4 impactos en medios, el modelo de aseo con 5 impactos en medios, ultimátum al operador del Relleno Sanitario Doña Juana con 19 impactos en medios, la suspensión de la licitación con 6 impactos en medios y, la licitación con 44 impactos en medios.
Implementó la estrategia de comunicación externa mediante comunicados de prensa, prensa escrita, radio y portales de internet, eventos externos y alianzas con entidades públicas y privadas.
Implementó la estrategia de comunicación interna mediante desarrollo eventos de integración y apropiación de la misionalidad (episodios y retos), boletines virtuales internos, piezas informativas a través de correo institucional, intranet, carteleras digitales.
Implementó la estrategia de comunicación a través de redes sociales aumentando el número de seguidores.
RECOMENDACIONES:
Consignar resultados / producto con elementos claramente definidos por hito, con el fin de poder determinar el porcentaje de avance de frente a cada uno de ellos y, por ende, del resultado / producto final.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 21
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: HITOS 2
LOGROS:
Se elaboró el Manual de Responsabilidad Social Integral de la UAESP.
Se formuló y aprobó, por parte del comité de transformación organizacional, las cadenas de valor de los procesos.
En el comité de transformación organizacional, se definió y aprobó los indicadores de primer nivel y se propusieron los de segundo nivel.
Se cuenta con el perfil de cultura organizacional de la UAESP identificado y medido.
Implementó la estrategia de comunicación a través de redes sociales aumentando el número de seguidores.
Se elaboró matriz de caracterización para cada localidad, en la cual se determinaron variables de información, fuentes primarias y sistemas de medición.
Se elaboró la Ficha de Caracterización de la Localidad de Chapinero y se avanzó en la elaboración de la ficha de caracterización a nivel Bogotá.
Se elaboró la base de datos para seguimiento a las acciones de la entidad, con lo cual se geocodificará los puntos de la ciudad en los cuales la UAESP esta generando impacto.
Se avanzó parcialmente en la revisión de la Norma ISO 14001:2015 y su implementación en la UAESP.
RECOMENDACIONES:
Dar continuidad a las actividades que no se concretaron en el 2017: Implementación de la ISO 14001:2015, elaboración de las fichas de caracterización por localidad, concluir el diseño del Balance Score Card.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 22
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
OFICINA DE CONTROL INTERNO: HITOS 4
LOGROS:
Se aprobó e implementó parcialmente el Plan Anual de Auditorías.
Se enviaron a la Dirección General de la UAESP los informes de SDQS, Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad y el seguimiento a las actas del Subcomité de Autocontrol y se encuentran publicados en la pagina web de la Unidad, seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad suscrito con la Contraloría Distrital y se emitió el informe respectivo de éste último, Plan de Mejoramiento de la Entidad por procesos; así mismo, de las Funciones del Comité de Conciliación, la implementación de normas contables y austeridad del gasto..
Se envió a la Alcaldía Mayor de Bogotá los siguientes informes: Plan de mejoramiento, Plan de gestión ambiental, Proyectos orientados a la atención de infancia, niñez y adolescencia, Implementación de las normas de Contabilidad, Informe de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, Derechos de Autor, Evaluación por dependencias, Acuerdos de Gestión de Jefes Control Interno, Cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo.
Se realizó la caracterización del proceso Evaluación Control y Mejora.
RECOMENDACIONES:
Programar en el Plan Anual de Auditorías las auditorías que no se realizaron en la vigencia 2017 (Proceso de Recolección, Barrido y Limpieza y el Proceso de Contratación)
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 23
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: HITOS 3
LOGROS:
Se realizó la adecuación e instalación del cableado estructurado
Se logró la implementación del correo electrónico en la nube
Se diseñó e inició la implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano.
Se ha garantizado la dotación de equipos a funcionarios y contratistas, mediante arrendamiento de infraestructura tecnológica.
Se realizaron soportes y mantenimientos solicitados por los usuarios y, capacitaciones orientadas a realizar adaptación a los módulos del aplicativo Si Capital, cargue de nuevas funcionalidades en Si Capital y el Sistema de Gestión Documental – Orfeo.
Junto con la Oficina Asesora de Comunicaciones se definieron parámetros para organizar la información en la intranet.
RECOMENDACIONES:
Dar continuidad a las actividades que no se concretaron en el 2017: Implementación de estrategias de datos abiertos, Implementación una plataforma virtual de aprendizaje, Automatización de nuevos flujos de trabajo bajo la plataforma trabajo colaborativo, Definición de requerimientos, contratación y migración de una nube privada (e-collocation), Implementación de la Mesa de ayuda con tecnología ANS y, Fortalecimiento de los servicios de seguridad de la información.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 24
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: HITOS 15
LOGROS:
Se adelantó la evaluación a brigadistas para establecer las necesidades de capacitación. Se socializó al Copasst y representantes de la Brigada la Resolución 1111 de 2017. Se adelantó las jornadas de los exámenes ocupacionales para el personal de planta de la Unidad.
Se actualizaron el Plan de Bienestar Social e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2017-2020, aprobados en reunión de la Comisión de Personal del 4 de mayo de 2017, con énfasis en las señaladas por los funcionarios en las encuestas de bienestar y de capacitación aplicadas en esta vigencia.
Se ajustó el Procedimiento de evaluación del desempeño incluyendo el tema de los provisionales.
Se realizó sensibilización del Plan de Acción 2017 del NMN-NICSP y de implementación a los integrantes del grupo de contabilidad, de conformidad con la Res.176/17 de la Dirección de la UAESP.
Se formuló e implementó el reglamento de cartera mediante Resolución No. 690 del 30/12/2016, la cual se encuentra publicada en la intranet de la UAESP
Se capacitó a los servidores públicos de las dependencias en la aplicación y manejo de las tablas de retención documental (TRD) vigentes en físico y en Orfeo.
Se establecieron 6 nuevos puntos de atención al ciudadano los cuales se encuentran adecuados y en funcionamiento.
Se continúa con las adecuaciones físicas programadas para el edificio sede calle 53, las baterías de baño del sótano y en las áreas del primer piso de la Casita
Se suministró e instaló el mobiliario (módulos y sillas) en las áreas que actualmente están disponibles al interior del edificio de la calle 53.
RECOMENDACIONES:
Dar continuidad a las actividades que no se concretaron en el 2017: programar y desarrollar las actividades que no se adelantaron en los planes de bienestar y capacitación.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 25
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES: HITOS 3
LOGROS:
Realizó la sensibilización del Manual de Prevención del Daño Antijurídico, con piezas de comunicación en la que se expresa la importancia de este documento y se anima para que lo consulten y se conozca su contenido.
Se llevó a cabo una conferencia en la cual se abordó el tema de las funciones, deberes y prohibiciones de los supervisores e informes de supervisión y ejecución.
Se llevó a cabo jornada de inducción en la cual se abordó el tema de las modalidades de selección para supervisores de contratos y estructuradores de estudios previos. (tipo de contrato, objeto y obligaciones Vs modalidad de selección).
Se realiza un oportuno acompañamiento de los funcionarios de la SAL en los diferentes procesos de selección que adelanta la Unidad, frente a la definición de las modalidades de contratación que aplican por ley de acuerdo con los objetos a contratar, teniendo en cuenta los lineamientos y definidos en el manual de contratación vigente, reduciendo los tiempos de respuesta y gestión, asociados al proceso de gestión contractual.
Se actualizó el Procedimiento Disciplinario Ordinario en el SIG.
Se llevaron a cabo 9 jornadas de inducción y de reinducción en materia de contratación pública en temas tales como la supervisión de los contratos, la planeación en la contratación pública, riesgos en la contratación pública, el contrato de concesión y la liquidación de los contratos.
RECOMENDACIONES:
Programar resultados / productos que reten la gestión de la Subdirección.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 26
Informe Plan de Acción Institucional - UAESP
Avance Vigencia 2017
OSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Se recomienda definir resultados / productos de tal manera que, éstos puedan ser medibles numéricamente; así como, definidos en un tiempo determinado de ejecución.
Se recomienda redactar tanto los hitos como los resultados / productos con una estructura similar a la de una meta.
Los resultados / productos deben ser propios de la gestión de la dependencia y no como producto de un tercero (operador).
Es importante que las contingencias contenidas en el PAI, se encuentren contempladas en la matriz de riesgos de los procesos con acciones que le den tratamiento a éstas, para evitar que una vez se presenten, afecten en gran medida la gestión programada.
Se recomienda que la descripción cualitativa de avance se redacte en términos que puedan reflejar de manera resumida el % de avance del resultado / producto; así como, su avance de cara al cumplimiento de las metas plan de desarrollo y objetivos estratégicos institucionales. Así mismo, es importante señalar las dificultades más relevantes que retrasan el logro de los resultados / productos.
Es práctico, tanto para las dependencias como para el seguimiento que se hace al PAI, colocar como resultado un solo producto que contenga los elementos más relevantes dentro de la gestión de la dependencia.
Con el fin de poder determinar la efectividad de los avances de los resultados / productos, es importante contar en lo posible, con líneas base.
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018

## Slide 27
MUCHAS GRACIAS
Elaborado por Jazmín Karime Flórez Vergel
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación
13/02/2018