## MATRIZ 2024
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | PROGRAMADO | PROGRAMADO % | EJECUTADO | EJECUTADO %
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.1 | Publicación de información del micrositio de transparencia. | 4 reportes de publicación. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2024-12-20 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0% | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.2 | Publicación de información sobre suscripción de contratación pública. | 12 publicaciones de relación de contratación suscrita en el periodo. | Gestión de Asuntos Legales | 2024-12-27 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.3 | Optimizar la información en la plataforma SUIT. | 1 reporte de porcentaje de gestión en la plataforma SUIT. | Direccionamiento Estratégico | 2024-09-27 | [40 empty] | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.4 | Realizar revisión y actualización de la información publicada en el SUIT | 1 reporte de actualización. | Direccionamiento Estratégico | 2024-10-31 | [45 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad. | 12 informes solicitud acceso a la información. | Servicio al Ciudadano | 2024-12-30 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.2 | Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad. | 4 Informe de los resultados de las encuestas. | Gestión de las Comunicaciones | 2024-12-27 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.3 | Socializar el rol del defensor ciudadano. | 2 listados de asistencia a las jornadas de socialización. | Servicio al Ciudadano | 2024-12-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.4 | Alianza institucional para la socialización de la gestión y servicios. | 2 informes de gestión institucional de comunicaciones. | Gestión de las Comunicaciones | 38/12/2024 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración de instrumentos de gestión de información. | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada. | 1 documento actualizado y publicado. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2024-10-30 | [45 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración de instrumentos de gestión de información. | 3.2 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP. | 1 documento actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | 2024-06-28 | [25 empty] | 1 | 100% | [33 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC. | 2 reportes de criterios de accesibilidad en la página web implementados | Gestión de la Tecnología y la Información | 2024-12-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad en el material audiovisual de la entidad | 2 reportes de criterios de accesibilidad en el desarrollo del material audiovisual | Gestión de las Comunicaciones | 2024-12-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.1 | Monitoreo de publicaciones en medios de comunicación externa. | 4 reportes monitoreo de medios de comunicación externos | Gestión de las Comunicaciones | 2024-12-30 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.2 | Seguimiento oportuno a la publicación de información en el botón transparencia, participa y atención al ciudadano. | 6 actas mesa técnica de transparencia | Direccionamiento Estratégico | 2024-12-30 | [5 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [13 empty] | 5 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.3 | Monitoreo a la gestión de PQRS | 2 informes de seguimiento a la oportuna respuesta de los PQRS. | Gestión de Evaluación y Mejora | 2024-07-31 | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia. | 3 informes de seguimiento. | Direccionamiento Estratégico | 2024-12-27 | [15 empty] | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% |  |  |  | 3 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Espacios de diálogo con información de calidad y en lenguaje comprensible. | 10 Metodologías por cada espacio de rendición de cuentas | Participación Ciudadana | 30/011/2024 | [10 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 10 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Desarrollo de los espacios de diálogo | 10 informes de rendición de cuentas | Participación Ciudadana | 2024-12-30 | [15 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 20% | [8 empty] | 2 | 10% | [8 empty] | 2 | 20% |  |  |  | 10 | 90% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar sensibilización, capacitación o talleres con relación a temas de PC, REDEC y enfoques diferenciales a los colaboradores. | 1 reporte de capacitación (asistencia, video, memorias) | Participación Ciudadana | 2024-03-22 | [10 empty] | 1 | 100% | [48 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC | 2 informes de campañas de socialización de la gestión de la entidad. | Gestión de las Comunicaciones | 2024-12-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés. | 1 Informe de evaluación de los espacios | Participación Ciudadana | 2024-10-31 | [45 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2 | Realizar consulta para recibir la retroalimentación de la gestión institucional con los grupos de interés. | 1 Informe de evaluación de la gestión. | Participación Ciudadana | 2024-10-31 | [45 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Establecer en la estrategia los grupos focalizados a quienes se dirige la rendición de cuentas. | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Participación Ciudadana | 2024-02-29 | [5 empty] | 1 | 100% | [53 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Articulación del nodo sectorial del Hábitat de rendición de cuentas. | 1 informe de participación en el nodo de rendición de cuentas. | Participación Ciudadana | 2024-08-30 | [35 empty] | 1 | 100% | [23 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incrementar canales de atención para fortalecer la atención al ciudadano. | Canales implementados | Servicio al Ciudadano | 2024-12-20 | [30 empty] | 1 | 100% | [28 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Medir la calidad del servicio prestado a través de los diferentes canales de atención. | 3 evaluaciones a través del mecanismo del cliente incógnito. | Servicio al Ciudadano | 2024-10-25 | [10 empty] | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [13 empty] | 1 | 33% | [13 empty] | 3 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.3 | Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés. | 2 campañas de divulgación de trámites y servicios. | Servicio al Ciudadano | 2024-11-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [23 empty] | 1 | 50% | [8 empty] | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión. | 2 Capacitaciones en el uso de herramientas de inclusión (asistencia, video, memorias). | Servicio al Ciudadano | 2024-10-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [23 empty] | 1 | 50% | [8 empty] | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | 3.1 | Formular el curso de inducción y reinducción en temas de servicio al ciudadano. | 1 curso de inducción y reinducción de servicio al ciudadano en Moodle | Servicio al Ciudadano | 2024-04-30 | [15 empty] | 1 | 100% | [43 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | 3.2 | Incluir capacitaciones en el Plan Institucional de capacitación, en la temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | 5 reportes de capacitación (asistencia, video, memorias) | Gestión de Talento Humano | 2024-12-26 | [10 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 1 | 20% | [8 empty] | 5 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normativo y procedimental | 4.1 | Formular la estrategia de servicio al ciudadano. | 1 estrategia formulada | Servicio al Ciudadano | 2024-04-30 | [15 empty] | 1 | 100% | [43 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad, recopilando los resultados de las encuestas. | 3 informes satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad. | Servicio al Ciudadano | 2024-11-28 | [15 empty] | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% |  |  |  | 3 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano. | 2 reportes de encuestas de percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano | 2024-12-27 | [30 empty] | 1 | 50% | [23 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Generar informe sobre las denuncias de corrupción con enfoque de género | 2 informes de denuncias de corrupción | Gestión Disciplinaria Interna | 2024-10-15 | [15 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% | [13 empty] | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 1.1 | Estrategia de racionalización SUIT | Seguimiento plataforma SUIT | Direccionamiento Estratégico | 2024-11-27 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Realzar consulta ciudadana. | 1 Informe de resultados. | Direccionamiento Estratégico | 2024-07-31 | [30 empty] | 1 | 100% | [28 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.2 | Formular plan de trabajo con los resultados de la consulta. | 1 Plan de trabajo | Direccionamiento Estratégico | 2024-08-30 | [35 empty] | 1 | 100% | [23 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.3 | Implementación Plan de trabajo | 1 Informe de implementación. | Direccionamiento Estratégico | 2024-12-20 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Medir el uso y aprovechamiento de los datos abiertos | 2 reportes de uso de datos | Gestión de la Tecnología y la Información | 2024-12-30 | [30 empty] | 1 | 50% | [23 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.2 | Implementación estrategia datos abiertos. | 1 Informe de implementación. | Direccionamiento Estratégico | 2024-11-29 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | 2.2 | Implementar la estrategia de apropiación de lenguaje claro, sencillo e incluyente | 1 informe de la de lenguaje claro , sencillo e incluyente | Direccionamiento Estratégico | 2024-11-29 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | 2.2 | Boletín estadístico de la vigencia 2024 | Boletín publicado | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.1 | Reportar dataset sobre ejecución presupuestal | Reporte mensual de dataset | Gestión Financiera | 2024-12-27 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.2 | Publicación de datasets en el portal de datos abiertos Bogotá. | 4 reportes de dataset publicados. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2024-12-28 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.1 | Desarrollo de bases de datos estandarizadas | 10 bases de datos estandarizados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [24 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 20% |  |  |  | 2 | 20% |  |  |  | 2 | 20% |  |  |  | 2 | 20% |  |  |  | 2 | 20% |  |  |  | 10 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.2 | Solicitud para el proyecto de desarrollo del software del sistema de información de la UAESP. | Formato GTI-FM-06 Solicitud de cambio en la arquitectura TI diligenciado y radicado según lo establecido en el procedimiento GTI-PC-18 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-05-02 | [15 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.3 | Realizar seguimiento al intercambio de información en el Observatorio y Sistema de información de la SDTH. | 4 actas de reunión de seguimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [25 empty] | 2 | 40% | [13 empty] | 1 | 35% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Documentación de los espacios de participación incidente en el marco de la formulación o actualización del PGIRS. | Publicación del documento con las observaciones de los ciudadanos en el proceso de formulación o actualziación | Gestión Integral de Residuos - SRBL | 2024-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.2 | Espacio de participación incidente para la priorización de proyectos en el marco del PGS. | Informe de visita administrativa del espacio de participación | Gestión Integral de Residuos - SDF | 2024-07-19 | [30 empty] | 1 | 100% | [28 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.3 | Espacio de participación incidente con población recicladora de oficio para la asignación del presupuesto de la vigencia 2025 con relación a las acciones afirmativas. | Relatoría de la mesa dístrital de recicladores | Gestión Integral de Residuos - SAP | 2024-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.4 | Publicación de procesos de selección de contratación, iniciado para participación de la ciudadanía. | Publicación en página web | Gestión de Asuntos Legales | 2024-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Articular convocatoria 2024 del programa de incentivos a organizaciones recicladoras con el procedimiento GCI-PC-01 Gestión de la innovación | Iniciativa de innovación registrada en los formatos del procedimiento. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.2 | Seguimiento a 3 proyectos beneficiados del programa de incentivos a organizaciones recicladoras según el procedimiento GCI-PC-01 Gestión de la innovación | Informe de seguimeinto | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.3 | Incluir el componente de innovacion de acuerdo al GCI-PC-01 Gestión de la innovación en la fase de formulación de actividades a financiar con proyectos de inversión 2024-2028 | 3 iniciativas de innovación identificados registrados en los formatos del procedimiento. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-11-27 | [40 empty] | 1 | 34% |  |  |  | 1 | 33% |  |  |  | 1 | 33% | [8 empty] | 3 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.4 | Identificar una problemática que afecte a la misionalidad de la entidad y diseñar un reto en el marco de la innovación | 1 informe de formulación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Redes de innovación pública | 3.1 | Articulación con los grupos de interés y de valor en el proceso de co creación del reto institucional. | 1 informe de las actividad de co creación. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-09-30 | [40 empty] | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Redes de innovación pública | 3.2 | Participación activa de la UAESP en la red de laboratorios de innovación distrital. | Informe de socialización y transferencia de información en los espacios asistidos. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-12-27 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Articular los programas de gestión de integridad sectorial | 1 reporte de actividades desarrolladas. | Gestión de Talento Humano | 2024-11-27 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Desarrollo de capacitaciones de inducción - reinducción, en temas de transparencia e integridad. | Reporte de capacitaciones desarrolladas en Moodle | Gestión de Talento Humano | 2024-11-29 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Implementar las estrategias desarrolladas por el distrito en temas de transparencia e integridad. | 1 reporte de convocatorias socializadas. | Gestión de Talento Humano | 2024-11-29 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.2 | Elaborar informe a la estrategia de conflicto de intereses. | 1 informe de seguimiento. | Gestión de Talento Humano | 2024-12-20 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de la política anticorrupción. | 1 informe de seguimiento. | Direccionamiento Estratégico | 2024-12-20 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.2 | Elaborar encuesta de percepcion sobre posibles practicas irregulares | 1 informe de analisis de la encuesta | Gestión Disciplinaria Interna | 2024-11-12 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar la revisión y aprobación de los riesgos de corrupción por el CIGD. | Acta del comité y publicación de riesgos | Direccionamiento Estratégico | 2024-01-31 | 1 | 100% | [58 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 2.1 | Realizar identificación de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo para el proceso de gestión legal | Matriz de riegos actualizada | Gestión de Asuntos Legales | 2024-01-31 | 1 | 100% | [58 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 2.2 | Realizar identificación de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo para el proceso de gestión financiera | Matriz de riegos actualizada | Gestión Financiera | 2024-01-31 | 1 | 100% | [58 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Consulta y divulgación | 3.3 | Consulta ciudadana para la formulación de riesgos. | Consulta ciudadana desarrollada | Direccionamiento Estratégico | 2024-03-22 | [10 empty] | 1 | 100% | [48 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Monitoreo, revisión y seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento las matrices de riesgos | 3 Reportes de seguimiento. | Gestión de Evaluación y Mejora | 2024-09-15 | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 3 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Elaborar el formato de identificacion del beneficiario final y asociarlo al procedimiento contractual que aplique | 1 Formato publicado en el SIG | Gestión de Asuntos Legales | 2024-08-27 | [35 empty] | 1 | 100% | [23 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.2 | Revision y elaboracion de documentos asociados a la gestion contractual incorporando la debida diligencia | 2 reportes que relacionen los documentos creados o modificados | Gestión de Asuntos Legales | 2024-12-27 | [25 empty] | 1 | 50% | [23 empty] | 1 | 50% | [8 empty] | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 2.1 | Elaborar propuesta de la creacion del equipo u oficial de cumplimiento SARLAFT en la entidad para presentación al director general | Documento propuesta | Direccionamiento Estratégico | 2024-02-15 | [5 empty] | 1 | 100% | [53 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 2.2 | Socializar ante el CIGD la aprobación de creacion del equipo u oficial de cumplimiento SARLAFT en la entidad | Acta del comité | Direccionamiento Estratégico | 2024-08-30 | [35 empty] | 1 | 100% | [23 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.3 | Elaboracion del manual SARLAFT ( Elementos y componentes del documento tecnico incorporados) | Manual Publicado en el SIG | Direccionamiento Estratégico | 2024-09-20 | [40 empty] | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar seguimiento a la gestion de la debidad diligencia en la entidad ( implementacion del manual y la gestion contractual) | un informe de resultados | Direccionamiento Estratégico | 2024-12-27 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Oficinas (hidden)
PROCESOS
Direccionamiento Estratégico
Gestión de las Comunicaciones
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión Disciplinaria Interna
Participación Ciudadana
Gestión Integral de Residuos - SRBL
Gestión Integral de Residuos - SDF
Gestión Integral de Residuos - SAP
Servicios Funerarios
Alumbrado Público
Gestión de Talento Humano
Gestión de Asuntos Legales
Gestión de la Tecnología y la Información
Gestión Financiera
Servicio al Ciudadano
Gestión de Evaluación y Mejora
Dependencias Misionales