## Elaboración (hidden)
. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
1. | Objetivo General
Consolidar e implementar la estrategia que integre los procesos y procedimientos de la entidad para garantizar la lucha contra la corrupción
1.1 | Objetivos Específicos
Articular los componentes del plan con los productos y servicios de la entidad
Contar con la participación ciudadana en la formulación y seguimiento al plan en el marco del control social
Garantizar el seguimiento a la implementación de los componentes que conforman la estrategia que desarrolla el plan
2. | Alcance
Este documento aplica para todos los servidores públicos y contratistas de la Unidad.
2.1 | Recursos
La implementación del plan está articulado con el funcionamiento de la Unidad, incorporando los recursos financieros, operativos y de talento humano, permitiendo así, contar con los funcionarios y contratistas para el cumplimiento de las actividades y trabajando de manera articulada con todos los procesos durante la vigencia 2022.
3. | Elaboración
Documento elaborado en colaboración con las dependencias de la Unidad desde el mes de diciembre de 2021 y puesto a disposición de la Ciudadanía y los servidores públicos de la UAESP. Presentado y aprobado el día xx de enero de 2022 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3.1 | Insumos para su desarrollo
Se consideraron los siguientes insumos para la formulación del plan: reporte de PQRS, resultados de auditorías internas, reporte de consultas ciudadanas, informe de evaluación a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano emitido por la Oficina de Control Interno, resultado preliminar del Índice de Transparencia Activa - ITA, las recomendaciones para la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 2021 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.. El presupuesto destinado para la implementación del plan se determina a partir de los recursos de talento humano contratado y los funcionarios que apoyan en las áreas responsables que adelantan cada componente.
3.2 | Fuentes consultadas
* Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del 2018 * Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. * Guía metodológica para la racionalización de trámites, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. * Contexto Estratégico de la Entidad, contenido en el Plan Estratégico Intitucional 2020-2024
3.3. | Marco Normativo
* Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. * Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. * Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. * Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. * Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. * Decreto Ley 019 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. * Decreto 1081 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. * Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. * Decreto 847 de 2021 Establece y unifica lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, lográndose actualizar algunas de sus definiciones y fortaleciendo la figura del Defensor de la Ciudadanía para las entidades y organismos del Distrito Capital. * Decreto Distrital 293 de 2021 Modifica lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en el marco de la contingencia generada nivel nacional por la pandemia generada por el COVID-19. * Resolución 455 del 2021 Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020. * Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, elaborada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. * Protocolo de rendición de cuentas para las Entidades del Distrito Capital.
4. | Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se integra por 6 componentes, los cuales se construyen de acuerdo con las metodologías definidas por el Departamento Administrativo y de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en respuesta a políticas, estrategias o iniciativas del orden nacional para la promoción de estándares de transparencia y de lucha contra la corrupción. A continuación, se describe cada componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los procesos y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados y clasificados. Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción (Plan de gestión de la integridad).
5. | Divulgación y promoción
La Unidad promocionó y divulgó el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, a través de la página web, redes sociales y por comunicación interna, publicando el informe global de observaciones realizadas al documento

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2020)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Actualización y divulgación | 1.1 | Socializar la política de gestión del riesgo en la entidad | Política de Gestión del Riesgo socializada en la entidad | Una socialización semestral | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2022-04-30 | OAP Se realizó la socialización de la política de administración de riesgos y su aplicación a traves de la implementación del procedimiento de administración de riesgos y oportunidades | 50% | 50% | 8.36% | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observan actas de socialización con los diferentes procesos asi como pieza comunicacional donde la OAP invita a conocer la actualización de la " Política de Administración de Riesgos" En ejecución | 06/05/2022: Teniendo en cuenta el indicador plasmado "Una socialización semestral" y su relación con las fechas programadas para ejecución de esta actividad (7 meses), la OCI observa que no es concordante el indicador con respecto al periodo de tiempo de ejecución señalado, toda vez que no permitirían a la OAP realizar la socialización del segundo semestre de la vigencia, por lo que es importante revisar este aspecto para el próximo seguimiento. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 2 Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Riesgos de corrupción revisados y actualizados | Total de procesos revisados/Total procesos de la Unidad X 100 | Líderes y gestores de proceso | Direccionamiento Estratégico | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 31/01/2022 OCI: Los riesgos de corrupción fueron identificados y reportados a la OAP con radicado 20221100011763 del 25/01/2022. Se adjuntan evidencias. Actividad cumplida. 31/01/2022 OAP: El 28 de enero de 2022 se presentó al comité institucional de gestión y desempeño el mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades de la vigencia. 31/01/2022 La SAL, en el mes de enero de 2022, revisó y actualizó los riesgos de corrupción Evidencia. Memorando, Correo de envio a la OAP y la matriz de riesgos actualizada. Actividad Cumplida 08/02/2022. SSFAP en el mes de enero de 2022, revisó y actualizó los riesgos de corrupción Evidencia. la matriz de riesgos actualizada. Actividad Cumplida. 31/01/2022 La OACRI actualizo los riesgos de corrupcion y realizo trabajo con la oficna de Planeacion, se cuenta con el soporte de acta de reunion. (Actividad Cumplida). | 93% | 93% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Teniendo en cuenta los 15 procesos que registra el Mapa de Procesos de la Entidad, se evidencia que 13 cuentan con Matriz de riesgos en el nuevo formato habilitado por la Unidad, para el caso de Gestión de Conocimiento no se cuenta con identificación de riesgos de corrupción y en lo que corresponde a Gestión Disciplinaria no se evidencia ninguna matriz, por ende se realiza evaluación de 14 procesos para un cumplimiento del 93% de la actividad. Cumplida parcialmente | Es importante, revisar la relacióln de responsables de esta actividad, toda vez que solo 4 procesos realizaron autoevaluación. | CUMPLIDA PARCIALMENTE
| Subcomponente 3 Monitoreo o revisión | 3.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos Institucionales 2022 | Una actualización del mapa de riesgos institucionales | Mapa de riesgos institucionales publicado | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | OAP El mapa y plan de manejo de riesgos se publicó en la pagina web de la entidad en el siguiente link: https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022 https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes | 100% | 58.33% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Al efectuar revisión del link de transparencia de la página de la Uaesp, se observa la publicación de los mapas de riesgos, cumpliendo así con la totalidad de la acción. Cumplida | N/A | CUMPLIDA
|  | 3.2 | Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos | Reporte Trimestral del monitoreo por la segunda línea de defensa | Reporte entregado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30/03/2022 29/04/2022 | TODOS LOS PROCESOS Se realizó el seguimiento mensual a los riesgos de gestión y de corrupcción en el link dispuesto por la oficina asesora de planeación | 16.67% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Al efectuar revisión del link de transparencia de la página de la Uaesp, se observa la publicación de los mapas de riesgos,cumpliendo con el producto, no obstante no se observa reporte relacionado con el indicador.En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere alinear el indicador con la acción y la meta toda vez que los dos hacen referencia a evaluaciones diferentes. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente / proceso 4 Seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos | Tres informes de Seguimientos a la gestión de riesgos de la UAESP | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Evaluación y mejora | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | 1/03/2022 OCI: El primer seguimiento a riesgos, de la actual vigencia, en la entidad, se desarrollará en mayo del 2022 | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El procesp informa que realizará el primer informe de seguimiento en el mes de mayo 2022, toda vez que se realiza con cortes cuatrimestrales. En ejecución | N/A | EN EJECUCIÓN
Componente 2. Racionalización de Trámites Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2020)
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [14 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Sub orden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado |  | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Bogotá D.C | BOGOTÁ | Descentralizado | Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica | Distrital | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | Único | 1238 | Registro Único Funerario - RUF | Inscrito |  | El trámite se realizaba de manera presencial con radicación de documentación física en ventanilla | Sistematización del trámite | Habilitación de canal virtual para realizar el registro, cargue de documentos, pago y avance del trámite. | Tecnologica | Trámite total en línea | 31/01/2022 | 30/11/2022 |  | Servicios Funerarios |  | Si | 55 | Se elabora un plan de trabajo con la OTIC y SSFAP para el desarrollo de la aplicación. Actualmente se encuentra en desarrollo la aplicación y se proyecta su funcionamiento en el segundo semestre de la vigencia 20222 | Se elabora un plan de trabajo con la OTIC y SSFAP para el desarrollo de la aplicación. Actualmente se encuentra en desarrollo la aplicación y se proyecta su funcionamiento en el segundo semestre de la vigencia 20222 | Si | Respondió | Pregunta | Observación
[30 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se observa Plan de trabajo propuesto para la implementación de la mejora del trámite.
[30 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Teniendo en cuenta que se dio inicio a la implementación de la mejora del trámite, es necesario evidenciar la puesta en marcha de la misma, para poder dar como cumplida en su totalidad dicha implementación.
[30 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se debe esperar la implementación de la mejora sobre el trámite en su totalidad, para emitir concepto sobre la actualización de la mejora en el SUIT
[30 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se debe esperar la implementación de la mejora sobre el trámite en su totalidad, para emitir concepto sobre la socialización de la mejora.
[30 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se debe esperar la implementación de la mejora sobre el trámite en su totalidad, para emitir concepto sobre los beneficios recibidos por los usuarios.
[30 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se debe esperar la implementación de la mejora sobre el trámite en su totalidad, para emitir concepto sobre los mecanismos a usar para la medición de beneficios a recibir por los usuarios.
Componente 3. Rendición de Cuentas Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2020)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Identificación grupos de valor | 1.1 | Identificar los grupos priorizados para los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad | Identificar los grupos de interes y de valor priorizados | Metodología de rendición de cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | OAP: Se realiza la formulación de la estrategia de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Estrategia_de_Rendicion_de_Cuentas_2022.pdf y la metodología de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Metodologia_rendicion_de_cuentas_2022.pdf | 100% | 100% | 10.8% | 2022-05-06 | 06/05/2022: Una vez verificado el reporte remitido por el proceso, se observa cumplimiento de lo formulado toda vez que el documento "Metodología de rendición de cuentas" contempla los grupos de intrés priorizados por la entidad. Cumplida | N/A | CUMPLIDA
| Subcomponente 2 Priorización información grupos de valor | 2.1 | Identificar la información institucional | Informe de gestión de la vigencia 2021 | Informe de gestión 2021 publicado | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 31/01/2022 En el mes de enero la SAL elaboró y remitió mediante correo del 26 de enero informe de gestión a la OAP . Actividad cumplida OAP: Se realiza la publicación del informe, publicado en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/INFORME_DE_GESTION_UAESP_2021.pdf | 100% | 100% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022:Se observa informe de gestión 2021 debidamente públicado en página web, razón por la cual se entiende por cumplida la meta e indicador de esta acción. Cumplida | N/A | CUMPLIDA
|  | 2.2. | Identificar la información relevante | Identificar información relevante incluyendo enfoque de genero y DDHH | Metodología de rendición de cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | OAP Se formula en la metodología de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Metodologia_rendicion_de_cuentas_2022.pdf | 100% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: De acuerdo con el seguimiento entregado por el proceso se observa la inclusión de información relevante - enfoque de genero y DDHH en la Metodología de rendición de cuentas- Marzo 2022. Cumplida | 06/05/2022: Se observa que la formulación de meta e indicador de esta acción no se realizó de manera adecuada, toda vez que la meta/producto está redactado como una actividad y el indicador no cumple las características de diseño. | CUMPLIDA
|  |  |  | Consultas ciudadanas | No. consultas ciudadanas realizadas / No. consultas ciudadanas programadas | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | OAP Se realizan consultas ciudadanas para la formulación, ejecución y seguimiento: Consulta informe de gestión, consulta priorización de temas, consulta estrategia y consulta evaluación del espacio | 100% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Sí bien se relaciona una serie de consultas ralizadas, al revisar las evidencias aportadas por el proceso no es posible deterinar la realización de las mismas, toda vez que los soportes no son claros. Cumplida | 06/05/2022:La formulación de la meta e indicador no permiten evaluar el estado de avance o cumplimiento de la actividad debido a que no se definió el resultado esperado sobre la programación de consultas a realizar en periodo establecido para tal fin. | CUMPLIDA
| Subcomponente 3 Planeación de los espacios de participación | 3.1 | Canales y mecanismos de divulgación y acceso a la información | Canales identificados para la divulgación de los espacios de rendición de cuentas y de acceso a la información | Canales identificados incluidos en la metodología de rendición de cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | OAP: Se realiza la formulación de la estrategia de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Estrategia_de_Rendicion_de_Cuentas_2022.pdf y la metodología de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Metodologia_rendicion_de_cuentas_2022.pdf | 100% | 100% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Una vez verificado el reporte remitido por el proceso, se observa cumplimiento de lo formulado toda vez que el documento "Metodología de rendición de cuentas" contempla la identificación de Canales y mecanismos de divulgación y acceso a la información. Cumplida | 06/05/2022:La formulación de la meta e indicador no están diseñados de manera adecuada, por ende se sugiere al proceso efectuar revisión de los mismos y redactarlos de tal manera que permitan su medición. | CUMPLIDA
|  | 3.2 | Espacios de participación ciudadana | Mecanismos de diálogo identificados para la rendición de cuentas | Mecanismos de diálogo incluidos en la metodología de rendición de cuentas 2022 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | OAP: Se realiza la formulación de la estrategia de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Estrategia_de_Rendicion_de_Cuentas_2022.pdf y la metodología de rendición de cuentas, publicada en el link: https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/planeacion/Metodologia_rendicion_de_cuentas_2022.pdf | 100% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Una vez verificado el reporte remitido por el proceso, se observa cumplimiento de lo formulado toda vez que el documento "Estrategia de rendición de cuentas" contempla los Mecanismos de diálogo. Cumplida | 06/05/2022: Se sugiere al proceso corregir en el producto e indicador el documento que contiene el cumplimiento de la acción. | CUMPLIDA
| Subcomponente 4 Actividades de los espacios de participación | 4.1 | Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC | Dos campañas de socialización | Dos (2) informes de campañas de socialización de la gestión de la entidad realizadas | Gestión de las comunicaciones | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 30/03/2022 28/02/2022 31/01/2022 | La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones interinstitucionales, realiza el reporte correspondiente al mes de enero a la utilizacion de una de las herramientas TIC, como lo son las redes sociales a travez de las cuales se han publicado las siguientes campañas: La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones interinstitucionales, realiza el reporte correspondiente al mes de febrero a la utilizacion de una de las herramientas TIC, como lo son las redes sociales a travez de las cuales se han publicado las siguientes campañas: La Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones interinstitucionales, realiza el reporte correspondiente al mes de marzo a la utilizacion de una de las herramientas TIC, como lo son las redes sociales a travez de las cuales se han publicado las siguientes campañas: #PilasConLaBolsaRoja Enero-Febrero #AlPlatoLoNecesario Enero-Febrero-Marzo #JuntosCuidamosBogotá Enero-Febrero-Marzo #LaBasuraNoEsBasura Enero-Febrero-Marzo #LaBasuraNoEsBasura (Bolsa blanca) Febrero #DíaMundialDelReciclador Marzo | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | De acuerdo a lo informado por el proceso se identificaron la realización de socialización de varias campañas en el 1er cuatrimestre. En ejecución | Es necesario revisar tanto el inidicador como la meta definida puesto si bien la actividad refiere la socialización de la gestión institucional por medio de las TIC, el inidicador relacaiona la generación de 2 informe sobre las campañas y el producto son 2 campañas, lo que no lo hace coherente y complejo para determinar puntualmente su cumplimiento | EN EJECUCIÓN
|  | 4.2 | Activación de los espacios en los mecanismos de participación | Desarrollo de actividades | Actas de reunión con la memoria de los espacios en los mecanismos de participación | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 2022-04-30 | OAP Videos y presentaciones proyectados en la audiencia pública, link https://www.uaesp.gov.co/content/audiencia-publica-abierta-rendicion-cuentas-vigencia-2021 Rendición de cuentas niños y niñas UAESP | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Al efectuar revisión del seguimiento y soportes remitidos por el proceso, los mismos no dan cuenta de lo formulado en esta acción, razón por la cual no es posible evaluar el avance de esta acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la redacción y formulación de esta acción, toda vez que la meta e indicador definidas no permiten efectuar una evaluación del avance ya que no cumplen con las caracteristicas propias de su elaboración. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 5 Mejora continua del proceso | 5.1 | Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar informe de seguimiento de rendición de cuentas | Dos (2) Informes de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 2022-04-30 | OAP Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 0% | 25% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso reporta un borrador de informe de rendición (aún sin terminar), por ende esta actividad se encuentra en proceso. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la redacción de la meta, toda vez que la misma está mostrando una actividad. | EN EJECUCIÓN
|  | 5.2 | Identificar el impacto de la rendición de cuentas | Analizar la contribución de los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés | Informe del resultado de la encuesta de la audiencia pública de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | OAP Reporte de la consulta de persepción de la audiencia pública | 50% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso envia como soporte el reporte de encuesta de satisfacción lo que evidencia avance en la ejecución del informe citado en la acción. En ejecución | Es imortante revisar lo establecido en la meta vs el indicador. | EN EJECUCIÓN
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Líder: Subdirección Administrativa y Financiera (Resolución 313 de 2020)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer la atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención | Socializar los procedimientos, protocolos y canales para la atención del servicio al ciudadano al personal de la entidad | 1 socialización de la Unidad en el semestre | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: | 10/02/2022: Pendiente por realizar. | 0% | 0% | 0.6% | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance. Sin avance | 06/05/2022: Se sugiere al proceso ajustar la redacción de la meta/producto, toda vez que está formulado como una actividad. Por otra parte y teniendo en cuenta el indicador plasmado "1 socialización de la Unidad en el semestre" y su relación con las fechas programadas para ejecución de esta actividad (7 meses), la OCI observa que hay debilidad frente a la formulación efectuada toda vez que los tiempos señalados de ejecución no permitirían a la OAP realizar la socialización del segundo semestre de la vigencia. | SIN AVANCE
|  | 1.2 |  | Garantizar la calidad del servicio | Evaluaciones mensuales a través de cliente incógnito del servicio a la atención del ciudadano | Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: | 10/02/2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance. Sin avance | 06/05/2022: Se sugiere al proceso ajustar la redacción de la meta/producto, toda vez que está formulado como un objetivo, así mismo el indicador debe definir cuál es el número de evaluaciones que se realizarán en la vigencia, con el fin de poder determinar su avance. | SIN AVANCE
|  | 1.3 |  | Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés | 1 informe sobre las actividades de divulgación | Gestión de Comunicaciones Gestión TIC Servicio al Ciudadano Direccionamiento estratégico | N.A. | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: 31/03/2022 28/02/2022 30/01/2022 | 10/02/2022: Informacion del proceso de atencion al ciudadano actualizada 01/03/2022:Informacion del proceso de atencion al ciudadano actualizada 01/04/2022: Informacion del proceso de atencion al ciudadano actualizada OACRI Realiza para el mes de enero publicaciones de divulgacion acerca de los canales de atencion. OACRI Realiza para el mes de febrero publicaciones de divulgacion acerca de los canales de atencion. OACRI Realiza para el mes de marzo publicaciones de divulgacion acerca de los canales de atencion. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso reporta seguimiento, sin embargo no remite evidencias Sin avance | 06/05/2022: Se sugiere al proceso ajustar la redacción de la meta/producto, toda vez que la misma está descrita como una actividad, es importante que su establecimiento se de en productos puntuales que permitan efectuar un análisis y evaluación del avance de la acción fomulada. | SIN AVANCE
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad. | Garantizar la accesibilidad a la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | (No informes de cumplimiento de los estándares de accesibilidad de los canales de atención de la Unidad/No de informes programados)*100 | Gestión TIC | Gestión de Comunicaciones Servicio al ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: | 10/02/2022 01/03/2022 01/04/2022: Se realizan los informes oorrespondientes: * https://www.uaesp.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes OTIC: 03/05/2022. Se presenta informe de acciones realizadas en la administración de la pagina web en cuanto a accesibilidad y usabilidad web | 25% | 16.66% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso reporta "Informe de condiciones de accesibilidad portal web" de fecha abril 22, lo que evidencia gestión y cumplimiento de la actividad en lo que corresponde al producto del primer trimestre de la vigencia. En ejecución | 06/05/2022: Se recomienda al proceso revisar la formulación de la meta/producto, toda vez que la acción refleja lo que sería la meta y la meta está planteada en terminos de acción/objetivo; de igual forma el indicador no presente el indice de lo programado para poder aplicar la formula y establecer así el nivel de cumplimiento real. | EN EJECUCIÓN
|  | 2.2 | Verificar la coherencia de la información reportada de los trámites en los diferentes portales de información de trámites a nivel nacional y distrital. | Portales de trámites actualizados. | % de información actualizada y publicada | Direccionamiento Estratégico | Gestión Integral de Residuos Sólidos Alumbrado Público Servicios Funerarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Certificados de confiabilidad de GT&S de enero a marzo | 24.99% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso remite soporte de avance tres certificados de confiabilidad, por ende la OCI deduce que mensualmente el proceso entregará un certificado, así las cosas estaría pendiente el que corresponde al mes de abril. En ejecución | 06/05/2022: Se recomienda al proceso formular la meta e indicador de acuerdo con sus características base para su elaboración, de tal manera que permita evaluar de manera objetiva frente a los productos a generar. | EN EJECUCIÓN
|  | 2.3 | Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión | Socializar las herramientas de accesibilidad para personas en condición de discapacidad | 1 sensibilización a los servidores públicos de la Unidad en el semestre | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: | 10/02/2022: No realizado en enero. 01/03/2022: No realizado en febrero. 01/04/2022: Se socializaron los procedimientos en capacitacion virtual el dia 7 de marzo https://uaespdc-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/johanna_mendez_uaesp_gov_co/Documents/Grabaciones/Inducci%C3%B3n%20-%20Reinducci%C3%B3n%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%20-%20Grupo%2018_20220307_130424.mp4?csf=1&web=1&e=Smm4CI | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa grabación de la jornada de inducción y reinducción referente a la atención al ciudadano, no obstante no es posible verificar que la misma corresponda a la acción planteada. En ejecución | 06/05/2022: Teniendo en cuenta el indicador plasmado "1 sensibilización a los servidores públicos de la Unidad en el semestrel" y su relación con las fechas programadas para ejecución de esta actividad (7 meses), la OCI observa que hay debilidad frente a la formulación efectuada toda vez que los tiempos señalados de ejecución no permitirían al proceso realizar la socialización del segundo semestre de la vigencia. Se sugiere articular con el equipo de capacitación para el reporte de esta actividad. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano | Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano | (No actividades realizadas/ No actividades programadas) * 100 | Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 10/05/2022: El proceso informa mediante correo electrónico que el numeral 7.2 del PIC 2021 - 2024 y en el cronograma de la vigencia 2022, contemplan lo señalado en esta acción. En ejecución | 06/05/2022: Se recomienda al proceso alinear el indicador con lo descrito en la actividad, para de esta manera poder efectuar una evaluación objetiva. De igua forma registrar lasautoevaluaciones corespondientes en el periodo establecido por el PAAC | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Realizar capacitaciones sobre los procedimientos de trámites y servicios de la entidad para los funcionarios y contratistas que hacen atención al ciudadano | (No capacitaciones realizadas/ No capacitaciones programadas) * 100 | Procesos Misionales | Gestión de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 10/05/2022: El proceso informa mediante correo electrónico que respecto a este punto aún no se ha agendado nada, por ende no se evalua su avance. Sin avance | 06/05/2022: Se recomienda al proceso formular la meta e indicador citando el resultado que de desea alcanzar, con el fin de poder efectuar evaluación de los mismos a medida que se presenta avance. De igua forma registrar lasautoevaluaciones corespondientes en el periodo establecido por el PAAC | SIN AVANCE
|  |  |  | Capacitar a los funcionarios y contratistas en lenguaje claro | (No funcionarios capacitados/ No funcionarios programados) * 100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 10/05/2022: El proceso informa mediante correo electrónico que " Se realizó charla lenguaje claro a través de la veeduría el 10 de marzo y se divulgó el seminario Web - Lenguaje Claro del Estado en sus comunicaciones realizado el 28 de Abril" para tal efecto adjunta soportes. Sin embargo dado que se desconoce cuál es el resultado que desea alcanzar no es posible indicar el porcentaje de avance de la acción. En ejecución | 06/05/2022: Se recomienda al proceso formular la meta e indicador citando el resultado que de desea alcanzar, con el fin de poder efectuar evaluación de los mismos a medida que se presenta avance. De igua forma registrar lasautoevaluaciones corespondientes en el periodo establecido por el PAAC | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una (1) campaña informativa por semestre | (No de campañas realizadas/ No de campañas programadas)*100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | N/A | SIN REPORTE
|  | 4.2 | Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés | Una (1) actividad de divulgación por semestre | (No de actividades de divulgación realizadas / No de actividades programadas)* 100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | N/A | SIN REPORTE
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano |  | Realizar seguimientos a los tiempos de respuesta a las PQRS y los compromisos suscritos en la respuesta al ciudadano. | Reporte estadístico del tiempo de respuesta de las PQRS | Reporte cuatrimestral | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10/02/2022: 01/03/2022: 01/04/2022: | 01/04/2022: Se realizo plan de contingencia para mejorar la oportunidad de respuesta de la PQRS. | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso envia soporte de sequimiento PQRS de redes sociales, no obstante de acuerdo con la planeación este reporte es a nivel general, razón por la cuál no se establece avance de la acción. En ejecución | 06/05/2022: Revisar la numeración de las actividades. | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Informe de seguimiento a los compromisos suscritos a a través de las respuestas a los ciudadanos | Reporte cuatrimestral | Todos los procesos | N.A. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 31/03/2022 28/02/2022 30/01/2022 31/03/202 27/04/2022 02/05/2022 04/04/2022 01/03/2022 08/02/2022 | OACRI Realiza reporte a la atencion de PQRS para el mes de enero. OACRI Realiza reporte a la atencion de PQRS para el mes de febrero. OACRI Realiza reporte a la atencion de PQRS para el mes de marzo. SDF La subdirección de disposicion final fue incluida en la auditoria interna desarrololada entre el 09 de febrero y el 31 de marzo, se informa de los resultados mediante memorando 20221100021053. SSFAP realiza segumiento y atiende auditoria interna sin ningun hallazgo. OAP Se realiza seguimiento a: 1 solicitud de acceso a la onformació y 2 derechos de petición las cuales se encuentran cerradas dentro del tiempo establecido. OCI: 02/05/2022 EL proceso de evaluaciòn y mejora no recibio PQRS durante el mes de abril 04/04/2022 EL proceso de evaluaciòn y mejora no recibio PQRS durante el mes de marzo. 01/03/2022 El proceso de evaluaciòn y mejora recibio una PQRS por Orfeo, la cual por competencia se traslado a la Subdirecciòn de Asuntos Legales y SRBL. 08/02/2022 EL proceso de evaluaciòn y mejora no recibio PQRS durante el mes de enero. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Al efectuar revisión se observa que los procesos OACRI, SDF, SSFAP, OAP Y OCI, reportan seguimiento,así mismo se observa que el proceso adjunta como evidencia informe de auditoría entregada por la OCI, no obstante el mismo unicamente va hasta marzo 2022 y su periodicidad no es cuatrimestral, razón por la cual y teniendo en cuenta que la acción refiere un informe de reporte cuatrimestral y que esta bajo responsabilidad de cada proceso, es importante que el proceso adopte las medidas que corresponda a fin de cumplir con cada uno con los informes planeados. En ejecución | Es importante revisar el alcance de dciha actividad y las metas establecidas en ella. | EN EJECUCIÓN
|  | 5.1 | Realizar la medición de satisfacción ciudadana para medir los criterios de calidad del servicio relacionados con las PQRS. | Aplicar la encuesta mensualmente a la ciudadanía relacionada con la atención a PQRS | (No de mediciones realizadas en el mes/ No mediciones programadas en el mes)* 100 | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | N/A | SIN REPORTE
|  | 5.2 | Aplicar la encuesta de la medición de la satisfacción de los servicios de la UAESP | Realizar la medición de la satisfacción encuestas de trámites y servicios de la entidad | Un (1) informe cuatrimestral | Servicio al Ciudadano, Servicio Funerario, Alumbrado Público, Gestión Integral de Residuos Sólidos. | Gestión tecnologías de la información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29/04/2022 28 /04 2022 | 29/04/2022 SRBL La Subdirección de RBL realizó encuesta sobre las satisfacción de los servicios, en las reuniones realizadas la comunidad. La encuesta de los meses de enero, febrero, y marzo se han enviado a la oficina de TIC para consolidación. En el mes de mayo se enviarán las realizadas en abril para luego realizar el informe cutrimestral. Se sube al drive los correos enviados a TIC. SSFAP mide el nivle de satisfacion mediante la aplicación de encuestas las cuales ya se realizaron para los mese de enero,febrey marzo, las de abril se consolidan y en la primera semana de mayo se enviara el consolidad a la oficina de atención al ciudadano para su publicacion | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso reporta seguimiento pero no soportes por ende no es posible efectuar evaluación frente al avance de la acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere efectuar revisión del indicador a fin de establecer si es un informe por proceso o uno consolidado por todos. | EN EJECUCIÓN
|  | 5.3 | Identificar las necesidades de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad | Recopilar los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites y servicios de la entidad | Índice cuatrimestral | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance, no obstante el indicador cita que a corte 30 de abril estaba programado el primer reporte cuatrimestral, lo que evidencia incumplimiento al periodo evaluado. Sin reporte | 06/05/2022: Se recomienda al proceso formular la meta de acuerdo con sus características base para su elaboración, definiendo resultados concretos que permitan efectuar una evaluación en el avance y cumplimiento de la actividad. | SIN REPORTE
|  | 5.4 | Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano | Elaborar y aplicar la encuesta de percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía, en el año | Una (1) medición de la percepción de los servidores públicos | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | N/A | SIN REPORTE
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2020)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Divulgar los datos abiertos de la UAESP | Generar y dar a conocer a los grupos de interés los datos abiertos generados desde cada proceso. | 1 dataset socializado por cada proceso | Todos los procesos | Oficina TIC Gestión de las Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30/04/2022 31/03/2022 28/02/2022 31/03/2022 28/02/2022 30/01/2022 | OCI 30/04/2022: La OCI coordinó con la OTIC la definición de los dataset a publicar con base en la matriz de activos, la publicación quedó el 11 de abril de 2022 y se puede consultar en el link: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno-uaesp-2021#datosabiertos.gov.co. Teniendo en ceunta lo anterior, la actividad se da como CUMPLIDA. 31/03/2022. La OCI envío a OTIC, la matriz de activos de información en la fecha indicada con memorando N.20221100021393 del 22 de marzo del 2022. Se adjunta evidencia memorando. OCI 28/02/2022. La OCI envío correo a la OTIC el 18/02/2022, para solicitud de asesoría en cuanto al Dataset que se deba realizar del proceso de Evaluación y Mejora, la OTIC responde mediente correo donde manifiestan que este tema de Dataset, se realizará cuando se valide matriz de activos de información que la OTIC se encuentra próxima a la socialización para la realización de esta actividad. OACRI Envia la informacion solicitada a la oficina TIC, para que sea publicada en la pagina Datos Abiertos Bogota, esta informacion es del trimestre y corrresponde a los meses de enero, febrero y marzo. OACRI Envia la informacion solicitada a la oficina TIC, para que sea publicada en la pagina Datos Abiertos Bogota, esta informacion es del trimestre y corrresponde a los meses de enero, febrero y marzo. OACRI Envia la informacion solicitada a la oficina TIC, para que sea publicada en la pagina Datos Abiertos Bogota, esta informacion es del trimestre y corrresponde a los meses de enero, febrero y marzo. 31/03/2022 SDF Se desarrollan mesas de trabajo con Esteban Buitrago, colaborador de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para revision de lso dataset publicados en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá. 28/04/2022 la SSFAP publica inform trimestral de la informacion de datos abierto de acuerdo al radicado 20224000024803. y el lik : https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=INFORME+DE+SUBVENCIONES+FUNERARIAS+%E2%80%93+ENERO+2022&ext_bbox=&ext_prev_extent= OTIC: Apoya la identificación de datos estrategicos a través del instrumento Inventario de Activos de información, para que posteriormente sean identificados los datos abiertos. Tambien en coordinación con las áreas se realiza la publicación de Dataset como producto de las mesas de trabajo realizadas. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp. La OTIC piublicara el Dataset Inventario de Activos de Información y realizará la socialización con los grupos de interes. OAP: Se realiza la publicación del dataset "Esquema de publicación" en la plataforma de datos abiertos bogotá en el mes de enero. | 0% | 0% | 1.6% | 2022-05-06 | 06/05/2022: Teniendo en cuenta el seguimiento reportado por el proceso, sí bien se observa gestión no se evidencia los resultados y/o productos que atienden directamente a lo planteado en la meta e indicador de esta acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta ya que la misma está redactada en terminos de actividad, alineandola con el indicador, para de esta manera poder efectuar una evaluación correcta del avance de la formulación presentada. Revisar el alcance de la actividad, como el responsable definido | EN EJECUCIÓN
|  |  |  | Mantener actualizado el portal de datos abiertos Bogotá con la información recibida por parte de los procesos (semestral) | No. de actualizaciones / No. de solicitudes de actualización en el portal Datos Bogotá | Oficina TIC | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 03/05/2022 OTIC: se realiza la publicación de los Dataset Alfanumericos allegados a la OTIC y se publican en https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa link referente a la publicación de datos abiertos el cuál reporta en página con fecha 05/01/2022, por otra parte el proceso adjunta documento excel denominado catalogo de datos abiertos, el cual refieren que la actualización de los datos está al día para el mes de abril; teniendo en cuenta lo descrito, sí bien se observa gestión, el link en referencia muestra fecha de enero y dado que la meta define "Mantener actualizado el portal de datos abiertos Bogotá ", no es posible evaluar el avance de esta acción por parte de la OCI. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta ya que la misma está redactada en terminos de actividad ( no es claro el producto que se va generar de la ejecución de la actividad), alineandola con el indicador, para de esta manera poder efectuar una evaluación correcta del avance de la formulación presentada. | EN EJECUCIÓN
|  | 1.2 | Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. | Micrositio de Transparencia actualizado. | % de información actualizada y publicada | Todos los procesos | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 02/05/2022 04/04/2022 01/03/2022 08/02/2022 04/04/2022 23/03/2022 30/03/2022 01/03/2022 08/02/2022 7/02/2022 08/03/2022 27/04/2022 30/04/2022 | OCI: 02/05/2022 Fueron publicados en el micrositio asignados a la OCI los informes emitidos durante el mes de abril (Informe Auditoria Gestion Judicial y Auditoria Residuos Solidos) 04/04/2022 Fueron publicados en el micrositio asignados a la OCI los informes emitidos durante el mes de marzo (Informe Auditoria Austeridad en el Gasto, Evaluacion al Control Interno Contable, Directiva 008 de 2021, Plan Anual de Auditorias 2022 e Informe Seguimiento entes de control con corte a febrero) 01/03/2022 Fueron publicados en el micrositio asignados a la OCI los informes emitidos durante el mes de febrero (PMCB, PMCGR con corte a 31_12_2021; PMI, PMVD, PMCB con corte a 31_01_2022; archivos del 1 al 15). 8/02/2022 Fueron publicados en el micrositio asignado a la OCI los informes emitidos durante el mes de enero (PAAC, Mapa de Riesgos y Pormenorizado) SAL: La SAL durante el mes de enero, solicito a la OAC la publicación de: 1. PAA correspondiente a las actualizadciones efectuadas en el mes de Diciembre, versiones 33, 34 y 35 ver link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones. 2. Informes de contratos suscritos en diciembre, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/CONTRATACION%2004-01-2022.xlsx 3. Publicación de procesos de selección, correspondientes al mes de diciembre, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/PROCESOS_DE_SELECCION_06-12-2021.xlsx 4. Publicación actualización normograma mes de diciembre, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Normograma_Diciembre_2021.xlsx 5 Publicación informe de defensa judicial cuarto trimestre, ver link, https://www.uaesp.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial 23/03/2022. La SAL durante el mes de febrero, solicitó a la OAC la publicación de: 1. El PAA correspondiente al mes de febrero de 2022,el cual no presentó modificaciones o ajustes durante el mes. link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones. 2. Informes de contratos suscritos en febrero, ver link https://www.uaesp.gov.co/content/publicacion-la-ejecucion-contratos 3. En el mes de febrero no hubo necesidad de actualizar el enlace relacionado con la publicación de procesos de selección. 4. Publicación actualización normograma mes de febrero, ver link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad 5 La publicación del informe de defensa judicial prmer trimestre 2022, se publica en el mes de abril. 30/03/2022 SRBL . A través de correos eléctronicos de 12/01/2022, 13/01/2022, 21/01/2022, 27/01/2022, 17/02/2022, 01/03/2022, 18/03/2022, 24/03/2022 se solictó al web master la publicación de los planes de superviisón y control para la vigencia 2022, asi como, la publicación de los informes mensuales se supervisión y control. se sube la evidencia al drive. 29/04/2022 SRBL A través de correos eléctronicos de 21/04/2022, 26/04/2022 y 27/04/2022 se solictó al web master la publicación la publicación de los informes mensuales se supervisión y control. se sube la evidencia al drive. 08/04/2022 La SAL, solicitó a la OAC la publicación de: 1. El PAA correspondiente al mes de marzo de 2022 , versión 6, link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones/plan-anual-adquisiciones-2022-v6-marzo-08-2022 2. Informes de contratos suscritos en marzo, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/CONTRATACION_MARZO_2022.xlsx 3. Actualización normograma mes de marzo, ver link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/normograma-marzo-2022 4. Publicación del informe de defensa judicial prmer trimestre 2022, en el link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial 5. 27/04/2022 la SSFAP matiene actulizado su portal (micrositio) con los informes e indicadores OTIC: la OTIC solicito la publicaciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad Digita, y en Datos Abiertos realiza la publicación de la solicitudes allegadas a está área. https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas_institucionales OAP: Se hace seguimiento a la publicación de los planes para la vigencia 2022, según lo establecido en el Decreto 612 del 2018, en el link: https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes y se publican los documentos relacionados con la estrategia de rendición de cuentas y sus anexos para la vigencia 2022, en el link: https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion_cuentas, Se publica en el botón participa la información indicada en la circular 002 de 2022, en temas de conoce propone y prioriza, en el link: https://www.uaesp.gov.co/content/conoce-propone-y-prioriza OACRI: La oficina de comunicaciones atiende los correos solicitando publicacion de informacion y la direcciona a la oficna TIC que es unica oficina encargada del manejo de la informacion que se publica en el micrositio. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa publicaciones correspondientes a cinco procesos y un área (RBL), no obstante la meta e indicador no definien los productos puntuales que se obtendrán de la ejecución de esta actividad, así mismo si bien cita que todos los procesos deben efectuarla no es claro sí los 15 procesos de la Unidad tiene incidencia en esta acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta y el indicador, para de esta manera poder efecruar evaluación del avance. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad | Informes de seguimiento mensual a las solicitudes de información pública recibidas en la Unidad elaborados y publicados. | (No de informes elaborados/No informes programados)*100 | Servicio al ciudadano | N.A. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | 06/05/2022: La acción está programada para ejecución de manera mensual, lo que evidencia incumpliento de la misma en lo que corresponde al primer cuatrimestre de la vigencia 2022 | SIN REPORTE
|  |  | Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad | Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés (trimestral) | (No de informes elaborados/No informes programados)*100 | Gestión de Comunicaciones | Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 31/03/2022 | La oficina de comunicaciones genera un informe trimestral correspondiente a los meses de enero, febreo y marzo, acerca de la encuesta publicada en la pagina web de la entidad, la cual busca establecer cuales son las necesidades que desea conocer la ciudadania, frente a los temas misionales que maneja la entidad. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa seguimiento entregado por el proceso, no obstante dado que no hay claridad de la meta/producto de esta actividad, no es posible hacer evaluación del avance de la misma. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta de esta actividad, a fin de que la misma defina cuáles son los productos puntuales a los que se desea llegar. | EN EJECUCIÓN
|  |  | Socializar el rol del defensor ciudadano | Jornada de inducción interna y socialización externa donde se presente el rol del defensor ciudadano | Una jornada interna anual y dos jornadas externas | Servicio al ciudadano | Gestión de Comunicaciones Gestión de Talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin reporte | N/A | SIN REPORTE
|  | 2.2 | Utilizar los canales dispuestos en el distrito y alternativos para dar a conocer los servicios a cargo de la Entidad, con el fin de llegar a los grupos de interes que no son hábiles en redes sociales. | Evidencia del uso del canal alternativo utilizado | No. de canales alternativos utilizados | Gestión de Comunicaciones | Gestión TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 31/03/2022 28/02/2022 31/01/2022 | OACRI: La oficina de comunicaciones genera para el mes de marzo un informe en uno de los canales de comunicacion como lo son las redes sociales, se genera un informe con las visitas que tenemos en redes sociales. OACRI: La oficina de comunicaciones genera para el mes de febreo un informe en uno de los canales de comunicacion como lo son las redes sociales, se genera un informe con las visitas que tenemos en redes sociales. OACRI: La oficina de comunicaciones genera para el mes de enero un informe en uno de los canales de comunicacion como lo son las redes sociales, se genera un informe con las visitas que tenemos en redes sociales. 003/05/2022 OTIC: apoyo para la publicación de los contenidos en el potal web www.uaesp.gov.co por parte del webmaster | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa seguimiento entregado por el proceso, no obstante dado que no hay claridad de la meta/producto de esta actividad y tampoco se encuentran soportes de la gestión, no es posible efectuar evaluación de avance. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta de esta actividad, a fin de que la misma defina cuáles son los productos puntuales a los que se desea llegar. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, publicada en página web | Gestión TIC | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-03-28 | 28/03/2022 SDF Se realiza reunion con Juan Sebastian Perdomo colaborador de la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para las indicaciones en la actualización de activos de información version 2022 03/05/2022: la OTIC apoya la actualización del inventario de Activos de Información, a la fecha no se cuenta con la actualización 2022 de los procesos de las Subdirecciones de Disposición Final, Aprovechamiento y Administrativa y financiera. El inventario 2022 esta pendiente por publicar a la espera de la actualización de los procesos señaladoa anteriormente. | 0% | 8% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa seguimiento entregado por el proceso, se evidencian soportes de la gestión, la actividad está en ejecución. En ejecución | N/A | EN EJECUCIÓN
|  | 3.2 | Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información de la UAESP | Esquema de Publicación actualizado | Número de actualizaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico | Gestión TIC Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-05 | 03/05/2022: la OTIC realizo la publicación de acuerdo a la solicitud recibida por OAP (5/01/2022) | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa seguimiento entregado por el proceso, sin embargo no se encuentran soportes de la gestión. Se procede a consultar en página web link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental no se evidencia publicaciones 2022 y referente al Esquema se evidencia uno que corresponde a la vigencia 2019. Por lo tanto no es posible efectuar evaluación de avance. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación del indicador de esta actividad que determine la medida de lo que se quiere lograr. | EN EJECUCIÓN
|  |  | Publicación de información sobre contratación pública | Publicar la contratación de la Unidad para facilitar el acceso de la información | (No de publicaciones realizadas/ No de publicaciones programadas)*100 | Gestión de Asuntos Legales | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7/02/2022 23/03/2022 08/04/2022 | La SAL durante el mes de enero, solicito a la OAC la publicación de: 1. PAA correspondiente a las actualizadciones efectuadas en el mes de Diciembre, versiones 33, 34 y 35 ver link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones. 2. Informes de contratos suscritos en diciembre, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/CONTRATACION%2004-01-2022.xlsx 3. Publicación de procesos de selección, correspondientes al mes de diciembre, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/PROCESOS_DE_SELECCION_06-12-2021.xlsx 23/03/2022. La SAL, solicitó a la OAC la publicación de: 1. En el mes de febrero de 2022, el PAA no se modificó ni se ajustó. link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones. 2. Informes de contratos suscritos en febrero, ver link https://www.uaesp.gov.co/content/publicacion-la-ejecucion-contratos 3. En el mes de febrero no hubo necesidad de actualizar el enlace relacionado con la publicación de procesos de selección. 08/04/2022. La SAL durante el mes de marzo, solicitó a la OAC la publicación de: 1. El PAA correspondiente al mes de marzo de 2022 , versión 6, link https://www.uaesp.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones/plan-anual-adquisiciones-2022-v6-marzo-08-2022 2. Informes de contratos suscritos en marzo, ver link https://www.uaesp.gov.co/sites/default/files/documentos/CONTRATACION_MARZO_2022.xlsx1. | 24% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa gestión con sus correspondientes soportes por parte del proceso, dado el mismo se deduce que la gestión se efectuará de manera mensual, por ende se registra el porcentaje de avance correspondiente a los meses reportados. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación del indicador de esta actividad a fin de que el mismo defina el número de publicaciones que se desea hacer, de lo contrario la evaluación no se puede efectuar de manera objetiva. Por otra parte se recomienda verificar la aplicabilidad de esta actividad en este subcomponente , toda vez que esta actividad corresponde al Subcomponente de transparencia activa. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC. | Reporte de criterios de accesibilidad en la página web implementados. (semestral) | (Criterios de accesibilidad cumplidos/ Criterios de accesibilidad definidos por MinTIC)*100 | Gestión TIC | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta seguimiento, no obstante en la carpeta PAAC se observa Informe de Accesibilidad. Dado que se desconoce la meta/producto y el indicador no define una base, esta OCI no puede emitir un concepto frente al avance de esta acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la formulación de la meta e indicador de esta actividad, a fin de que la misma defina cuáles son los productos puntuales a los que se desea llegar. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar dos (2) seguimientos a las acciones de mejora de los informes de estado de PQRS de las dependencias de la Unidad | Mejoramiento en la gestión de las PQRS | (No informes de seguimientos realizados / No de informes programados) *100 | Evaluación y mejora | Servicio al ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1/04/2022 1/03/2022 | OCI 01/04/2021 El resultado del primer seguimiento a las PQRS fue presentado mediante radicado 20221100021053 del 15 de marzo del 2022. Avance 50% (1 de 2 seguimientos). OCI 01/03/2021 El primer seguimiento se encuentra en ejecución correspondiente a la auditoría de atención al ciudadano a realizarse entre el 14 de febrero y el 30 de marzo de 2022 (informado a Serv al Ciudad mediante radicado 20221100016753 a las dependencias) | 50% | 41.5% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se reportó informe de seguimiento a las PQRS, mediante radicado 20221100021053 del 15 de marzo del 2022 En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere revisar la formulación presentada | EN EJECUCIÓN
|  | 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. | (No informes de seguimientos realizados / No de informes programados) *100 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | OAP: Se anexa informe del primer cuatrimestre | 33% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa reporte de informe correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia, alcanzando el cumplimiento de lo planeado para este primer periodo. En ejecución | N/A | EN EJECUCIÓN
Componente 6. Iniciativas Adicionales Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2020)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 6. Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Combatir la corrupción | 1.2 | Elaborar informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses | Un (1) informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses | Un (1) informe de seguimiento a la estrategia | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Talento Humano Gestión de asuntos Legales Gestión Evaluación y mejora Gestión de las Comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 23/03/2022 08/03/2022 | 23/03/2022: SAL Acción en ejecución 08/03/2022: SAL Acción en Ejecución OAP: Se solicita a los procesos involucrados en la estrategia el avance de las actividades desarrolladas para la presentación de la auditoría realizada por control interno el pasado 27 de abril | 0% | 0% | 1.5% | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso reporta seguimiento, no obstante a corte 30 de abril la actividad continua en ejecución. | N/A | EN EJECUCIÓN
|  | 1.3 | Divulgar el canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante del la UAESP | Mecanismo para atención de denuncias contra hechos de corrupción diseñado e implementado | 3 acciones de divulgación por año | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | Se socializaron los procedimientos en capacitacion virtual el dia 7 de marzo https://uaespdc-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/johanna_mendez_uaesp_gov_co/Documents/Grabaciones/Inducci%C3%B3n%20-%20Reinducci%C3%B3n%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%20-%20Grupo%2018_20220307_130424.mp4?csf=1&web=1&e=Smm4CI | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso remite como seguimiento la jornada de inducción y reinducción de servicio al ciudadano; sin embargo dado que la meta de la actividad no está definida adecuadamente ni tampoco se encuentra alineada con el indicador, no es posible realizar una evaluación, frente a su avance. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la meta de esta actividad, alineando la misma con la actividad el indicador. | EN EJECUCIÓN
| Subcomponente 2 Participación, responsabilidad y control social | 2.1 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2022 | Un (1) Plan de participación ciudadana formulado y adoptado | 1 plan aprobado y publicado | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-01-30 | OAP Se presenta el plan para aprobación ante el CIGD del 28 de enero, el cual queda aprobado y se publica en el link: https://www.uaesp.gov.co/content/planeacion | 100% | 50% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa Plan de Acción y Participación Ciudadana 2022, debidamente publicado en página web, razón por la cual la actividad se encuentra cumplida. Cumplida | N/A | CUMPLIDA
|  | 2.2 | Elaborar informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Un (1) informe de seguimiento a la estrategia | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | Esta actividad se realiza en el último cuantrimestre de la vigencia | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance toda vez que se realizará en el ultimo cuatrimestre | N/A | NA
| Subcomponente 3 PLAN DE INTEGRIDAD Alistamiento | 3.1 | 1. Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022 | Plan de Gestión de Integridad 2022 Formulado y Publicado | Plan de Gestión de Integridad 2022 Formulado y Publicado | Gestión de Talento Humano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 11-02-2022 11-03-2022 | 11-02-2022: El Plan de Gestión de Integridad fue aprobado en CIGD, por lo que se aportará como evidencia el Acta del mismo una vez sea provista. 11-03-2022: El 28 de enero de 2022, se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de Gestión de Integridad como parte del PAAC. El plan aprobado se publicó en la página Web: https://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes Esta actividad ya no requiere más reportes en el año | 50% | 16.67% |  | 2022-05-11 | 06/05/2022: Se verifica el link aportado por el proceso, no obstante en el mismo no se encuetra el plan, por ende se le solicita al proceso indicar en que parte se puede encontrar la evidencia y el mismo responde "se encuentra integrado en el presente PAAC en su componente 6, subcomponente 3 al subcomponente 7", no obstante al efectuar revisión de la carpeta no se encuentra el soporte. La OCI gestiona acta donde se observa la aprobación del Plan. Cumplida parcialmente | N/A | CUMPLIDA PARCIALMENTE
|  | 3.2 | 2. Curso de Integridad "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá" realizado por Gestores de Integridad | Equipo de Gestores Certificado | Equipo de Gestores Certificado | Gestores de Integridad | Alcaldía Mayor de Bogotá | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance. Sin avance | Importante revisar el responsable de esta acitividad, toda vez que concierne a la responsabilidad propia del gestor reportar el avance de dicha acción o corresponde al area de talento humano certificarlo. | SIN AVANCE
|  | 3.3 | 3. Selección de Nuevo equipo de Gestores de Integridad | Resolución de Conformación nuevo equipo de Gestores de Integridad | Resolución de Conformación nuevo equipo de Gestores de Integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones y Dirección General | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance Sin avance | N/A | SIN AVANCE
| Subcomponente 4 PLAN DE INTEGRIDAD Armonización | 4.1 | 4. Revisión del Código de Integridad y de ser necesario hacer ajuste al mismo | Código de Integridad Revisado | Código de Integridad Revisado | Gestión de Talento Humano Gestores de Integridad | Gestión de Comunicaciones y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022:El proceso no remite avance, citando que está pendiente por realizar.Por lo anterior y dadas las fechas programadas en el Plan, la acción se encuentra Incumplida. | N/A | INCUMPLIDA
|  | 4.2 | 5. Actualización de Resolución de adopción del código de integridad de acuerdo con las necesidades identificadas | Resolución actualizada | Resolución actualizada | Gestión de Talento Humano Gestores de Integridad | Gestión de Comunicaciones y Dirección General | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022:El proceso no remite avance, citando que está pendiente por realizar.Por lo anterior y dadas las fechas programadas en el Plan, la acción se encuentra Incumplida. | N/A | INCUMPLIDA
| Subcomponente 5 PLAN DE INTEGRIDAD Diagnóstico | 5.1 | 6. Resultados de la encuesta de integridad aplicada en la vigencia 2021, divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos | Informe de resultados de encuesta divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos | Informe de resultados de encuesta divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022:El proceso no remite avance, citando que está pendiente por realizar.Por lo anterior y dadas las fechas programadas en el Plan, la acción se encuentra Incumplida. | N/A | INCUMPLIDA
| Subcomponente 6 PLAN DE INTEGRIDAD Implementación | 6.1 | 7. Desarrollo de una actividad trimestral para la visualización del equipo de gestores de integridad en la entidad y para el fortalecimiento de la campaña "Uaesp pasión por Bogotá" | Acciones comunicativas implementadas | Acciones comunicativas implementadas | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance. Sin avance | N/A | SIN AVANCE
|  | 6.2 | 8. Desarrollo de mínimo una jornada semestral masiva de inducción - reinducción, en la que se incluya el tema de integridad | Espacios donde se trate el tema de integridad | Espacios donde se trate el tema de integridad | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11/02/2022: Pendiente por realizar. 11-/03/2022:Se adelantaron las jornadas de inducción sobre contextualización general, en las que se trató el código de integridad que reemplazan las planeadas para abril y agosto: - Febrero 2 Soporte en carpeta de febrero - Marzo 2 Soporte en carpeta de marzo | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: Se observa reporte seguimiento por parte del proceso, no obstante no se evidencian soportes, por ende se solicita al proceso los mismos como fecha limite 10 de mayo y aún así el equipo no reporta, por ende no es posible efectuar evaluación frente al avance de la acción. En ejecución | 06/05/2022: Se sugiere al proceso revisar la meta de esta actividad, alineando la misma con la actividad y el indicador de tal manera que se establezcan productos puntuales para poder efectuar una medición adecuada frente al avance de lo formulado. | EN EJECUCIÓN
|  | 6.3 | 9. Realizar la socialización de las políticas internas asociadas a la política de integridad (Anticorrupción, conflicto de intereses; Antisoborno) | Espacios donde se traten las políticas | Espacios donde se traten las políticas | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance. | N/A | SIN AVANCE
|  | 6.4 | 10. Generación de un espacio semestral de participación colectiva en el que se aborde el tema de integridad y se involucre a todos los funcionarios y colaboradores | Actividad de participación colectiva | Actividad de participación colectiva | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance | N/A | SIN AVANCE
|  | 6.5 | 11. Desarrollo de la semana de la integridad UAESP | Semana ejecutada | Semana ejecutada | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance | N/A | SIN AVANCE
|  | 6.6 | 12, Proponer una metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios | Metodología estructurada | Metodología estructurada | Gestores de Integridad; Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Pendiente por realizar. 08-04-2022: Pendiente por realizar. | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance | N/A | SIN AVANCE
| Subcomponente 7 PLAN DE INTEGRIDAD Seguimiento y Evaluación | 7.1 | 13. Seguimiento al cumplimiento del plan de integridad | Dos (2) informes de seguimiento al Plan de integridad | (Número de seguimientos realizados /Número de seguimientos programados)* 100 | Gestión del Talento Humano | N.A. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-2022: Pendiente por realizar. 11-03-2022: Actividad a realizar en el segundo semestre | 0% | 0% |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance | N/A | SIN AVANCE
|  | 7.2 | 14. Aplicación de encuesta virtual Integridad | Encuesta aplicada | Encuesta aplicada | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 11-02-2022 11-03-2022 08-04-2022 | 11-02-202: Se realiza en el mes de diciembre 11-03-2022: Se realiza en el mes de diciembre | 0% |  |  | 2022-05-06 | 06/05/2022: El proceso no reporta avance por cuanto informa que se realizará en el mes de diciembre. |  | NA
Note on O7: Sandra Cada componente tiene un PESO de 16,6 del total del PAAC
Note on M10: Sandra and sara: 100%3 (reportes trimestrales) 0.33/2= teniendo en cuenta el indicador

## Hoja1 (hidden)
COMPONENTE 1
SUBCOPONENTE 1 | 2.08
SUBCOPONENTE 2 | 3.8688
SUBCOPONENTE 3 | 2.4128
SUBCOPONENTE 4 | 0
total primer corte | 8.3616 |  |  | valor cada componente
16.6667
|  |  |  | valor cada subcomponente - componente 1 | 4.1667
COMPONENTE 3 |  |  |  | valor cada subcomponente - componente 3-4-5 | 3.3333
SUBCOPONENTE 1 | 100% | 3.3333 |  | valor cada subcomponente - componente 6 | 2.381
SUBCOPONENTE 2 | 100% | 3.3333
SUBCOPONENTE 3 | 100% | 3.3333
SUBCOPONENTE 4 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 5 | 25% | 0.83333
total primer corte |  | 10.8333
|  |  | 15 | 100
COMPONENTE 4 |  |  | 14
SUBCOPONENTE 1 | 0% | 0 |  |  |  | 93.3333
SUBCOPONENTE 2 | 17% | 0.56667
SUBCOPONENTE 3 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 4 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 5 | 0% | 0
total primer corte |  | 0.56667
COMPONENTE 5
SUBCOPONENTE 1 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 2 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 3 | 8% | 0.26667
SUBCOPONENTE 4 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 5 | 42% | 1.4
total primer corte |  | 1.6667
COMPONENTE 6
SUBCOPONENTE 1 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 2 | 50% | 1.1905
SUBCOPONENTE 3 | 17% | 0.40476
SUBCOPONENTE 4 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 5 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 6 | 0% | 0
SUBCOPONENTE 7 | 0% | 0
total primer corte |  | 1.5952

## Versiones
Fecha de aprobación | Versión | Descripción
2021-01-24 | 0 | Publicación y consulta del proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC vigencia 2022
2021-01-27 | 1 | Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC vigencia 2022