## Cronograma PIC 2023
CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2023
Fecha de aprobación: | Enero 30 de 2023 | [11 empty] | Justificación: |  |  | Conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual plantea la Gestión del Talento Humano como primera dimensión y el centro del mismo, así como a los/as Servidores/as Públicos/as como actor principal en la gestión del servicio público, se identifica la necesidad de construir con base en las necesidades del desarrollo del conocimiento el cronograma 2023 el cual pretende facilitar el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los/as Servidores/as a nivel individual y de equipo en la consecución de los resultados y metas institucionales.
ACTIVIDAD |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | No Funcionarios | Responsable | PRESUP($) ASIGNADO | PRESUP($) ASIGNADO OTROS RECURSOS | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTURBE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Entrenamiento en Puesto de Trabajo
Habilidades Comunicativas | Elaboración y presentación de documentos escritos (enfoque en redacción de informes y documentos laborales). | [12 empty] | De acuerdo al resultado de diagnóstico de necesidades o Manual de Funciones | Talento Humano | 0 | 0 | bar: ABR
| Habilidades para manejo del público. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN
| Elaboración de presentaciones. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAR
Habilidades Digitales | Herramientas ofimáticas (Priorización en excel, Power Point, Word, power bi). | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: ABR; JUL; OCT
| Manejo de correo electrónico y aplicaciones institucionales (plataformas colaborativas). | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAY
Programado |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inducción - Reinducción
Inducción - Reinducción | Plataforma estratégica de la entidad (Misión, Visión, Objetivos estratégicos; Estructura organizacional, plan de desarrollo y articulación de la UAESP con el mismo). | [12 empty] | Para Inducción todos los ingresos de personal de planta. En Reinducción deberá cada servidor/ra público/ca asistir mínimo a un espacio de capacitación | Talento Humano - Planeación | 0 | 0 | bar: FEB; ABR; JUL; SEP
| Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo (Información general, Políticas del SST, protocolo de bioseguridad, sala amiga de la familia lactante). | [13 empty] | Talento Humano - SST | 0 | 0 | bar: ENE; JUL
| Modelos de gestión (MIPG, SIG). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación | 0 | 0 | bar: MAR; JUL
| Gestión de comunicaciones. | [13 empty] | Talento Humano - Comunicaciones | 0 | 0 | bar: MAR; JUL
| Gobierno digital (Datos abiertos). | [13 empty] | Talento Humano - Comunicaciones | 0 | 0 | bar: ABR; SEP
| Seguridad digital (MSPI - Modelo de seguridad y privacidad de la información -, ciberseguridad, ciberdefensa, trabajo seguro en casa, datos personales, activos de información, gestión de incidentes). | [13 empty] | Talento Humano - TIC | 0 | 0 | bar: FEB; AGO
| Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos personales. | [13 empty] | Talento Humano - TIC | 0 | 0 | bar: ABR; SEP
| Gestión de las TIC (Herramientas colaborativas para el apoyo a la gestión; aplicativos de conectividad, correo, almacenamiento de información, entre otras). | [13 empty] | Talento Humano - TIC | 0 | 0 | bar: FEB; AGO
| Orfeo. | [13 empty] | Talento Humano - TIC | 0 | 0 | bar: FEB; ABR; JUL; SEP
| Gestión Documental. | [13 empty] | SAF | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
| Dependencias de la entidad (su misionalidad, procesos, trámites y Servicios a cargo). | [13 empty] | Talento Humano - Todas las dependencias | 0 | 0 | bar: FEB; MAY; AGO
| Código de Integridad - Valores Organizacionales. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAR; OCT
| Código General Disciplinario. | [13 empty] | Talento Humano - Legales | 0 | 0 | bar: MAR; AGO
| Ingreso al Servicio Público. | [13 empty] | Cada servidor/a | 0 | 0 | bar: Justificación: DIC
| Situaciones Administrativas y actualización normativa. | [13 empty] | Cada servidor/a | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
| Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. | [13 empty] | Cada servidor/a | 0 | 0 | bar: NOV
| Acoso Laboral y Acoso Sexual (Ley 1010 de 2006). | [13 empty] | Talento Humano - SST | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
| Evaluación de desempeño. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
| Planificación, desarrollo territorial y nacional (POT ; Planes Maestros de la entidad; Plan de desarrollo y articulación de la entidad con el mismo). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación - Áreas misionales | 0 | 0 | bar: ABR; AGO
| Planes y políticas internas (Anticorrupción, antisoborno, entre otras). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación | 0 | 0 | bar: ABR; SEP
| Integración Cultural (Políticas públicas diferenciales: Enfoque de género; enfoque poblacional diferencial, enfoque de derechos humanos; enfoque territorial; enfoque ambiental; Derechos Humanos). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación | 0 | 0 | bar: MAR; SEP
| Atención preferente e incluyente a personas con discapacidad múltiple, psicosocial, intelectual. Atención preferente e incluyente a personas menores de edad y población víctima del conflicto armado interno y en extrema vulnerabilidad. | [13 empty] | Talento Humano - Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: FEB to MAR; JUL to AGO
| Servicio al Ciudadano (Normatividad, canales de atención a los usuarios, procedimientos para su atención, tratamiento de PQR´s, lenguaje claro). | [13 empty] | SAF | 0 | 0 | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT
| Transparencia y Ética Pública (integridad, anticorrupción, valor público, entre otros asociados). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación | 0 | 0 | bar: ABR to MAY; AGO to SEP
Programado |  | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 |  |  | 3000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos de Aprendizaje
Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de proyectos de aprendizaje | Gestión de Proyectos (Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación). | [12 empty] | 160 | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAR; OCT
| Scrum. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN
| Gestión del conocimiento (Inventario de conocimientos; formación a formadores, entre otros asociados). | [13 empty] | Oferta Distrital y Nacional | 0 | 0 | bar: ABR; SEP
| Gestión de la innovación. | [13 empty] | Oferta Distrital y Nacional | 0 | 0 | bar: MAY; OCT
| Sistematización de la información (Big data). | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAR; JUL
Programado |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 15000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de Gestión
Sistema de Gestión de Calidad | Socialización planes, programas, procesos, procedimientos del SIG. | [12 empty] | 160 | Todas las dependencias | 0 | 0 | bar: ENE; JUN; Justificación: DIC
| Formulación y seguimiento de planes. | [13 empty] | Talento Humano - Planeación - CI | 0 | 0 | bar: JUN
| Formulación y seguimiento de indicadores. | [13 empty] | Talento Humano - Planeación - CI | 0 | 0 | bar: AGO
| Actualización normas ISO (Priorización ISO 9001; 31000). | [13 empty] | Taento Humano | 0 | 0 | bar: JUN
| Integración de los sistemas. | [13 empty] | Talento Humano - Planeación - CI | 0 | 0 | bar: ABR
| Gestión Integral de riesgos. | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: AGO
Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad ambiental (Manejo eficiente de residuos; PIGA, entre otros asociados). | [13 empty] | Talento Humano - Planeación - Aprovechamiento | 0 | 0 | bar: FEB; MAY; SEP
Sistema de Gestión de seguridad de la información | Gobierno digital (Datos abiertos). | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN; OCT
| Seguridad digital (MSPI - Modelo de seguridad y privacidad de la información -, ciberseguridad, ciberdefensa, trabajo seguro en casa, datos personales, activos de información, gestión de incidentes). | [13 empty] | Talento Humano - TIC | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
Sistema de Control Interno | Sistema de control interno y líneas de defensa. | [13 empty] | Talento Humano - CI | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
| Normas Internacionales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos (IIA). | [13 empty] | Talento Humano - CI | 0 | 0 | bar: JUN
| Normas técnicas de los procesos (Ej: Contables, SST, Técnica 6047). | [13 empty] | Talento Humano - CI | 0 | 0 | bar: ABR; SEP
Sistema de Gestión Documental | Numeración de Actos Administrativos. | [13 empty] | Gestión Documental | 0 | 0 | bar: MAR
| Aplicación de procedimientos en la unidad de correspondencia y Orfeo. | [13 empty] | Gestión Documental | 0 | 0 | bar: FEB
| Conceptualización e implementación del PINAR y PGD. | [13 empty] | Gestión Documental | 0 | 0 | bar: JUL; SEP
| Tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental. | [13 empty] | Gestión Documental | 0 | 0 | bar: SEP
| Organización de archivos e inventarios documentales (elaboración del inventario - FUID). | [13 empty] | Gestión Documental | 0 | 0 | bar: MAR; MAY
Sistema de Responsabilidad Social | Participación Ciudadana. | [13 empty] | Talento Humano -Planeación | 0 | 0 | bar: MAY
| Control Social al Empleo Público. | [13 empty] | Talento Humano -Planeación | 0 | 0 | bar: JUN
| Rendición de cuentas. | [13 empty] | Talento Humano -Planeación | 0 | 0 | bar: JUL
| Formulación y seguimiento de políticas públicas. | [13 empty] | Talento Humano -Planeación | 0 | 0 | bar: AGO
Fortalecimiento de grupos de apoyo | Comisión de personal (Actualización normativa que aplique, Competencias comportamentales y laborales). | [13 empty] | Talento Humano - Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: MAY; SEP
Programado |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |  |  | 13576000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimiento de Aspectos Técnicos
Contratación estatal | Actualización normativa, supervisión y liquidación de contratos; modalidades; SECOP II. | [12 empty] | 160 | Talento Humano - SAL -Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: ABR; AGO
Gestión Misional | Aprovechamiento (Nuevas tecnologías) | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN
| Actualización normativa y especificaciones técnicas de Servicios Públicos (Aseo (Régimen Tarifario); Alumbrado; Funerarios) | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUL
Gestión de las TIC | Sistemas de Información Geográfica - Georreferenciación (Arcgis) | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: SEP
Gestión Estratégica | Planeación estratégica | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAR
Gestión administrativa | Derechos de petición y tutelas | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAY
| Normatividad laboral administrativa y para la gestión de Talento Humano | [13 empty] | Talento Humano - Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: AGO
Procesos por demanda específica | Temáticas requeridas por los procesos por necesidades específicas | [13 empty] | Talento Humano - Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP; Justificación: DIC
| Gestión de Residuos | [13 empty] | Talento Humano - Oferta Distrital | $ | $ | bar: JUN
Programado |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 30000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimiento del SER
Fortalecimiento del SER | Liderazgo | [12 empty] | 160 | Talento Humano | 0 | 0 | bar: ABR
| Trabajo en equipo | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: MAY
| Comunicación asertiva | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN
| Gestión del Conflicto y Educación para la Paz | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUL
| Concertación y negociación | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: AGO
| Orientación al servicio | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: SEP
| Inteligencia emocional | [13 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUL
| Curso Básico de Lengua de Señas | [13 empty] | Talento Humano Oferta Distrital | 0 | 0 | bar: ABR
Programado |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilinguismo y otros
Divulgación de Ofertas de bilinguismo | [13 empty] | 160 | Talento Humano | 0 | 0 | bar: JUN; OCT
Divulgación de oferta de capacitación Distrital y entes aliados | [14 empty] | Talento Humano | 0 | 0 | bar: FEB to OCT
Programado |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Programado Mes |  | 3 | 9 | 18 | 18 | 11 | 20 | 15 | 15 | 22 | 9 | 1 | 3 | Presupuesto Actividades PIC |  | 79576000 | 0
| Total Programado Año | ENE: 185 | Presupuesto Actividades PIC-SST |  | 2000000
[14 empty] | Total Presupuesto Asignado PIC 2023 |  | 81576000
APROBADO POR: Comisión de Personal - Enero 2023
|  | ABR: 48; JUN: 124; JUL: 142; SEP: 131; Justificación: DIC: 144 | General | [6 empty] | 100%
|  | ABR: 0; JUN: 122; JUL: 133; SEP: 0; Justificación: DIC: 41 | SST
[5 empty] | 0% |  | 84.72% | 93.66% |  | 0
0.92361

## Cronograma PIC SST 2023
Fecha de aprobación: | Enero de 2023 | [11 empty] | Justificación: |  |  | Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en cuanto a capacitación se hace necesaria la estructuración de este cronograma, mediante el cual se pretende dar respuesta a las mismas en el marco de los programas definidos en el PIC 2021 - 2024, fortaleciendo las competencias de los funcionarios y aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad durante la vigencia 2023
ACTIVIDAD |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | No Funcionarios | Responsable | PRESUP($) ASIGNADO | PRESUP($) ASIGNADO OTROS RECURSOS | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Inducción - Reinducción | Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | 162 | Equipo SST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; JUL; OCT
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST | Acoso Laboral y Acoso Sexual (Ley 1010 de 2006) | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; JUL; OCT
| Sensibilizaciones del PVE de riesgo psicosocial (Depresión,burnout,estrés y ansiedad, prevención de consumo de alcohol y spam). | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
| Prevención de violencias | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABR; NOV
| Discapacidad | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB
| Sensibilización sobre Pausas Activas | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; SEP
| Sensibilizaciones sobre estilos/hábitos de vida saludable | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABR; OCT
| PVE biomecánico: sindrome de tunel de carpo y ergonomia. | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB; AGO
| Sensibilización para la prevención del cáncer de seno y próstata | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: OCT
| Sala amiga de la familia lactante del entorno laboral | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB; AGO
| Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV Desplazamientos viales Sencibilización de actores viales de la Unidad | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; JUL; NOV
| Capacitación en protocolos de atención a victimas (PONS) | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAY
| Capacitación en manejo manual de cargas. | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB; AGO
| Capacitacion en uso y reposición de EPPS. | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; OCT
| Capacitación de responsabilidad civil penal y administrativa a superiores de contrato con abogado especialista | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUN
Fortalecimiento de grupos de apoyo | Brigada Emocional | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEB; JUL; Justificación: DIC
| Comité de Convivencia Laboral (Roles y responsabilidades, Ley 1010) | [12 empty] | 162 | Psicologo/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAR; JUN; SEP
| Capacitación al COPASST: políticas, objetivos, investigación de accidentes de trabajo, inspecciones e identificación de peligros y riesgos | [12 empty] | 162 | Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENE; JUN; NOV
| Brigada de emergencias (Primeros Auxilios, Evacuación, Contraincendios) | [12 empty] | 162 | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENE; JUN
Programado |  | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 |  | 2000000 | 0
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APROBADO POR: Comisión de Personal - Enero 2023.