## Hoja1
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCION | INDICADOR ACCION | PROGRAMACION | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
Sostenibilidad el Modelo de Transformación Organizacional en articulación con los subsistemas de gestión | Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica 100%Divulgación (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación plan Cometa- MTO | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 50% | 31/05/2019: En la página web de la Unidad se encuentra publicada la taxonomía estratégica (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores), link http://www.uaesp.gov.co/transparencia/organizacion#mision. Durante los meses de abril y mayo se realizaron piezas informativas y carteles sobre los valores de la Unidad. 28/06/2019: Se continúo con el proceso de Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica: para lo cual a través de los comités primarios, tomate un café y carteles se vienen realizando campañas de valores de la Unidad.
| Articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan Acción Institucional | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019: Desde el mes de diciembre de 2018 se trabajó en la formulación y articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional, a través de las mesas de trabajo con los gestores y jefes de las Subdirecciones y áreas de la Unidad, así mismo en el comité de transformación organizacional del 29 de enero de 2019, Plan de Acción Institucional publicado en la página web de la Unidad link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
| Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Modelo de liderazgo |  |  | 20% | 20% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 40% | 19/03/2019: El 20 de febrero de 2019, se realizó la articulación del modelo de liderazgo con el plan de mitigación de riesgo psicosocial y ambiente laboral de la Unidad, así el 12 de marzo de 2019, se generó el cronograma de arbordaje del modelo de liderazgo en articulación con el plan de riesgo social. 28/06/2019: Se elaboró el documento de divulgación del modelo de liderazgo, con el fin de que la Oficina de Comunicaciones y Comunicaciones Interinsticionalales divulguen la respectiva pieza.
| Divulgación- apropiación cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones (Oscar Niño) | 100% | reuniones realizadas | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 60% | 30/05/2019: Se definió el desarrollo del ejercicio divulgación de las dimensiones del MTO alineado a la dimensión de arquitectura con enfoque a las cadenas de valor y mapas relacionales de cada uno de los procesos. 28/06/2019: El 11 de junio se socializó a la Subdirección Administrativa y Financiera las cadenas de valor de: Gestión Asuntos Logísticos, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Servicios Ciudadano; De igual manera a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la cadena de valor y mapa relacional de: Gestión de Tecnología y de la Información. El 13 de junio se socializó a la Subdirección de Disposición Final, el l mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 19 de junio se socializó a la Oficina de Control Interno el mapa relacional y la cadena de valor del proceso gestión de evaluación y control y mejora. El 20 de Junio: Se socializó a la Subdirección de RBL, el l mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 21 de Junio: Se socializó a la Subdirección de Aprovechamiento, el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
| Divulgación- apropiación mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación mapas relacionales | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 60% | 30/05/2019: Se definió el desarrollo del ejercicio divulgación de las dimensiones del MTO alineado a la dimensión de arquitectura con enfoque a las cadenas de valor y mapas relacionales de cada uno de los procesos. 28/06/2019: El 11 de junio se socializó a la Subdirección Administrativa y Financiera las cadenas de valor de: Gestión Asuntos Logísticos, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Servicios Ciudadano; De igual manera a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la cadena de valor y mapa relacional de: Gestión de Tecnología y de la Información. El 13 de junio se socializó a la Subdirección de Disposición Final, el l mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 19 de junio se socializó a la Oficina de Control Interno el mapa relacional y la cadena de valor del proceso gestión de evaluación y control y mejora. El 20 de Junio: Se socializó a la Subdirección de RBL, el l mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 21 de Junio: Se socializó a la Subdirección de Aprovechamiento, el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
| Aprobar la Política de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos aprobada | [8 empty] | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | . 31/05/2019: el 24 de mayo de 2019, en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, fue aprobada la política de riesgo de la Unidad.
| Actualizar los mapas de riesgos (corrupción, gestión y seguridad de la información) | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Actividades realizadas/actividades programadas |  |  | 33% | 33% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 16% | [11 empty] | 99% | 83% | 29/03/2019 Los riesgos de corrupción fueron actualizados y aprobados el 28 de febrero de 2019, a través del Comité Directivo de Gestión Virtual y se encuentran publicados en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes 30/04/2019: Se dio continuidad a la actualización del mapa de riesgos en su componente de gestión del proceso evaluación, control y mejora. Actividad realizada el 11 y 25 de abril de 2019, así mismo el de Gestión Documental, el 24 de abril de 2019. 31/05/2019: Se trabajó en la definición del documento Política de riesgos. El 23 y 30 de mayo se trabajó en la articulación del formato - matriz mapa de riesgos. El 20 de mayo se continuó trabajando en la actualización de los rasgos de gestión del proceso de evaluación, control y mejora, así mismo del proceso del Servicio al ciudadano; el 23 de mayo de dio inicio a la actualización de los riesgos del proceso de Asuntos Legales 28/06/2019: El 25 de junio se dio inicio a la identificación de los riesgos del proceso de gestión de la innovación; el 26 de junio se inicio el proceso de actualización de los riesgos del proceso de gestión de comunicaciones; los 6 y 25 de junio, se continuó trabajando los riesgos del proceso de servicio al ciudadano; el 20 de junio se continuó trabajando en la interacción del formato mapa de riesgos. En lo relacionado con los riegos activos de información se inicio el 4 de junio el proceso de análisis de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y controles.
| Disminuir el nivel de riesgo asociados al índice de transparencia por Bogotá. | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Informes Entregados | [6 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 40% | 30/0472019: Se realizó el diligenciamiento de los 11 capítulos del formulario de recolección de información Índice de Transparencia Distrital 2018-2019, se realizó la recolección de pruebas en cada una de la áreas de la entidad y se hizo entrega a la entidad competente, adicional como todos los meses se realiza la revisión de la página WEB en su link de transparencia asegurando el cumplimiento de las publicaciones. 31/05/2019: Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y derecho de acceso a la información pública con base en el autodiagnóstico de la Veeduría distrital. 28/06/2019: Durante el mes de junio se continua con los seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y derecho de acceso a la información pública con base en el autodiagnóstico de la Veeduría distrital.
| Validación índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | medición índice de madurez | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programada para el mes de agosto del año en curso
| Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.) | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas | [6 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 40% | 30/0472019: Se cuenta con el documento de Estrategia y Apropiación y Sostenibilidad del MTO 31/05/2019: Para facilitar el acceso de todos los servidores de la UAESP a la información del Modelo de Transformación Organizacional: Se cuenta la información en el http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/ y http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos- 28/06/2019: A través de los comités primarios se viene socializando y apropiado el Modelo de Transformación organización
| Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3.) | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 50% | 1/04//2019: Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas. 28/06/2019: Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas.
| Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | comunicación ejecutada/comunicación Programada | [8 empty] | 100% | 50% |  | 50% | [12 empty] | 100% | 100% | 31/05/2019: Se Elaboró pieza para socializar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) 28/06/2019: A través de los correos electrónicos del día de hoy se socializó a través de correo electrónico los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44), adicionalmente en las pantallas de TV de la Unidad
| Revisar la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión |  |  |  |  | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019: El 26 de marzo del 2019, se realizó reunión con el fin revisar la articulación del MTO frente a los diferentes sistemas de gestión de la Unidad, contando el apoyo de la Oficina Asesora e Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Tecnología de Información y las Comunicaciones- TIC
| Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/seguimientos programados |  |  |  |  | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |  | 16.7% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100.2% | 66.8% | 30/04/2019: Durante el mes de marzo se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo. 28/06/2019: Periódicamente se realiza seguimiento a lo establecido en el plan de acción del MIP.
| Caracterización de agentes implicados-Grupos de Interés | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización grupos de interés | 100% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | 30/04/2019, la actividad fue reprograma el mes de junio, dada la complejdad de la elaboración de la caracterización de los grupos. 8/07/2019: No obstante que la actividad se tenia programada para el mes de enero de 2019, y tenido en cuenta la complejidad que conllevaba la misma, la caracterización de los grupos de interés se cumplió en el mes de junio y fue aprobada en el comité de responsabilidad social del 18 de junio de 2019, la cual se encuentra publicada en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social
| Políticas de relacionamiento con grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | 100% | 0% | [17 empty] | 100% | [6 empty] | La actividad se tiene programada para el mes de octubre del año en curso