## MATRIZ PAI
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | [5 empty] | PLAN ESTRATÉGICO | [9 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
DEPENDENCIA | PROPÓSITO | PROGRAMA | META PLAN DE DESARROLLO | PROYECTO DE INVERSIÓN | META PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | META DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADA AL OBJETIVO ESTRATEGICO | ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES DE LA ENTIDAD | LINEA BASE PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | ACTIVIDAD PRINCIPAL | PRODUCTO ESPERADO | TAREAS | ENTREGABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | % PROGRAMADO (TAREA) | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO (TAREA) | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR TAREA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Mejorar en 1% anual la calificación obtenida en el FURAG en el año inmediatamente anterior. | N/A | Calificación FURAG vigencia 2020: 79 puntos | 1. Formulación, actualización y presentación para aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG aprobado | 1. Formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG (incluye las recomendaciones del Furag para la vigencia 2021) | Matriz del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 60% | [14 empty] | 40% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | 2. Presentación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG para aprobación en el CIGD | Acta de CIGD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [6 empty] | 60% | [14 empty] | 40% | [14 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | N/A | N/A | 2. Seguimiento trimestral de la segunda línea de defensa para los temas de: Indicadores de gestión, Plan Estratégico Institucional, Riesgos y Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | Informe trimestral de seguimiento para Indicadores de gestión, Riesgos y PAyS | 1. Recopilación de información y preparación de documentos | Informe trimestral de seguimiento para Indicadores de gestión, Riesgos y PAyS presentado al CIGD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 33.33% | [8 empty] | 33.33% | [8 empty] | 33.33% | [8 empty] | 0%
[11 empty] | Informe trimestral de seguimiento para PEI | 2. Presentación del informe de segunda línea de defensa para aprobación en el CIGD | Informe trimestral de seguimiento para PEI presentado al CIGD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | 33.33% | [8 empty] | 33.33% | [8 empty] | 33.33% | [5 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | N/A | N/A | 3. Orientar el desarrollo de las herramientas informaticas para el registro, seguimiento y evaluación de los informes a cargo de la OAP. | Implementación del(os) modulo(s) de planeación. | 1. Formulación de necesidades y requerimientos. | Requerimientos formulados y aprobados. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 100% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | 2. Acompañamiento en la construcción y etapa de pruebas y validación de los modulos | Actas de reunión | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [12 empty] | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 14% |  |  | 14% |  |  | 14% |  |  | 14% |  |  | 14% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Re certificación de calidad por ente certificador. | N/A | N/A | 4. Adelantar las gestiones necesarias para programar y atender la visita de recertificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Certificado calidad bajo la norma ISO 9001:2015 | 1. Adelantar las acciones para la contratación del ente certificador. | Contrato para la visita recertificación con el ente certificador | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | 100% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | 2. Preparación institucional para la visita del ente certificador. | Actas de reunión con los procesos de la entidad Piezas de comunicación, etc. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [24 empty] | 50% |  |  | 50% | [8 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Formular e implementar el Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social en la UAESP. | N/A | N/A | 5. Formular el Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social y realizar la solicitud para su inclusión en el SIG de la Unidad | Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social incluido en el SIG | 1. Formulación de la cadena de valor, procedimientos, mapa relacional, mapa de riesgos e indicadores del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social | Cadena de valor, procedimientos, mapa relacional, mapa de riesgos e indicadores del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | 2. Presentación para la aprobación del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba el Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [18 empty] | 100% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | 3. Solicitar la inclusión del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad | Solicitud de actualización del mapa de procesos de la Unidad con la inclusión del Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [21 empty] | 100% | [14 empty] | 0%
[12 empty] | 4. Legitimar mediante acto administrativo las instancias de participación ciudadana propias de la UAESP que por su importancia deban ser reglamentadas. | Actos administrativos adoptados por la Unidad y publicados en la página web. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 50% | [14 empty] | 50% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | N/A | N/A | 6. Seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas en las cuales la Unidad tiene acciones programadas. | Informe semestral de seguimiento. | 1. Verificar la información del reporte de las actividades adelantadas por la UAESP en el marco del seguimiento a las políticas públicas. | Informe semestral de avance de los Planes de Acción de Políticas Públicas por enfoque. (poblacional, de género, de derechos humanos, ambiental y territorial). | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 50% | [14 empty] | 50% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | N/A | 7. Seguimiento al PAAC | Informe cuatrimestral del PAAC | 1. Verificar el cumplimiento del PAAC | Informe cuatrimestral del PAAC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33.33% | [11 empty] | 33.33% | [11 empty] | 33.33% | [11 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | 8. Implementar el SARL AFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) | Sistema implementado. | 1. Diagnóstico de contexto externo e interno. | Documento diagnostico. | 2022-01-02 | 2022-04-27 | [9 empty] | 100% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | 2. Planeación: formulación plan implementación. | Plan implementación aprobado. | 2022-05-02 | 2022-07-29 | [15 empty] | 100% | [20 empty] | 0%
[12 empty] | 3. Etapa I: diseño. | Diseño del sistema. | 2022-01-02 | 2022-08-31 | [18 empty] | 100% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | 4. Etapa II: implementación. | Puesta en productivo del sistema. | 2022-05-02 | 2022-10-28 | [27 empty] | 100% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | 5. Etapa III: verificación / evaluación. | Informe de verificación y evaluación. | 2022-09-28 | 2022-12-10 | [33 empty] | 100% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | N/A | N/A | 9. Realizar procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad | 3 Procesos de actualización anuales realizados al equipo de la OAP | 1. Realizar procesos de actualización liderados por cada uno de los grupos de trabajo internos que conforman la OAP | Memorias de actualización cuatrimestral sobre el proceso de actualización realizado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 33.33% | [14 empty] | 33.33% | [8 empty] | 33.33% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Por ser un area transversal la Oficina Asesora de Comunicaciones se articula con otros planes de la entidad si lo es requerido. | 100% | Desarrollar el Plan estratégico de comunicaciones implementado trabajo periodistico. | • Matriz de seguimiento. (mensual) | •Planeacion y aprobación de contenidos en el comité primario y consejo de redacción de la oficina OACRI. | • Acta de comité primario y consejo de redaccion. | 01/012022 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[11 empty] | • Tabla de piezas. (mensual) | •Diseño y produccion y apobacion de piezas audiovosuales y gráficas | • Informe de balance de seguimiento de acciones periodisticas. | 01/012022 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[13 empty] | • Informe de piezas internas y externas. (mensual) | 01/012022 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Por ser un area transversal la Oficina Asesora de Comunicaciones se articula con otros planes de la entidad si lo es requerido. | 100% | Realizar seguimiento mensual de impactos en medios de comunicación externos, categorizando los contenidos generados . | • Matriz de monitoreo de medios. | Realizar el monitoreo diario de noticias en todos medios de comunicación,prensa, radio, television y pagina web. | •Generar matriz de monitoreo de medios o informe. (mensual). | 01/012022 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Auditoria Interna | 95% | Desarrollar el 100% de actividades de aseguramiento y asesoria que promuevan el cumplimiento de metas, objetivos y el fortalecimiento organizacional de la UAESP. | Informes presentados y comunicados | Planificar y ejecutar los trabajos de auditoría interna previstos y/o solicitados | Expediente de Auditoria construido conforme a lineamientos de TRD de la OCI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Operativo Anual de Inversiones |  |  |  | Verificar tratamiento de hallazgos (negativos) | Plan de mejoramiento actualizado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | Alertar a la Alta Direccion de los resultados de la labor de aseguramiento | Actas de Comité del Comité de Coordinaciòn de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 30% | [14 empty] | 70% | [14 empty] | 0%
[8 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Publicar en pagina WEB los resultados de aseguramiento conforme al Esquema de Publicaciòn vigente en la UAESP | Informes publicados en pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Realizar seguimiento a requerimientos de entes externos de control externo. | Matriz de respuesta a entes de control actualizada y estados comunicados a lideres de proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI |  |  |  | Brindar acompañamientos y/o asesoria, según solicitud y demanda. | Registro de base de datos de actividades realizadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos |  |  |  | Realizar actividades de prevención y fomento de la cultura del control. | Registro de base de datos de actividades realizadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 2-Aumentar en al menos un 25% la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Se tiene desplegada el área de Trabajo en Azure y analisis de las politicas a implementar, y pruebas de funcionamiento | Implementar de una Herramienta para Analisis de Correlación de Eventos - SIEM | Una herramienta SIEM implementada | Despliegue de la Herramienta | Reportes generados por la herramienta | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 2-Aumentar en al menos un 25% la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan Estratégico de Tecnologias de la Información | No se cuenta con Linea base | Automatizar del Pago a Contratistas | Un software desarrollado para Automatización del Pago a Contratistas | Planeación, Análisis y Diseño del Software para la Automatización del Pago a Contratistas | Actas de Reunión que contemplen el Reporte de casos de uso (Historias de Uso), Requisitos Funcionales y No funcionales, entre otros requisitos y buenas practicas dispuestas en el Manual de Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento seguro de Software. Cronograma de Actividades | 2022-03-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | 50% |  |  | 50% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | Desarrollo del Software para la Automatización del Pago a Contratistas | Un software del Pago a Contratistas | [14 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | [11 empty] | 0%
[12 empty] | Pruebas e integración para la Automatización del Pago a Contratistas | CheckList de Pruebas diligenciado del Pago a Contratistas | [26 empty] | 40% |  |  | 40% |  |  | 20% | [5 empty] | 0%
[12 empty] | Sensibilización del Software para la Automatización del Pago a Contratistas | Convocatoria y listado de Asistencia a las sensibilizaciones del softaware para el Pago a Contratistas | [32 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 2-Aumentar en al menos un 25% la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan Estratégico de Tecnologias de la Información | Analisis de Requisitos Iniciales para el desarrollo del Software Levantamiento de la Información de la Base de Datos y el Diccionario de Datos para el la Solución de Software de Neumaticos- NFU | Desarrollar un software que permita la gestión de información de los Neumáticos Fuera de Uso -NFU- recolectados en la ciudad de Bogotá D.C. | Un software desarrollado para los Neumaticos fuera de Uso - NFU | Desarrollo del Software en ambiente Web | Un software en ambiente Web Desarrollado | 2022-02-01 | 2022-08-31 |  |  |  | 40% |  |  | 40% |  |  | 20% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | Desarrollo del Software para Dispositivos Moviles | Un software para dispositivos moviles desarrollado | [8 empty] | 30% |  |  | 40% |  |  | 30% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | Pruebas Funcionales en paralelo con Sistema Manual Actual | Un software depurado y funcional | [11 empty] | 30% |  |  | 40% |  |  | 30% | [20 empty] | 0%
[12 empty] | Despliegue de la Herramienta en ambientes de Producción | Un software operativo | [17 empty] | 10% |  |  | 45% |  |  | 45% | [14 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | De los diez procedimientos de gestion documental se actualizaron y aprobaron seis, y esta pendiente por unificar u actualizar tres (GDO-PC-10 V1, GDO-PC-11 V2 y GDO-PC-12 V1), lo mismo que actualizar el desarrollo de colecciones (SO-GD-PCDCCD-03 V2) | Revisar, actualizar y aprobar los instrumentos archivísticos en cumplimiento del Decreto 1080 del 2015 | Un Procedimiento de correspondencia actualizado y aprobado | Unificar y actualizar al 100% los procedimientos de correspondencia GDO-PC-10 V1 GDO-PC-11 V2 GDO-PC-12 V1 | Un procedimiento actualizado | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [15 empty] | 100% | [20 empty] | 0%
[11 empty] | Un procedimiento de Desarrollo de Colecciones actualizado y aprobado | Actualizar 100% el procedimiento de desarrollo de colecciones SO-GD-PCDCCD-03 V2 | Un Procedimiento actualizado | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [15 empty] | 100% | [20 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | De las 11 Dependencias de la UAESP realizar al 100% el levantamiento de la informacion para la elaboracion de las TRD |  | Levantamiento de información de las 11 Dependencias | Consolidación al 100 % la información de las 11 Dependencias. | Informacion consolidada | 2022-02-01 | 2022-03-31 | [6 empty] | 100% | [29 empty] | 0%
[11 empty] | Elaboración de la Tabla de Retención Documental de la UAESP. | Elaborar Cuadro de Clasificación Documental y diligenciamiento del formato GDO-FM-16 V5 Y GDO FM-29 V8 al 100%. | Cuadro de clasificacion documental y formato de Tabla de Retencion Documental | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [15 empty] | 100% | [20 empty] | 0%
[11 empty] | Aprobación de la TRD por el comité institucional de gestión y desempeño | Presentación ante el CIGDE del cuadro CCD y la TRD para su aprobación al 100 % | Acta de aprobacion de la TRD | 2022-07-01 | 2022-07-29 | [18 empty] | 100% | [17 empty] | 0%
[11 empty] | Presentación para convalidación ante Consejo Distrital de Archivos - CDA | Envió ante el CDA del cuadro CCD y la TRD para proceso de convalidación al 100 % | Oficio radicado ante el CDA | 2022-08-01 | 2022-10-31 | [21 empty] | 100% | [14 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | Sistema Integrado de Informacion (si-capital) Funcionando | Optimizar la utilización de los módulos que integran el aplicativo SI-CAPITAL | Reportes oportunos y confiables | Seguimiento trimestral a la funcionalidad del sistema SI CAPITAL. | Actas - Correos | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar mensualmente los cierres oportunos de los módulos que integran el sistema SI CAPITAL. | Circulares de cronogramas de cierre y estados financieros. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar mensualmente conciliaciones (Tesorería, almacén, nómina y talento humano) al interior de la SAF. | Conciliaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | N/A | Ejecutar el Plan de mantenimiento de las sedes administrativas. | Plan de mantenimiento ejecutado al 80% | Ejecutar el plan de mantenimiento en el 80%. | Informes de ejecucion y actas de comite de obras. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [9 empty] | 20% | [11 empty] | 30% | [8 empty] | 50% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | Se realizo la fase 1: Contratación: 5% Diseños y licencia: 10% Demolición y excavación: 5% PENDIENTE FASE 2: Demolición y excavación: 5% Estructura: 30% Instalaciones hidrosanitarias y electricas: 10% Acabados: 35% | Construcción sede sur (Alquería) punto atención al ciudadano | Punto de atención al usuario sede Alquería terminado al 40%. | Demolición y excavación | Informes de ejecución y actas de comite de obras. | 2022-01-02 | 31/05/20222 |  |  |  | 100% | [32 empty] | 0%
[12 empty] | Estructura |  | 2022-01-02 | 31/05/20222 |  |  |  | 100% | [32 empty] | 0%
[12 empty] | Instalación hidrosanitarias y eléctricas |  | 2022-01-02 | 31/05/20222 |  |  |  | 100% | [32 empty] | 0%
[12 empty] | Acabados |  | 2022-01-02 | 30/06/20222 |  |  |  | 100% | [32 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Plan Estrategico del Talento Humano - PETH | N/A | Impactar la cultura organizacional a través de la gestión de los planes de Talento Humano. | Plan Institucional de Capacitacion ejecutado | Cronograma de actividades ejecutado | Informes trimestrales de ejecución del cronograma | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 20% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Estrategico del Talento Humano - PETH | N/A |  | Plan de Bienestar Social e incentivos ejecutado | Cronograma de actividades ejecutado | Informes trimestrales de ejecución del cronograma | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 20% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Estrategico del Talento Humano - PETH | N/A |  | Plan del SGSST ejecutado | Plan de Trabajo del SGSST ejecutado al 90% | Informes trimestrales de ejecución del plan de trabajo | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 20% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Estrategico del Talento Humano - PETH | N/A |  | Plan de Integridad | Cronograma de actividades ejecutado | Informes trimestrales de ejecución del cronograma | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 20% |  |  | 0%
[8 empty] | Plan Estrategico del Talento Humano - PETH | N/A |  | Plan de medición de Clima Laboral y Gestión de la Cultura Organizacional ejecutado. | Cronograma de actividades ejecutado | Informes trimestrales de ejecución del cronograma | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 30% | [8 empty] | 20% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | 509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  | 1era Reunion con la secretaria en donde se definieron las caracteristicas tecnicas con las que debe contar la entidad para el desarrollo de la interfaz. | Implementar la interfaz entre el sistema SDQS "Bogotá te Escucha" y el Sistema de Gestión Documental Orfeo. | Interfaz implementada | Coadyuvar en el suministro de información, seguimiento e implementación de la interfaz, participando activamente en las reuniones entre UAESP Y SECRETARIA GENERAL. | Actas de reunion. | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [30 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES - SAL | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan anual de adquisiciones | Versión 11 del Manual de Contratación de la UAESP | Generar nueva versión del Manual de Contratación de la UAESP | Versión 12 del Manual de Contratación de la UAESP | Reuniones de trabajo para revisar y ajustar el Manual de Contratación de la UAESP | Actas de reunión de las mesas de trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | 33% | [8 empty] | 33% | [8 empty] | 34% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES - SAL | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | N/A | Versión 11 del Manual de Contratación de la UAESP | Elaborar el Manual de Supervisión de la UAESP | Manual de supervisión | Reuniones de trabajo para crear el Manual de Supervisión de la UAESP | Actas de reunión de las mesas de trabajo | 2022-03-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | 33% | [8 empty] | 33% | [8 empty] | 34% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES - SAL | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | N/A | N/A | N/A | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | N/A | Versión 2 del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico | Revisar y actualizar el Manual de Formulación e Implementación de Prevención del Daño Antijurídico, conforme lo dispuesto en la Directiva 025 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital y demás normas que regulen la materia. | Versión 03 del Manual de Formulación e Implementación de Prevención del Daño Antijurídico | Mesas de trabajo para revisar y ajustar con el grupo interdisciplinario, conforme lo señalado sobre el particular por la Directiva 025 de 2018 | Actas de reunión de las mesas de trabajo | 2022-01-01 | 2022-11-30 | [12 empty] | 33% | [8 empty] | 33% | [8 empty] | 34% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 4-Implementar los 13 programas del PGIRS | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | Decreto 345 de 2020 | Garantizar la implementación de los proyectos establecidos en el PGIRS para el 2022 | Cumplir con la implementación de los proyectos establecidos en el PGIRS para el 2022 | Implementar los proyectos contenidos en los siguientes programas en los que tiene competencia la Subdirección: 1. Programa Institucional para la prestación del servicio, 2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia, 3. Programas de Barrido y Limpieza 4. Programa de lavado de áreas públicas, 5. Programa de Corte de Césped y Poda de árboles, 6. Programa de residuos especiales, 7. Programa de ruralidad, 8. Programa de Gestión del Riesgo | Informe de seguimiento al PGIRS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 12% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 293 - Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 13-Contratar el 100% del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE y gestión de hospitalarios | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | N/A | Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y disposición final de los residuos. | Cumplir las actividades establecidas en el plan de supervisón y control del servicio de aseo | Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de aseo. | Plan de supervisión y control aprobado. Informes mensuales de supervisión y control para el tema de aseo. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 293 - Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 14-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estandar de calidad y continuidad del servicio público de aseo. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | N/A | Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital; así como liquidar el contrato con ECOCAPITAL | Cumplir las actividades establecidas en el plan de supervisón y control del servicio de hospitalarios | Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de hospitalarios para el mes de enero y los informes de supervisión y control de diciembre y enero. | Plan de supervisión y control aprobado. Informes mensuales de supervisión y control de los meses diciembre y enero, para el tema del servicio de hospitalarios. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 50% |  |  | 50% | [32 empty] | 0%
[11 empty] | Adelantar las acciones correspondientes para la liquidación del contrato con Ecocapital | Elaborar el Proyecto de Acta de liquidación del contrato con ECOCAPITAL | Proyecto de acta de liquidación | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 50% | [17 empty] | 50% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 294 - Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 16-Remunerar el 100% de la gestión integral de residuos sólidos no cubiertos en la tarifa del servicio público de aseo | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | N/A | Gestionar y recolectar los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | Garantizar la recolección y disposición de los residuos de arrojo clandestino | Contar con los contratos para recolectar los residuos de arrojo clandestino | Contratos suscritos para ejecutar la recolección de residuos de arrojo clandestino | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 0%
[12 empty] | garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, a través de la interventoría. | informes de interventoría sobre actividades realizadas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 12% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 294 - Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 16-Remunerar el 100% de la gestión integral de residuos sólidos no cubiertos en la tarifa del servicio público de aseo | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | N/A |  | Optimizar la recolección de puntos críticos en Bogotá en el marco del programa Juntos Limpiamos Bogotá. | Planear el plan de recolección en Bogotá para optimizar la atención de los puntos críticos, Actualizar la georeferencición de puntos críticos, identificar puntos de acopio y organizar frecuencias de recolección. | informe con el resultado de la implementación de plan de optimización de recolección de puntos críticps en Bogotá | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | N/A | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | N/A | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | N/A | Plan Anual de Adquisiciones | N/A | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 190 de 2006 (PMIRS) y sus modificaciones | Acta aprobada | Cumplimiento al seguimiento del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos | Acta de comité suscrita y aprobada | 2022-01-01 | 2022-07-31 | [18 empty] | 100% | [17 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Diseñar y construir e implementar de sistemas descentralizados de aprovechamiento de residuos orgánicos. | Seguimiento Contrato 501: componente de diseño, componente de caracterización, diseño de sistemas de valorización de residuos orgánicos. | Diseño de 6 sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. | Diseños de detalle de 6 Plantas de Aprovechamiento de orgánicos. | 2022-03-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 0% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | Elaboración de un (1) documento técnico con la caracterización de residuos de la ciudad de Bogotá | Documento técnico caracterización de residuos sólidos. | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% | [14 empty] | 0%
[11 empty] | Diseño y construcción de sistemas descentralizados de aprovechamiento de residuos orgánicos. | Gestión de predios para la construcción de 3 plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos. | Actas de reunión en las que se evidencie la gestión de los predios para la construcción de plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% | [5 empty] | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Una (1) licitación pública para la construcción de 3 sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos. | Documentación para la licitación pública para la construcción de 3 sistemas de aprovechamiento de orgánicos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 60% | [5 empty] | 0%
[11 empty] | Desarrollo del diseño y construcción de sistemas de aprovechamiento en alianza institucional | Implementación de (2) sistemas de aprovechamiento en plazas de mercado y/o espacios institucionales (terminal de transporte) | Informe de implementación de sistemas de aprovechamiento | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Fortalecer los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos de la ciudad | Fortalecimiento, técnico, comercial, administrativo y financiero de los sistemas de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos orgánicos en la ciudad, incluyendo el componente de investigación, desarrollo e innovación. | Seguimiento y fortalecimiento a la operación y mantenimiento de las planta de Mochuelo Bajo y Usaquén. | Actas de reunión de acompañamientos técnicos, fotografías o informes técnicos de la planta de Mochuelo Bajo y Usaquén | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación (Contrato 501 – Componente de investigación, Convocatoria Min ciencias, Biorreactor y otros) | Informes de seguimiento -Documento final. | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 11.43% |  |  | 20% | [14 empty] | 0%
[12 empty] | Diseño de esquemas, comerciales y financieros para la recolección selectiva de residuos orgánicos en articulación con la subdirección de RBL, comunidad y/o organizaciones de recicladores. | Documento del diseño de esquemas, comerciales y financieros para la recolección selectiva de residuos orgánicos en articulación con la subdirección de RBL comunidad y/o organizaciones de recicladores. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar un (1) documento con el modelo comercial y financiero para los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos. | Documento modelo comercial y financiero para los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar un (1) estudio de mercado para la comercialización de productos resultantes del tratamiento de orgánicos | Documento del estudio de mercado para la comercialización de productos resultantes del tratamiento de orgánicos | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Apoyar técnicamente las iniciativas de gestión de residuos sólidos orgánicos de organizaciones de recicladores de oficio registradas en RUOR. | Actas de reunión de acompañamientos técnicos, fotografías o informes técnicos de las iniciativas de gestión de residuos orgánicos de OR. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Gestionar las alianzas, convenios y articulación institucional en el marco del aprovechamiento de residuos orgánicos | Planes de trabajo ejecutados sobre a gestión de alianzas, convenios y articulación institucional en el marco del aprovechamiento de residuos orgánicos | Articulación de empresas y organizaciones públicas y/o privadas que desarrollan procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos | Actas de reunión. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaboración de (3) documentos técnicos de diseño de sistemas de valorización de residuos orgánicos. (FASEP, GIZ, SUECIA) | Documentos técnicos de diseño de sistemas de valorización de residuos orgánicos. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Implementar los CEAP (Alquería, María Paz) y bodegas satélite. | Implementación del CEAP en la ciudad. | Realizar el seguimiento a los procesos de contratación en torno a la implementación y puesta en marcha al CEAP de Alquería y María Paz. | Informes de interventoría y/o supervisión. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% | [11 empty] | 0%
[12 empty] | Elaborar una propuesta Administrativa (modelo de negocio) y operativa que permita el buen funcionamiento de los CEAP. | Propuesta administrativa y operativa. | 2022-03-01 | 2022-09-30 | [6 empty] | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 70% | [11 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | N/A | N/A | Desarrollar un Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP) | Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP) | Realizar el análisis de factibilidad para la implementación de dos nuevos CEAP para la Ciudad de Bogotá. | Documento de Estudio de factibilidad para dos nuevas plantas (CEAP) | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Desarrollar una estrategia de cooperación para el logro de financiación de los proyectos de la Unidad encaminados al cumplimiento de las metas plan de desarrollo. | PGIRS | N/A | Realizar un convenio que permita la investigación e innovación en aprovechamiento del material plástico reciclado | Convenio elaborado que permita el desarrollo de una Investigación sobre aprovechamiento del material plástico reciclado y sus usos en el mobiliario urbano, para el sector educación, vivienda, entre otros. | Elaborar un convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir del material plástico reciclado, como elementos de mobiliario público urbano, para el sector educación, vivienda, entre otros. | Convenio elaborado que permita adelantar la investigación e innovación en aprovechamiento del material plástico reciclado para su aplicación el os elementos del mobiliario público urbano, para el sector educación, vivienda, entre otros. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [21 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Mesa Industrial del Plástico | Fortalecer la cadena de valor y promover el trabajo en red con el sector industrial. | Fortalecimiento de la cadena de valor | Articular con los actores de la Mesa Industrial del Plástico actividades que permitan la articulación y fortalecimiento entre los actores de la cadena de valor del plástico posconsumo para incrementar el porcentaje de aprovechamiento. | Actas reunión y/o fotografías de la participación de las actividades. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 297 - Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Documentar e implementar la operación de infraestructuras de gestión de los RCD provenientes del pequeño generador. | Definición de los lineamientos para la implementación de infraestructuras de gestión de RCD, identificando predios potenciales, realizando estudios y diseños y documentando los modelos necesarios para la operación. | Estudios y diseños para un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD | Documento de estudios y diseños para un Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% | [11 empty] | 0%
[12 empty] | Estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD. | Documento de estudio de localización de áreas potenciales para la implementación de Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD. | 2022-06-01 | 2022-09-30 | [15 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [11 empty] | 0%
[12 empty] | Formular los lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras de aprovechamiento de RCD | Documento de lineamientos para la implementación y operación de infraestructura de aprovechamiento de RCD | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [23 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Desarrollar una caracterización sobre los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá. | Caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá. | Realizar la caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá | Documento técnico de caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos de Bogotá | 2022-06-01 | 2022-09-30 | [15 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [11 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. |  | N/A | Elaborar un estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD | Elaborar un documento técnico en el que se analicen las diferentes opciones y su pertinencia, para incentivar la gestión de RCD en los diferentes actores de la cadena. | Elaborar el documento técnico “Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD” | Documento técnico “Estudio de incentivos al pequeño generador relacionados con la gestión de RCD” con los resultados del estudio | 2022-07-01 | 2022-09-30 | [18 empty] | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% | [11 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Asegurar las acciones para la separación, recolección y transporte de los RCD en puntos críticos | Desarrollar acciones de separación in situ, recolección y transporte de los RCD en puntos críticos. | Realizar la convocatoria y selección de organizaciones de recicladores para vincularlas al proyecto. | Contratos de prestación de servicios | 2022-03-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% | [5 empty] | 0%
[12 empty] | Realizar el seguimiento a las actividades de separación In Situ, recolección y transporte de RCD. | Informes de ejecución. actas y fotografías de las actividades | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Realizar un convenio que permita la investigación e innovación en aprovechamiento de residuos de RCD. | Convenio elaborado que permita el desarrollo de una Investigación sobre aprovechamiento de RCD. | Elaborar un convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD. | Convenio que permita el desarrollo de una investigación e innovación a productos elaborados a partir de residuos de RCD. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [21 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | N/A | N/A | Implementar un punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad. | Implementar un punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD en la Ciudad. | Realizar las gestiones del predio para la implementación de un proyecto piloto punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD. | Actas de reunión, fotografías de predios potenciales para la implementación del proyecto piloto | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  |  |  | 15% |  |  | 15% |  |  | 20% |  |  | 50% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | Diseñar el modelo operativo y financiero del punto de almacenamiento de residuos aprovechables y RCD | Documento del modelo operativo y financiero del punto limpio de RCD. | 2022-03-01 | 2022-05-30 | [6 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 60% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | Ejecutar el proyecto piloto de punto limpio de RCD dirigido a pequeños generadores. | Informe de operación. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 14.29% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Desarrollar una etapa exploratoria y de investigación con respecto al denominado “celulosa” para la evaluación de posibles alternativas de aprovechamiento. | Determinar posibles alternativas del aprovechamiento de residuos compuestos de celulosa. | Realizar un diagnóstico de productos con pruebas de laboratorio con materiales que tengan celulosa | Un diagnóstico con pruebas de laboratorio con materiales que tengan celulosa | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar un estudio de Alternativas de aprovechamiento con celulosa. | Un estudio de Alternativas de aprovechamiento con celulosa. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar un estudio de factibilidad para la producción de germinadores biológicos | Documento de Estudio de factibilidad de una Planta de Germinadores Biológicos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 297 - Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 28-Implementación de una (1) estrategia de cultura ciudadana para la adecuada gestión de residuos sólidos. | CULTURA CIUDADANA | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Actividades cultura ciudadana 2021 | Desarrollar las actividades de la Estrategia de Cultura Ciudadana en la gestión de residuos. | Fortalecimiento en la ciudadanía los conceptos de separación en la fuente y consumo responsable, generando cambios de comportamiento en la ciudadanía con relación a la separación de residuos y visibilizando ante la comunidad la figura del reciclador de oficio y su dignificación con la participación de los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores. | Elaboración del cronograma de intervenciones en: Ferias locales, mercados campesinos, Centros Comerciales, plazas de mercado, tomas territoriales, portales del sistema Transmilenio, intersecciones viales de 19 localidades de la ciudad. | Cronograma con intervenciones de la implementación de la estrategia de cultura ciudadana. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  | 100% | [32 empty] | 0%
[12 empty] | Implementación del cronograma de intervenciones de la estrategia de cultura ciudadana en los diferentes espacios definidos. | Evidencias (fotográfica, audiovisual y documental) de las actividades ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaboración del cronograma mensual de capacitaciones, teniendo en las solicitudes que provengan de colegios, el acuerdo suscrito por el SENA CGI, capacitaciones a Entidades Distritales en armonía con el Decreto 400 de 2004 y las jornadas de orientación por demanda a la población en la separación en la fuente, consumo responsable y visibilización de la figura del reciclador de oficio y la dignificación de su labor. | Cronograma con intervenciones de la implementación de la estrategia de cultura ciudadana. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  | 100% | [23 empty] | 0% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | Implementación del cronograma mensual de capacitaciones. | Evidencias (fotográfica, audiovisual y documental) de las actividades ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar el acompañamiento al Plan de campañas los concesionarios de aseo de a acuerdo con el Anexo 2. | Actas de reunión y/o listado de asistencias. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar la adquisición de material pedagógico como apoyo para las sensibilizaciones de cultura ciudadana. | Documentos del proceso para la adquisición de material pedagógico. | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [30 empty] | 25% |  |  | 75% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 297 - Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 28-Implementación de una (1) estrategia de cultura ciudadana para la adecuada gestión de residuos sólidos. | CULTURA CIUDADANA | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Visibilizar las acciones de Cultura Ciudadana en medios de comunicación. | Aumento de la visibilidad de las acciones en cultura ciudadana en la gestión de residuos sólidos en la ciudad y el fortalecimiento de la dignificación de la población recicladora de oficio, mediante la difusión sus historias de vida. | Difundir mensualmente las actividades de cultura ciudadana en redes y medios públicos con la articulación de la Oficina de Comunicaciones. | Evidencias mensuales de difusión de actividades. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Elaborar cuatro piezas audiovisuales sobre historias de vida de la población recicladora. | Piezas audiovisuales | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 297 - Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 28-Implementación de una (1) estrategia de cultura ciudadana para la adecuada gestión de residuos sólidos. | CULTURA CIUDADANA | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Apoyar la implementación de los programas de la subdirección y proyectos de aprovechamiento de residuos (Orgánicos, plásticos, RCD) en el componente de participación ciudadana. | Aceptación y participación de la comunidad en la implementación de los programas de la subdirección y proyectos definidos por la subdirección de aprovechamiento. | Apoyar la implementación de los programas y proyectos de aprovechamiento de residuos (Orgánicos, plásticos, RCD) de acuerdo con las solicitudes. | Actas de reunión y/o listados de asistencia de las actividades. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 25-Contribuir al 100% de la formalización y fortalecimiento técnico, empresarial y social de los recicladores y sus organizaciones a través de la actualización del registro único de recicladores de ofico - RURO y actualización del registro único de organizaciones de recicladores - RUOR y demás actividades asociadas. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Actividades fortalecimiento 2021 | Desarrollar el plan de fortalecimiento de las organizaciones de recicladores. | Fortalecimiento de las Organizaciones de recicladores registradas en el RUOR. | Realizar caracterización a organizaciones de recicladores incluidas en el RUOR. | Actas de las visitas de caracterización a las Organizaciones de Recicladores. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Apoyar en la formalización del Decreto 596 de 2016, asesoría a las organizaciones registradas en el RUOR para que avancen en la siguiente fase de formalización según información de la caracterización de las OR | Actas de las capacitaciones y asesorías a las OR. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar acompañamiento a organizaciones (Fortalecimiento fuentes, competencias laborales, articulación interinstitucional, carnetización) | Actas de acompañamiento. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 0%
[12 empty] | Organizar la Mesa Distrital de Recicladores de Oficio en marcado en la Resolución 679 de 2021. | Relatoría de la Mesa Distrital de Recicladores. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0% | [5 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 25-Contribuir al 100% de la formalización y fortalecimiento técnico, empresarial y social de los recicladores y sus organizaciones a través de la actualización del registro único de recicladores de ofico - RURO y actualización del registro único de organizaciones de recicladores - RUOR y demás actividades asociadas. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | N/A | Participación instancias 2021 | Realizar la gestión territorial, atendiendo las instancias de participación, control político y atención a los recicladores de oficio en las diferentes localidades. | Generar la interacción con las comunidades a través de la articulación en los diferentes espacios e instancias de participación ciudadanas e institucionales. | Asistencia a los diferentes espacios e instancias de participación locales: recorridos territoriales de revisión de puntos críticos de población recicladora, Comisión Ambiental Local y demás reuniones en cabeza de alcaldías locales. | Actas de reunión y/o listados de asistencia de las actividades. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Participación en instancias de Control Político: Juntas de acción Local (JAL) y Mesas Concejales/ Ediles | Actas de reunión y/o listados de asistencia de las actividades. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
[12 empty] | Acompañamiento al Reciclador de Oficio: caracterización de RO, socialización oferta institucional RURO, acompañamiento de fuentes, socialización subsidio funerario. | Actas de reunión o listados de asistencia de las actividades realizadas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Garantizar la implementación de los instrumentos de planeación en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. | Implementación de los instrumentos de planeación (Política pública para la gestión de residuos solidos, PGIRS, POT) en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. | Política pública para la gestión de residuos solidos (PPGRS) | Documento de política pública y el plan de acción de la PPGRS, actas de reunión, listados de asistencia y otros soportes de participación. | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% | [11 empty] | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento a los programas del PGIRS que son competencia de la Subdirección de Aprovechamiento. | Lista de verificación de los programas PGIRS. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | Realizar mesas de trabajo para reglamentación Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C" (Plan Maestro del Sector Hábitat y reglamentación compromisos decisorios) | Actas de reunión de las mesas de trabajo. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 26-Realizar el 100% del acompañamiento técnico, administrativo y social para fortalecer la operación y gestión de las ECA o bodegas apoyadas por la entidad a la población recicladora cumpliendo con la normatividad vigente | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | N/A | Experiencia carreteros 2021 | Habilitar espacios adecuados y suficientes para llevar a cabo labores de separación de residuos y brindar asistencia básica social en virtud de la Directiva 004 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para los Centros Transitorios de cuidado al carretero -CTCC. | Cumplimiento de los lineamientos dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para los Centros Transitorios de Cuidado al Carretero- CTCC. | Actualización de la caracterización de la población carretera en los puntos de pernoctación o permanencia. | Formatos de caracterización de población carretera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 0%
[12 empty] | Puesta en Marcha de las sedes priorizadas de CTCC (Mártires, Puente Aranda, Kennedy y Engativá) | Centros Transitorios de Cuidado al Carretero- CTCC en operación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 0%
[12 empty] | Registro Único de Carreteros -RUCA- y carnetización de población carretera en actividades de aprovechamiento. | Actualización del Registro Único de Carreteros -RUCA- | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 30% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 8.75% |  |  | 0%
[12 empty] | Socialización para la implementación de los CTCC. | Actas de reunión de la socialización de los CTCC. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 8.333% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Programa de incentivos 2021, Proyectos IAT 2021 | Consolidar el banco de proyectos de la Subdirección de Aprovechamiento, fortaleciendo la competencia de las organizaciones de recicladores para la formulación y la presentación en las diferentes convocatorias internas o externas. | Fortalecimiento de las competencias de las organizaciones de recicladores de oficio para la formulación de proyectos. | Consolidar la base de datos y el banco de proyectos de la SAP-UAESP incluidos los proyectos tipo formulados. | Base de datos que reúna los documentos de investigación y generación de conocimiento de la SAP-UAESP incluidos los proyectos tipo formulados. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar el seguimiento a la inversión realizada a por las organizaciones de recicladores a los proyectos del programa de Incentivos 2021 | Actas, formatos y registro fotográfico de seguimiento de los 15 proyectos del programa de incentivos 2021, documento de evaluación del programa de incentivos 2021. | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | Reformular el programa de incentivos para la organizaciones de recicladores para el 2022. | Resolución actualizada y aprobada para el programa de incentivos con sus respectivos procedimientos y formatos actualizados, para el 2022. | 2022-07-01 | 2022-10-31 | [18 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | Apoyar a las organizaciones en la formulación de las propuestas para presentar en el Incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento - IAT. | Actas de reunión con el apoyo técnico a la formulación de proyectos | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  |  | 50% |  |  | 50% | [29 empty] | 0%
[12 empty] | Capacitar a las organizaciones de recicladores para la formulación de proyectos de aprovechamiento de diferentes convocatorias. | Actas de reunión con el apoyo técnico a la formulación de proyectos | 2022-04-01 | 2022-09-30 | [9 empty] | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% | [11 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | N/A | Apoyar y hacer seguimiento a los procesos de cooperación firmados mediante memorandos de entendimiento y procesos con empresas Público - Privadas de orden nacional. | Fortalecimiento de las alianzas de cooperación nacionales e internacionales que permiten mejorar el aprovechamiento de la ciudad | Realizar el seguimiento a la inversión realizada por Alemania GIZ, Francia FASEP y Suiza | Actas de reunión. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
[12 empty] | Realizar seguimiento a los procesos con empresas púbicos-privadas: Universidad Distrital y SENA, Ecopetrol Esenttia, Familia Grand, AVINA y Bogotá región: Acuerdo municipios y Política Pública de Bogotá Región. | Actas de reunión. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | [8 empty] | 25% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Registros de RURO y RUOR | Realizar los procesos de verificaciones y actualizaciones correspondientes a la vigencia 2022 del RURO, RUOR y las ECAS. | Registros del RURO, RUOR y ECAS actualizados dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad | Elaborar el Plan de Re verificaciones. | Plan de reverificaciones | 2022-03-01 | 2022-05-31 | [6 empty] | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | Documentar el procedimiento e Implementación Verificación a ECAS | Procedimiento de verificación de ECAS. | 2022-03-01 | 2022-05-31 | [9 empty] | 50% |  |  | 50% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | Verificaciones de RURO-RUOR-ECAS | Bases de datos actualizadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 9.091% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente. | PGIRS | Censo de recicladores 2012 | Estructurar el proceso de contratación para la actualización del censo a recicladores, organizaciones de recicladores y ECAS. | Proceso estructurado | Estructurar el proceso de censo a recicladores, organizaciones de recicladores y ECAS | Elaboración de los documentos para el proceso de censo de recicladores, organizaciones de recicladores y ECAS. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [9 empty] | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 11.11% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 291 - Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valoración energética, En medio reductor o procesos biológicos que garanticen mínimo un 10 % de tratamiento de residuos no aprovechables. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 20-Desarrollar 2 consultorías a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Desarrollar al menos una alianza estratégica a nivel distrital, nacional o internacional que permitan formular un modelo de administración y operación del predio Doña Juana, atendiendo las particularidades del mismo. | Plan Anual de Adquisiciones | Teniendo en cuenta la gestión realizada en 2021 con la documentacion precontractual, se estima como linea base de inicio para 2022 un 15% | Realizar estudios para la contratacion de la implementación del nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos en disposición final | 1- Contratación e inicio de los estudios y diseños detallados fase 3 para el vaso de disposición y elaboración del EIA. | 1.1. Elaborar los estudios previos y documentación precontractual a radicar a la SAL. | 1.1. Estudios previos y demas documentacion precontractuales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 60% |  |  | 40% | [32 empty] | 0%
[12 empty] | 1.2 Acompañar el proceso de Contratacion de los estudios y diseños. | 1.2 Evaluación tecnica del proceso de selección para la Contratacion de los estudios y diseños y EIA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | 1.3. Realizar el seguimiento al inicio de la ejecución de los estudios y diseños y elaboracion del EIA. | 1.3. Informes de supervisión sobre el inicio de la ejecución de los estudios y diseños y elaboracion del EIA. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [21 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 291 - Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valoración energética, En medio reductor o procesos biológicos que garanticen mínimo un 10 % de tratamiento de residuos no aprovechables. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 20-Desarrollar 2 consultorías a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Desarrollar al menos una alianza estratégica a nivel distrital, nacional o internacional que permitan formular un modelo de administración y operación del predio Doña Juana, atendiendo las particularidades del mismo. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  | 2- . Contratación e inicio de la implementación (diseños, construcción y operación) y para el proyecto de tratamiento y valorización de residuos mediante tratamiento térmico. | 2.1. Elaboración de estudios previos y documentos contractuales | 2.1 Estudios previos y demas documentacion precontractuales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | 2.2. Acompañar el proceso de Contratacion | 2.2 Evaluación tecnica del proceso de selección para la Contratacion | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | [8 empty] | 0%
[12 empty] | 2.3 Seguimiento al inicio del proyecto | 2.3. Informes de supervisión al inicio del proyecto (Diseños) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [30 empty] | 50% |  |  | 50% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 296 - Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 1-Separar y tratar el 10% de RPCC / Plantas de tratamiento y aprovechamiento energético. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | Con el avance de gestión 2021, se reporta linea base del 47% | Realizar la separación, traslado del material de rechazo (RSO) y acopio transitorio de los residuos de construcción y demolición – RCD que están mezclados y provienen de los puntos críticos y/o de arrojo clandestino de la ciudad de Bogotá. | 3- Ejecución y seguimiento del Contrato suscrito para el manejo de los residuos provenientes de puntos críticos y/o arrojo clandestino del Distrito. | 3.1. Elaboración de estudios previos y demas documentos contractuales para la contratación directa y posterior licitación pública | 3.1 Estudios previos y demas documentacion precontractuales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | [14 empty] | 50% | [20 empty] | 0%
[12 empty] | 3.2. Acompañar el proceso de Contratacion directa y posterior licitación pública | 3.2 Evaluación tecnica del proceso de selección para la Contratacion | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | [14 empty] | 50% | [20 empty] | 0%
[12 empty] | 3.3 Seguimiento al contrato suscrito para el manejo de los residuos provenientes de puntos críticos y/o arrojo clandestino del Distrito. | 3.3 . Informes de supervisión a la ejecución del contrato | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | Teniendo en cuenta la gestión realizada en 2021 con la consultoria, se estima como linea base de inicio para 2022 un 10% | Seguimiento a medidas de compensación Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5 | 4- Medida # 2: “... Una vez sean adquiridos estos predios, deberán ser reforestados …terraza…” • Medida # 5: “... Garantizar el 100 % de cobertura del servicio de alcantarillado de la vereda Mochuelo alto y Mochuelo bajo…” • Medida # 7: “... Apoyar técnica y financieramente la implementación de proyectos de compostaje con la comunidad…” • Medida # 8: “…Fortalecer el equipamiento social y recreativo de la zona…” Medida # 9: “...Impulsar el proceso de legalización y saneamiento predial del jardín infantil del Barrio Patico…” | 4,1 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 2 - 1, Avanzar en la gestión de la compra de los predios pendientes de adquirir Mochuelo Alto y Bajo (5) 2, Acompañar la ejecucion del convenio 496 de 2021, suscrito con Jardin Botanico de Bogotá. | - Levantamiento de registros topográficos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 8% | [5 empty] | 17% | [5 empty] | 17% | [5 empty] | 17% | [5 empty] | 17% | [5 empty] | 24% |  |  | 0%
[13 empty] | -Solicitud y entrega de expedientes para adquisión predial a SAL. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 16.6% | [5 empty] | 16.6% | [5 empty] | 16.6% | [5 empty] | 16.6% | [5 empty] | 16.6% | [5 empty] | 16.6% |  |  | 0%
[13 empty] | -Informes de ejecución | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [8 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 4.2 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 : Informes mensuales de avance de consultoría No UAESP-752-2020 | Informes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [26 empty] | 0%
[12 empty] | 4.3 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5 : Producto final contrato de consultoría No UAESP-752-2020 | Documento final consultoría 752-2020 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 100% | [23 empty] | 0%
[12 empty] | 4.4 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 5: Elaboración de Estudios Previos para el proceso de contratación obras físicas para completar al 100% las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y la optimización de la planta de aguas residuales de ambos sectores, en la localidad de Ciudad Bolívar | Estudios previos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 50% |  |  | 50% | [17 empty] | 0%
[12 empty] | 4.5 Seguimiento al cumplimiento de • Medida # 5 - Adjudicación del proceso de contratación "Obras físicas para completar al 100% las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y la optimización de la planta de aguas residuales de ambos sectores, en la localidad de Ciudad Bolívar | Contrato adjudicado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [21 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 4.6 Seguimiento al cumplimiento de Medida # 7 - Hacer seguimiento a la operación del proyecto (Planta de compostaje y lombricultura predio AVIANCA) | Evidencias seguimiento: -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 4.7Seguimiento al cumplimiento de • Medida # 8 y 9- Hacer seguimiento al proyecto (eje central) CDC del barrio Los Paticos. | Evidencias seguimiento: -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión y ejecución - | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | [35 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos. | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones | En la vigencia 2021 al adelantar dos convenios con universidades equivalentes al 50% de la meta | Cumplimiento de las actividades asociadas al plan de gestión social | 5,Ejecución del Plan de gestión social | 5.1 Seguimiento a la implementación del Plan de gestión social con las comunidades del área de influencia de los predios Doña Juana | Evidencias seguimiento: - Estudios Previos -Acta de Inicio -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2022-01-20 | 2022-12-31 |  |  |  | 5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 9.5% |  |  | 0%
[12 empty] | 5.2 Seguimiento a la Ejecución (según el plazo) de los convenios de educación en beneficio de los estudiantes de las Universidades públicas que habitan en el aréa de influencia del proyecto sanitario en los predios Doña Juana. | - Acta de Inicio o modificaciones - Informes de Supervisión y Control -Actas de reunión | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | [5 empty] | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | N/A | N/A | N/A | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 500 de 2003 y sus modificaciones | actas de comité de seguimiento al cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 500 de 2003 y sus modificaciones | Cumplimiento al seguimiento del MUAP a través del Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital | Acta de comité suscrita y aprobada | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 100% | [20 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 335 - Aumentar en un 25% la Modernización a Tecnología Led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | 2-Fortalecer 100% la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Desarrollar una estrategia de modernización de alumbrado público que priorice las zonas con mayor índice de inseguridad asociada a deficiencias en iluminación en el espacio público y los principales ejes viales de la ciudad. | Plan Anual de Adquisiciones | 21.333 para el año 2022 de acuerdo al proyecto de inversión 7652 | Modernización a tecnologia LED de 21.333 Luminarias durante el 2022 en algunas Zonas del Distrito Capital | 21.333 luminarias modernizadas en tecnologia LED. | Establecer plan de Modernización con el operador de red, en compañía de la Interventoria. | Presentar 12 informes avance de Modernización en el servicio de alumbrado público de Bogotá. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.37% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 335 - Aumentar en un 25% la Modernización a Tecnología Led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | 2-Fortalecer 100% la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Actualizar el marco institucional y contractual de la prestación del servicio a la luz del marco jurídico vigente en el orden nacional. | Plan Anual de Adquisiciones |  | Elaborar mesas de trabajo en conjunto con el operador del servicio, con la finalidad de acordar los terminos de las tarifas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y con el objetivo de de encontrar el equilibrio contractual y el establecimiento y definición de obligaciones y compromisos que permitieran el ajuste del convenio a la normatividad vigente. | Documento que contenga la actualizacion de los componentes de la tarifa para remunerar el servicio de alumbrado publico al operador y las disposiciones necesarias para la actualizacion del convenio de prestacion del servicio de alumbrado publico a la normatividad vigente. | Desarrollar los puntos establecidos con el operador del servicio para modificacion, revisar las propuestas y contrapropuestas realizadas por las partes y la normatividad aplicable con el objetivo de lograr los acuerdos que va a contener el documento de actualizacion del convenio. | 1. OTROSI al Convenio 766 de 1997 que contiene las nuevas tarifas de remuneracion del servicio de alumbrado publico. 2. Nuevo convenio para la prestacion del servicio de alumbrado publico ajustado a la normatividad vigente. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | [32 empty] | 50% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 335 - Aumentar en un 25% la Modernización a Tecnología Led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | 1-Fortalecer 100 % el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital. | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones |  | Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato interadministrativo 460 de 2021 suscrito con la Universidad Nacional para la interventoría de la prestación del Servicio de Alumbrado Público. | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoría de la prestación del Servicio de Alumbrado Público | Análisis mensual del informe de interventoría | Presentar 12 informes de supervisión, control y ejecución. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.37% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 278 - Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización. | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | 3-Mejorar 100% la interventoria y supervisión prestación del servicio funerario en los equipamientos del distrito | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento. | Plan Anual de Adquisiciones |  | Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato para la interventoría de la prestación de los Servicios funerarios | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoría de la prestación de los Servicios funerarios | Análisis mensual del informe de interventoría | Presentar 12 informes de supervisión, control y ejecución. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.37% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 278 - Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización. | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | 2- Fortalecer 100% la gestión para realizar proyectos de revitalización, modernización, regularización, desarrollo, ampliación, adecuación y/o restauración de los servicios funerarios en los cementerios | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | Aprobación por parte de las entidades competentes de los instrumentos de planeación urbanística que permitan la ampliación, adecuación, restauración y modernización de la infraestructura física de los cementerios propiedad del Distrito. | Plan Anual de Adquisiciones |  | Adelantar los documentos técnicos que sirve de insumo para los procesos de contratación necesarios para la revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Documentos técnicos y estudios previos de los procesos contractuales adelantados para la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Elaborar los documentos técnicos y estudios previos al proceso de contratación tendientes a la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Presentar informe semestral de los informes técnicos y estudios previos de los procesos precontractuales y contractuales adelantados. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [15 empty] | 50% | [17 empty] | 50% |  |  | 0%
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | Subsidios y Transferencias para la equidad | 5 - Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito. | 7660 _ Mejoramiento Subenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá | 1-Otorgar 12.500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | Adelantar campañas de difusión de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito con mayor énfasis en el servicio de cremaciones al igual que del programa de subvenciones, ayudas y subsidios funerarios. | Plan Anual de Adquisiciones | 3.396 para el año 2022 de acuerdo al proyecto de inversión 7660 | Autorizar 3.396 subsidios funerarios a población en condición de vulnerabilidad Redactar. | Informe mensual de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios otorgados | Realizar seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | Presentar 12 informes de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.33% |  |  | 8.37% |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Note on A2: Elija de la lista desplegable.
Note on B2: Seleccione el propósito del Plan de Desarrollo Distrital que se relaciona con la actividad principal formulada.
Note on C2: Seleccione el Programa general del Plan de Desarrollo Distrital que se relaciona con el propósito y la actividad principal formulada.
Note on D2: Seleccione la Meta sector del Plan de Desarrollo Distrital que se relaciona con el propósito, el programa y la actividad principal formulada.
Note on E2: Seleccione el Proyecto de inversión que se relaciona con la actividad principal formulada.
Note on F2: Seleccione la meta que se relaciona con el Proyecto de inversión
Note on G2: Seleccione el objetivo estratégico al que contribuye con la ejecución de la actividad principal.
Note on H2: Seleccione la meta del Plan Estratégico Institucional que se relaciona con el objetivo estratégico seleccionado y con la actividad principal formulada.
Note on I2: Registre el nombre del Plan con el que se articula la actividad principal, elija entre las siguientes opciones: (puede elegir una o varias opciones) 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 13. Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA 14. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS 15. Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS 16. Plan Maestro de Servicios Funerarios 17. N/A
Note on J2: Escriba el dato o la información de las condiciones iniciales "punto de partida" de la actividad principal si existe.
Note on K2: Describa la acción principal objeto de seguimiento en el instrumento PAI, la cual debe estar relacionada según lo consignado en el Anteproyecto de presupuesto.
Note on L2: Debe corresponder a algo tangible.
Note on M2: Describa las subactividades que desarrollarán para cumplir la actividad principal. La suma de las tareas debe dar como resultado el cumplimiento de la actividad principal.
Note on N2: Corresponde al documento que soporte el cumplimiento de la tarea, puede tratarse de actas, informes, estudios, contratos, entre otros.
Note on O2: dd/mm/aaaa
Note on P2: dd/mm/aaaa
Note on Q2: Establezca el % de la tarea para ser reportado en el periodo.
Note on R2: Registre el avance de la ejecución de la tarea en el periodo
Note on S2: Registre los avances cualitativos de la tarea, los cuales deben estar soportados en evidencias tangibles.
Note on K34: Se recomienda ajustar en "Implementar" y definir las sigla SIEM
Note on N35: Complementar el entregable de la tarea de acuerdo con lo descrito en la tarea
Note on AD63: Ajustar los porcentajes de reporte periodico solo en la columna de % programado

## Dependencia (hidden)
DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES - SAL
SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO - SAP
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL - SDF
SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO

## Propósitos PDD (hidden)
PROPOSITOS
Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.

## PROGRAMA (hidden)
PROGRAMA
Gestión Pública Efectiva
Subsidios y Transferencias para la equidad
Provisión y mejoramiento de servicios públicos
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora
Espacio público más seguro y construido colectivamente
N/A

## Metas PEI (hidden)
META SECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META DEL PLAN ESTRATEGICO ASOCIADA AL OBJETIVO ESTRATEGICO
5 - Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito. | Cumplir con las metas plan de desarrollo y metas proyectos de inversión que se encuentran relacionados en el Cuadro No. 2. Articulación UAESP – Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, donde se aborda en materia de inversión las problemáticas identificadas en este documento.
278 - Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización. | Implementar las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
289 - Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito. | Mejorar en 1% anual la calificación obtenida en el FURAG en el año inmediatamente anterior.
291 - Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valoración energética, En medio reductor o procesos biológicos que garanticen mínimo un 10 % de tratamiento de residuos no aprovechables. | Aprobación de la modificación del acuerdo 001 de 2012, por el cual se modifica la estructura organizacional de la UAESP, que contemple la generación de unas dependencias con unidades temáticas definidas; por ejemplo, la distinción entre los servicios funerarios y lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, la creación de una oficina de participación ciudadana y la revisión y actualización de las funciones de las dependencias; entre otros.
292 - Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. | Re certificación de calidad por ente certificador.
293 - Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. | Formular e implementar la política de participación ciudadana y responsabilidad social de la UAESP en el marco del MIPG.
294 - Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | Formular e implementar el Proceso de Participación Ciudadana y Responsabilidad Social en la UAESP.
295 - Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento | Formular e implementar el modelo de relacionamiento de la UAESP.
296 - Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital | Formalizar mediante acto administrativo las instancias propias de la UAESP que por su importancia deban ser reglamentadas.
297 - Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. | Desarrollar al menos una alianza estratégica a nivel distrital, nacional o internacional que permitan formular un modelo de administración y operación del predio Doña Juana, atendiendo las particularidades del mismo.
335 - Aumentar en un 25% la Modernización a Tecnología Led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias | Desarrollar una estrategia de cooperación para el logro de financiación de los proyectos de la Unidad encaminados al cumplimiento de las metas plan de desarrollo.
509 - Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP . | Adelantar las propuestas de mejora normativa para concretar el enfoque de economía circular, antes las instancias competentes.
N/A | Implementar un (1) estrategia de cambios de habito responsable con el medio ambiente.
Articular la estrategia de cambio de hábitos con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la entidad.
Desarrollar una estrategia de modernización de alumbrado público que priorice las zonas con mayor índice de inseguridad asociada a deficiencias en iluminación en el espacio público y los principales ejes viales de la ciudad.
Actualizar el marco institucional y contractual de la prestación del servicio a la luz del marco jurídico vigente en el orden nacional.
Aprobación por parte de las entidades competentes de los instrumentos de planeación urbanística que permitan la ampliación, adecuación, restauración y modernización de la infraestructura física de los cementerios propiedad del Distrito.
Complementar los instrumentos de medición de la Unidad con información estadística con enfoque poblacional y diferencial.
Adelantar campañas de difusión de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito con mayor énfasis en el servicio de cremaciones al igual que del programa de subvenciones, ayudas y subsidios funerarios.
N/A

## Objetivos estratégicos (hidden)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
CULTURA CIUDADANA
GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS
N/A

## PROYECTO (hidden)
PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN
7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 2-Aumentar en al menos un 25% la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma.
7660 _ Mejoramiento Subenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá | 3- Establecer e implementar 1(Un) patrón de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad.
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | 4-Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos, preventivos, adecuaciones y reparaciones a que haya lugar para fortalecer la infraestructura física de las sedes administrativas de la UAESP
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 1-Otorgar 12.500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | 1-Ampliación del 50% de la capacidad instalada de bóvedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales.
N/A | 2- Fortalecer 100% la gestión para realizar proyectos de revitalización, modernización, regularización, desarrollo, ampliación, adecuación y/o restauración de los servicios funerarios en los cementerios
3-Mejorar 100% la interventoria y supervisión prestación del servicio funerario en los equipamientos del distrito
1-Separar y tratar el 10% de RPCC / Plantas de tratamiento y aprovechamiento energético.
2-Hacer monitoreo, seguimiento y control del 90% de toneladas en la disposición de residuos sólidos ordinarios.
4-Implementar los 13 programas del PGIRS
20-Desarrollar 2 consultorías a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos
24-Implementar el 100% de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD.
25-Contribuir al 100% de la formalización y fortalecimiento técnico, empresarial y social de los recicladores y sus organizaciones a través de la actualización del registro único de recicladores de ofico - RURO y actualización del registro único de organizaciones de recicladores - RUOR y demás actividades asociadas.
26-Realizar el 100% del acompañamiento técnico, administrativo y social para fortalecer la operación y gestión de las ECA o bodegas apoyadas por la entidad a la población recicladora cumpliendo con la normatividad vigente
27-Apoyar el 100 % de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento
13-Contratar el 100% del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE y gestión de hospitalarios
14-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estandar de calidad y continuidad del servicio público de aseo.
16-Remunerar el 100% de la gestión integral de residuos sólidos no cubiertos en la tarifa del servicio público de aseo
23-Ejecutar el 100% de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos.
28-Implementación de una (1) estrategia de cultura ciudadana para la adecuada gestión de residuos sólidos.
1-Fortalecer 100 % el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.
2-Fortalecer 100% la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización
N/A

## PLANES (hidden)
PLANES
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS