## Hoja2
POLÍTICA | FUENTE | No RECOMENDACIÓN | ITEM | ¿SE ABORDA DESDE OTRO INSTRUMENTO DE GESTIÓN? ¿CUAL? (mapa de riesgos, PAI, PAAC, PMI, entre otros) | ACCIÓN | EVIDENCIA | RESPONSABLE | REQUIRE CONFORMACIÓN DE MESA TECNICA (Resolución 313 de 2020) | PROGRAMACIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | ENER |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % TOTAL EJECUTADO | % TOTAL PROGRAMADO | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)
[9 empty] | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG
Gobierno Digital | FURAG 2020 | RGDI1 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Tiempo ajustable" definido en la NTC5854. | NO | Adelantar las acciones de mantenimiento de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad y usabilidad para los nuevos elementos y funcionalidades. | Informe de funcionamiento de la página web en materia de accesibilidad | Webmaster Oficina TIC | SI | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | FURAG 2020 | RGDI10 | Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes. Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | NO | Desarrollar el catálogo de servicios de información para tres dependencias de la unidad. | Catálogo de servicios de información | Ingeniero de sistemas de información Oficina TIC | SI | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | FURAG 2020 | RGDI11 | Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información. | NO | Verificar el cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y el plan de servicios críticos de TI para la vigencia 2022 | Informe de seguimiento | Responsable de seguridad de la información | NO | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | FURAG 2020 | RGDI18 | Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | NO | Actualizar la estrategia de uso y apropiación de TI alineado con el plan institucional de capacitación y los lineamientos de MinTIC | Estrategia de uso y apropiación | Profesional de gobierno digital Oficina de TIC | SI | [11 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | 100
Gobierno Digital | FURAG 2020 | RGDI22 | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad, como tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros. Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la robótica para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la automatización robótica de procesos para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | NO | Realizar la identificación de las tecnologías emergentes aplicadas desde la entidad (DLT, BIG DATA, IoT, IA, BLOCKCHAIN, robotica, Contratos inteligentes entre otras NOTA: DEFINIR: Ha terminado una implementación de aplicaciones y se encuentra en uso Ha terminado una implementación de aplicaciones, pero no superó la etapa piloto Está piloteando una aplicación Está en proceso de diseño de una aplicación Otras | Informe de identificación (tecnología, uso, finalidad entre otros) | Profesional de gobierno digital Oficina de TIC | SI | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | 0 | 100
Seguridad Digital | FURAG 2020 | RSDI15 | Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. | NO | Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo los lineamientos de para proveedores y contratistas para el cumplimiento de la política de ciberseguridad | Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información | Profesional SIG Oficina TIC | SI | [11 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual | NO | Realizar la actualización del PETI de acuerdo a los lineamientos y metodología establecida por MinTic | PETI aprobado y comunicado | Profesional de gobierno digital Oficina de TIC | SI | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: F. Cuenta con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información | NO | Realizar la revision de la implementacion del manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software a traves de auditorías internas de OTIC, incluyendo la identificación de procesos que se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe de la auditoría | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | NO | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: I. Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información, | NO | Realizar la revision de la implementacion del manual GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información a traves de auditorías internas de OTIC | Informe de la auditoría | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | NO | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad: -Lo definió, lo documentó, está aprobado e implementado, y se actualiza mediante un proceso de mejora continua | NO | Realizar la revision de la implementacion del manual GTI-PC-05 V7 Soporte a la infraestructura tecnológica a traves de auditorías internas de OTIC | Informe de la auditoría | Responsable de infraestructura de TI | NO | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios | NO | Incluir en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro los lineamientos definidos por MinTic respecto a usabilidad y accesibilidad incluyendo lo referente a trámites y servicios | Manual actualizado y publicado | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | NO | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Con respecto a los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad: -Ha hecho un proceso completo de identificación y su documentación está actualizada | NO | Identificar y documentar los procesos y servicios que interoperan con otras entidades | Informe de servicios con interoperatividad | Profesional de apoyo a la planeacion Oficina TIC | SI | [15 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Porcentaje de procesos que se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | NO | Actualizar el catálogo de sistemas de información indicando los procesos y procedimientos los cuales se han automatizado (definiendo los beneficios de la automatización -tiempo, costos, satisfacción- conforme a lo establecido por los procesos misonales) y cuales son susceptibles de actualización | Catálogo de sistemas de información actualizado | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: A. Describir hechos o fenómenos (analítica descriptiva) | NO | Revisar con las dependencias de la UAESP como se está realizando el procesamiento de información | Informe de técnicas de análitica usados por la UAESP | Profesional de gobierno digital Oficina de TIC | SI | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Existe un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos que, brinda apoyo a otras dependencias, satisface las necesidades de información definidas por la alta dirección para la toma de decisiones, y desarrolla actividades interinstitucionales para el aprovechamiento de datos, consolidando así el conocimiento y experiencia de la entidad en explotación de datos | NO | Realizar el análisis de pertinencia de la conformación de un equipo dedicado exclusivamente a la explotación de datos | Acta de reunión | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad ofrece de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas y participa en ejercicio de intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector privado | NO | Solicitar a la SAF -Talento Humano, la inclusion de capacitaciones en temas de Big Data para los servidores de la UAESP | Comunicación oficial interna | Profesional de apoyo a la planeacion Oficina TIC | SI | [9 empty] | 100 | [14 empty] | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad ha implementado alguna iniciativa, proyecto o prueba de concepto de explotación de datos y Big Data | NO | Prueba de concepto y analisis costo/beneficio sobre la explotación de Datos y Big Data con las areas misionales (Observatorio de RS) | Resultados de la prueba | Eduardo Rozo / Diego Saenz | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna | NO | Actualizar el catálogo de datos abiertos | Catálogo de datos abiertos | Profesional responsable de datos abiertos | NO | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | Existe un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades públicas, privadas y academia | NO | Realizar la actualización de la Politica de privacidad y tratamiento datos personales y elaborar el manual de Politica de privacidad y tratamiento datos personales | Politica de privacidad y tratamiento datos personales y manual de Politica de privacidad y tratamiento datos personales | Responsable de datos personales | NO | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora | NO | Documentar la Política de gobernanza de datos para la UAESP | Política de gobernanza de datos | Profesional responsable de datos abiertos | SI | [23 empty] | 100 | 0 | 100
Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad ha implementado iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, y cuenta con las evidencias. | NO | Identificar y documentar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes implementados en la UAESP | Informe de iniciativas | Profesional de gobierno digital Oficina de TIC | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gobierno Digital | FURAG 2021 | GDI31 | Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique: Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2021 Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2021 | NO | Desarrollar una ecuesta de satisfacción en el apartado de datos abiertos de la pagina web de la UAESP | Encuesta implementada | Profesional responsable de datos abiertos | SI | [17 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 100
Seguridad Digital | FURAG 2021 | SDI05 | ¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital? Realizar la identificación anual de la infraestructura critica cibernética e Informar al CCOC Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética | NO | Realizar la identificación de infreaestructura crítica cibernética de la UAESP | Inventario de activos de información 2022 | Responsable de seguridad de la información | SI | [17 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 100
Seguridad Digital | FURAG 2021 | SDI14 | ¿La alta dirección de la entidad realiza la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)? | NO | Presentar ante el CIGD el seguimiento de segunda linea de defensa incluyendo Las métricas de la calidad de los datos | Acta del CIGD | Profesional responsable de datos abiertos | SI | [13 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | 0 | 100
Seguridad Digital | FURAG 2021 | SDI21 | Con respecto a la gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información de la entidad: La entidad realiza un retest para verificar la mitigación de las vulnerabilidades y la aplicación de las actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información La entidad identifica periódicamente vulnerabilidades técnicas, incluyendo la valoración de riesgos de vulnerabilidad y el establecimiento de procedimientos formales para la actualización y la colocación de parches en los sistemas de información en el menor tiempo posible | NO | Documentar las acciones para actualización y la colocación de parches en los sistemas de información en el menor tiempo posible, incluyendo los lineamientos en la documentacion del SIG existente | Acciones para actualización y la colocación de parches en los sistemas de información documentadas | Profesional SIG Oficina TIC | NO | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI5 | Implementar acciones de participación ciudadana en todas las fases del ciclo de la gestión pública. Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados. | NO | Realizar la documentación de linemientos técnicos referentes a la participación ciudadana estableciendo los medios de participacion (digitales y presenciales) y de comunicación de cada una de las fases de participación (preparacion, desarrollo y mejoras) y documentar los formatos asociados que permitan el seguimiento a las instancias de participación | Lineamientos documentados aprobados | Lider de la política | SI | [13 empty] | 50 |  | 50 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI12 | Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales. | NO | Diseñar una estrategia que le permita a la entidad generar lineamientos para la conformación de veedurias ciudadanas con sus grupos de valor y de interés para promover el control social | Estrategia documentada | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI26 | Analizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo. | NO | Realizar la revisión y actualización (cuando aplique) de los instrumentos de caracterizacion de grupos de valor y de interes (modelo de relacinamiento y caracterización) que permitan concer los parametros de características sociales, geográficas, económicas, necesidades, expectativas y problemas | Instrumentos de caracterizacion de grupos de valor y de interes revisados y actualizados (cuando aplique) | Lider de la política | SI | [13 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI33 | Tener en cuenta la medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, para la toma de las decisiones en el ejercicio de la planeación institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | NO | Diseñar una encuesta de satisfacción de los ejercicios de participación ciudadana para la toma de decisiones | Encuesta diseñada | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI36 | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | NO | Generar la propuesta de procedimiento de traducción de documentos | Propuesta de procedimiento | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | RPCI39 | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | NO | Incuir en la caracterización de usuarios los grupos etnicos y publicar en la pagina web | Información sobre los grupos étnicos en el territorio publicada | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | AUTODIAGNOSTICO | NA | La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país | NO | Realizar la gestión para la traducción del portafolio de servicios a las lenguas de comunidades indigenas relevantes de la ciudad | Comunicación oficial o actas de reunión | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | FURAG 2020 | NO APLICA | El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad: Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos o Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos | NO | Documentar los lineamientos de atención de los grupos etnicos en la gestion institucional ed acuerdo a la normativa vigente | Documento de lineamiento | Lider de la política | SI | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Defensa Júridica | AUTODIAGNOSTICO | NA | El Comité de Conciliación decide como máximo en un término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciban la solicitud de conciliación. | NO | Analizar la viabilidad de modificar el procedimiento de conciliaciones extrajudiciales, con la finalidad de incorporar el plazo de aplicación de los 15 días, al que hace referencia el lineamiento. | Acta de reunión de análisis o procedimiento ajustado | Lider del grupo de defensa judicial | NO | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Defensa Júridica | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad realiza los estudios y evaluación de sus procesos anualmente. | NO | Presentar el informe de gestión del comité de conciliación correspondiente al 2 semestre del 2021 | Informe | Lider del grupo de defensa judicial | NO | [11 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | 100
Racionalización de Trámites | AUTODIAGNOSTICO | NA | Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | NO | Realizar el analisis de los trámites con mayor tiempo de respuesta, mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad para identificar opciones de racionalización | Documento de análisis | Lider de política | SI | [19 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Racionalización de Trámites | FURAG 2021 | RTR19 | Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos: Análisis interno de procesos, procedimientos, costos, posibles riesgos de corrupción y/u otros criterios definidos por la entidad | NO | Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos misionales para relacionar los riesgos de corrupcion asociados a los trámites | Mapa de riesgos actualizado | Lider de política | SI | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | 0 | 100
Racionalización de Trámites | AUTODIAGNOSTICO | NA | Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea | NO | Realizar la gestión con las entidades dueñas de las plataformas de trámites línea (VUC, SIGAP) para la inclusion de encuestas de percepción al final del trámite | actas de reunión o comunicaciones ofiales | Lider de política | SI | [19 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad identificó las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | NO | Realizar la revisión del mapa de riesgos y oportunidades de los procesos para relacionar los riesgos de corrupción asociados a conflictos de interés | Mapa de riesgos actualizado | Lider de política | SI | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50 | [10 empty] | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG 2020 | RGCI3 | Llevar a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad para identificar las necesidades de conocimiento e innovación. | NO | Realizar el analisis de los datos de la ecuesta de necesidades de gestión del conocimiento e innovación | Documento de análisis | Lider de política | SI | [11 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG 2020 | RGCI7 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento para su adecuada gestión. | NO | Elaboración de la metodología de transferencia de conocimiento Elaborar la estrategia de cultura de gestión del conocimiento y la innovación Elaboracion de la matriz de inventario de innovación para apropiacion de conocimiento (buenas prácticas de gestión de innovacion) | Documentos elaborados y aprobados | Lider de política | SI | [11 empty] | 33 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG 2020 | RGCI13 | Definir en su plan de acción proyectos específicos para gestionar investigaciones en la entidad acorde con su misión. Gestionar alianzas con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos y establecer las acciones que deberán adelantarse para el efecto. | NO | Realizar el diagnostico propositivo de las alianzas con semilleros y equipos de investigación externos, asi como de las investigaciones y grupos de investigacion de la entidad para definir el plan de trabajo incluyendo los resultados de las encuestas | Documento de diagnóstico Propuesta plan de trabajo | Lider de política | SI | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO | NA | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | NO | Realizar la propuesta de repositorio de información para garantizar el facil acceso de los inventarios | Documento de propuesta | Lider de política | SI | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO | NA | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | NO | Incluir en el informe de gestión de conocimiento e innovación el analisis de la evaluación de resultados de fortalecimiento en capacidades de innovación | Informe de gestión de conocimiento | Lider de política | SI | [23 empty] | 100 | 0 | 100
Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG 2021 | GCI23 | La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje: Generó proyectos de aprendizaje en equipo | NO | Verificar con la SAF- TH si se cuenta con proyectos de aprendizaje en equipo, de no encontrarse evidencia realizar la solicitu de inclusión | Acta de reunión Solicitud (si aplica) | Lider de política | SI | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES4 | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, el estándar SDMX para la difusión o transmisión de datos. | NO | Realizar el diagnóstico de la implementación del protocolo SDMX en la UAESP Realizar capacitacion de los estadaés de SDMX Elaborar la propuesta de plan de trabajo para la implementación de los estándares SDMX | Documento de diagnóstico Soportes de socialización Propuesta plan de trabajo | Lider de política | SI | [13 empty] | 33 |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES5 | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, las Nomenclaturas y clasificaciones definidas por el SEN. | NO | Documentar las fichas técnicas de los indicadores estadísticos que incorporen la nomenclatura y clasificación definidas por el SEN | Fichas técnicas | Lider de política | NO | [11 empty] | 33 |  | 33 |  | 34 | [8 empty] | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES6 | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, la Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE). | NO | Realizar el diagnóstico de la implementación de la guía de anonimización de bases de datos Realizar capacitacion de la guía de anonimización de bases de datos Elaborar la propuesta de plan de trabajo para la implementación de la guía de anonimización de bases de datos | Documento de diagnóstico Soportes de socialización Propuesta plan de trabajo | Lider de política | SI | [13 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  | 34 |  |  |  |  | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES7 | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas. Publicar en la página web, el documento metodológico de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad. Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad. - las bases de datos de los registros administrativos - Las bases de datos operaciones estadísticas - Las bases de datos anonimizadas (aquellas que contienen información sensible de las unidades de observación) Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas. El Esquema de Publicación de Información de la entidad incluye las fechas para la publicación de: - Indicadores - Resultados de operaciones estadísticas | NO | Solicitar la publicación de la información en la página web | Página web | Lider de política | SI | [23 empty] | 100 | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES12 | Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad. | NO | Realizar el diagnóstico de calidad de los registros administrativos de la entidad con potencal estadístico. | Documento de diagnóstico | Lider de política | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2021 | GES15 | La documentación de los registros administrativos contiene: Reglas de validación y consistencia de las bases de datos. | NO | Incluir en la metodología de gestión de la información estadística, las Reglas de validación y consistencia de las bases de datos. | Metodología documentada | Lider de política | SI | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad cuenta con el costeo de las estrategias y acciones de fortalecimiento la capacidad estadística en la entidad territorial | NO | Identificar los resursos invertidos en las estrategias y acciones de fortalecimiento la capacidad estadística en la entidad (capacitaciones y equipos de trabajo entre otros) | Documento con los recursos identificados | Lider de política | NO | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2021 | Recomendación | Incluir en los Manuales de funciones de la entidad, uno o varios perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. | NO | Solicitar la evaluación de incorporación de perfiles que contemplen actividades relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística enviado al área de Talento Humano |  | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [15 empty] | 50 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 100
Gestión de la Información estadística | FURAG 2021 | Recomendación | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, la Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos. Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, la Guía para la elaboración de documentos para los diseños. | NO | Realizar un documento que identifique aquellos lineamientos que complementen las directrices brindadas en la NTC PE1000 y demás documentos consultados en la construcción de la metodología de la gestión de la información estadística y la Guía para la elaboración de documentos para los diseños. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de los lineamientos que no se encuentran articulados a la NTC PE1000 y por tanto requieran acciones adicionales. |  | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | NO | Implementar las actividades de señaletica contenidas en la NTC 6047en el punto presencial principal de servicio al ciudadano | Registro fotográfico | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre: AJ. Preguntas y respuestas frecuentes | NO | Adelantar las gestiones para crear el cuestionario de preguntas frecuentes para solicitar las respuestas a los procesos misionales y la pubicación a TICS en la página web | Página web Actualizada | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | 100
Servicio al ciudadano | FURAG 2020 | RSEC66 | Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a). | NO | Capacitar o socializar a los servidores de la entidad en la conversion de documentos PDF a (PDF/A-1b o PDF/A1a) para la generacion de respuestas a los usuarios. | Soportes de capacitacion o socializacion. | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | NO | Crear un espacio idóneo en la pagina web en donde los niños puedan interactuar con la entidad y asu vez pueda interponer sus PQRS | Página web Actualizada | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [13 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | NO | Por medio de los diferentes canales de atención, la UAESP notificará al usuario sobre la autorización de tratamiento de datos personales | Registro de publicacion en los canales | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | NO | Incluir dentro del informe que genera servicio al ciudadano las siferentes sugerencias que realizan los ciudadanos y socializarlo con la Directorta Subdirectores y Jefes de Oficina | Informe | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [11 empty] | 14.29 |  | 14.29 |  | 14.29 |  | 14.29 |  | 14.29 |  | 14.29 |  | 14.26 | 0 | 100
Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | NO | Aplicar las encuestas de microcorrupción en los puntos de atención para evaluar el desempeño del personal de servicio al ciudadano | Resultados de las encuestas | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | SEC32 | Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | NO | Verificar que los servidores de servicio al ciudadano asista a la socialización de 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP y realice el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Certificados o lista de asistencia | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [19 empty] | 100
Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | SEC39 | ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro? | NO | Indagar con los servidores de servicio al ciudadano el manual de atenciaón al ciudadano acerca de la pertinencia del lenguaje claro y evaluar el resultado | Informe de análisis de resultado o acta de reunión | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | Recomendación | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a menores de edad y niños. Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. | NO | Incluir dentro del procedimiento de radicacion la forma preferente en la que se atendera a los niños y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atencion presencial y virtual | Procedimiento | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [23 empty] | 100 | 0 | 100
Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | Recomendación | Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | NO | Asistir inicialmente a las capacitaciones realizadas por el distrito en los temas relacionados en discapacidad psicosocial y grupos etnicos. | actas de reunión o comunicaciones ofiales | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [21 empty] | 100 |  |  | 0 | 100
Gestión Documental | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad se encuentra elaborando el diagnóstico integral de archivos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | NO | Realizar la elaboración del diagnóstico integral de archivos | Documento de diagnóstico | Lider de la política | SI | [19 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Gestión Documental | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad implementa el Plan Institucional de Archivos - PINAR y orienta el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la función archivística a corto, mediano y largo plazo, además se encuentra articulado al plan de acción de la entidad. La entidad implementa el sistema integrado de conservación y en él se establecen los planes de conservación de documentos físicos y el plan de preservación digital. | NO | Realizar seguimiento semestral al avance de implementación del PINAR y el SIC | Documento de seguimiento | Lider de la política | SI | [13 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | 0 | 100
Gestión Documental | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad realiza seguimiento y control a los procesos y procedimientos de la producción documental con el fin de medir el avance de su implementación. | NO | Realizar la revisión de los procedimientos del proceso | Documentos actualizados | Lider de la política | NO | [13 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | 0 | 100
Gestión Documental | AUTODIAGNOSTICO | NA | La entidad se encuentra elaborando el Cuadro de Clasificación Documental - CCD, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. La entidad realiza el proceso de elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de las TRD de acuerdo con las etapas establecidas en la normatividad aplicable. | NO | Realizar las gestiones para convalidación de los instrumentos archivisticos ante el consejo distrital de archivo | Soportes gestión | Lider de la política | SI | [13 empty] | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 40 | 0 | 100
Gestión Documental | FURAG 2020 | RGDO15 | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | NO | Realizar la solicitud de adquisición de termohidrómetros a la SAF | Comunicación oficial interna | Lider de la política | No | [13 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | 100
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0