## Hoja2
FILA | POLÍTICA | FUENTE | No RECOMENDACIÓN | ITEM | ACCIÓN | EVIDENCIA | RESPONSABLE | REQUIRE CONFORMACIÓN DE MESA TECNICA (Resolución 313 de 2020)
[9 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | % TOTAL EJECUTADO | % TOTAL PROGRAMADO | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
[9 empty] | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)
1 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2021 | NA | Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: D. Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios | Incluir en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro los lineamientos definidos por MinTic respecto a usabilidad y accesibilidad incluyendo lo referente a trámites y servicios | Manual actualizado y publicado | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | NO | [55 empty] | 100 | Manual aprobado |  |  |  | 0 | 100
2 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2021 | NA | La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora | Documentar la Política de gobernanza de datos para la UAESP | Política de gobernanza de datos | Profesional responsable de datos abiertos | SI | [30 empty] | 50 | Borrador de la política presentado a la mesa técnica | [23 empty] | 50 | Política aprobada en el CIGD |  |  |  | 0 | 100
3 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores | Actualizar el procedimiento GTI-PC-18 estableciendo los lineamientos y actividades necesarias para la gestión y seguimiento. | Procedimiento actualizado | Gestor del SIG | NO | [30 empty] | 50 | Borrador del procedimiento | [23 empty] | 50 | Procedimiento aprobado |  |  |  |  | 100
4 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: E. Contó con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI | Definir la necesidad de implementación de una herramienta tecnologicas para gestión de proyectos open source o licenciamiento libre. | Informe de necesidad | Gestor del SIG | NO | [55 empty] | 100 | Informe de análisis |  |  |  |  | 100
5 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: A. Cuenta con el catálogo de componentes de información actualizado | Ampliar el catalogo de componentes, al menos a 3 procesos, siguiendo la guía del MinTIC G.INF.07 | Catalogo de componentes actualizado | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | NO | [30 empty] | 50 | Inventario de activos de información actualizado | [23 empty] | 50 | Catalogo actuaizado |  |  |  |  | 100
6 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad: D. Incorporó dentro de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor | Incorporar en todos contratos de los desarrolladores las cláusulas u obligaciones de realizar transferencia de derechos de autor a favor de la Entidad. | Clausulas u obligaciones incurporadas en los contratos de los desarrolladores | Jefe OTIC | NO | [25 empty] | 50 | Contratos de los desarrolladores vinculados en el priemer semestre | [28 empty] | 50 | Contratos de los desarrolladores vinculados en el segundo semestre |  |  |  |  | 100
7 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea | Reiterar el apoyo de los misionales con los operadores de las plataforma (Aseo y Secretaria de habitat) | Solicitud | Enlace de tramites y servicios OAP | SI | [30 empty] | 100 | Solicitud a los misionales de gestión ante los operadores y consecionarios | [29 empty] | 100
8 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: E. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos | Definir la encuesta para medir la satisfacción y percepción de usuario con la entrega de soluciones. | Encuesta | Responsable de sistemas de informacion y bases de datos | SI | [55 empty] | 100 | Encuesta formulada |  |  |  |  | 100
9 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad: -Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual | Formular el plan de apertura de datos abiertos | Plan formulado | Responsable de datos abiertos OTIC | SI | [25 empty] | 100 | Plan formulado | [34 empty] | 100
10 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: F. Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados). | Realizar plan de trabajo para implementar criterios de usabilidad en la página web, si aplica. | Plan de trabajo | Web master | SI | [40 empty] | 100 | Plan de trabajo entegado | [19 empty] | 100
11 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades: G. Solución de problemas a partir de la innovación abierta | Elaborar diagnostico propositivo sobre el estado de innovación abierta. | Diagnóstico | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP | SI | [25 empty] | 50 | Diseño de metodología de levantamiento de información y plan de trabajo | [23 empty] | 50 | Documento de diagnóstico | [9 empty] | 100
12 | Seguridad Digital | FURAG 2021 | SDI05 | ¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital? Realizar la identificación anual de la infraestructura critica cibernética e Informar al CCOC Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética | Realizar la identificación de infreaestructura crítica cibernética de la UAESP | Informe de analisis de la infraestructura identificando si existe o no ICC | Responsable de seguridad de la información | SI | [55 empty] | 100 | Informe de analisis de la infraestructura identificando si existe o no ICC |  |  |  | 0 | 100
13 | Racionalización de Trámites | AUTODIAGNOSTICO 2021 | NA | Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | Realizar el analisis de los trámites con mayor tiempo de respuesta, mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad para identificar opciones de racionalización | Documento de análisis | Lider de política | SI | [10 empty] | 100 | Documento de analisis | [48 empty] | 0 | 100
14 | Racionalización de Trámites | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Difundir información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Realizar ajuste de descripción de trámites en lenguaje claro | Actualizacion de descripcion de los trámites en la plataforma SUIT | Gestor de la política | SI | [40 empty] | 100 | Actualizacion de descripcion de los trámites en la plataforma SUIT | [19 empty] | 100
15 | Gestión de la Información estadística | FURAG 2020 | RGES7 | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas. Publicar en la página web, el documento metodológico de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad. Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad. - las bases de datos de los registros administrativos - Las bases de datos operaciones estadísticas - Las bases de datos anonimizadas (aquellas que contienen información sensible de las unidades de observación) Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas. El Esquema de Publicación de Información de la entidad incluye las fechas para la publicación de: - Indicadores - Resultados de operaciones estadísticas La entidad cumple los cronogramas de difusión de información estadística (Estadísticas agregadas o indicadores) definidos en el esquema de publicación de datos | Solicitar la publicación de la información en la página web | Página web | Gestor de política | SI | [20 empty] | 80 | Repositorio de información | [8 empty] | 20 | Tablero de control de políticas públicas | [28 empty] | 0 | 100
16 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad ha dispuesto el recurso humano suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Se requiere la articulación de desarrolladores de software y estadistas para la gestión estadística de la información de la Entidad. | Acta de mesas de trabajo con OTIC | Gestor de política | NO | [15 empty] | 100 | Mesa técnica de articulación y análisis con la OTIC | [44 empty] | 100
17 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad ha dispuesto del hardware y software suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Desarrollo de la segunda fase propuesta en la consultoría a través de la cual se implementa el diseño del sistema de información estadística de la Entidad. | Desarrollo del sistema de información estadística | Gestor de política | NO | [55 empty] | 100 | Sistema de información estadística desarrollado |  |  |  |  | 100
18 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad cuenta con el costeo de las estrategias y acciones de fortalecimiento la capacidad estadística en la entidad territorial | Revisar las posibles fuentes de financiamiento del sistema de gestión de la información estadística con base en el costeo propuesto por la consultoría | Análisis de fuentes de financiación | Gestor de política y OTIC | NO | [15 empty] | 100 | Analisis de fuentes de financiación | [44 empty] | 100
19 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad usa mecanismos tecnológicos tales como servicios web, FTP o SDMX para la difusión y transferencia de información estadística La entidad aplica las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información: - Metodología de planificación estadística - Metodología para el diagnóstico de registros administrativos - Guía para la anonimización de bases de datos - Las metodologías para la documentación de operaciones y registros | Implementación del estándar SDMX de acuerdo con el cronograma propuesto para la vigencia 2023 | Link de acceso e interoperabilidad de la información bajo estandar SDMX | Gestor de política | SI | [40 empty] | 100 | Link de acceso e interoperabilidad de la información bajo estandar SDMX | [19 empty] | 100
20 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad desarrolla procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación En los procesos de producción estadística de la entidad territorial se implementa los lineamientos, normas y estándares definidos por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional, especificamente se implementan: - Lineamientos del proceso estadístico - Norma técnica de calidad del proceso estadístico - Código Nacional de Buenas Prácticas - Lineamientos para diseño, documentación y difusión en operaciones estadísticas - Nomenclaturas y clasificaciones - Conceptos estandarizados | Se requiere fotalecer el análisis de anonimización de bases de datos para tal fin se cuenta con el cronograma de implementación para la vigencia 2023 | Bases de datos anonimizadas | Gestor de política | SI | [15 empty] | 50 | Dos bases de datos anonimizadas | [33 empty] | 50 | Dos bases de datos anonimizadas | [9 empty] | 100
21 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La oficina de control interno realiza auditorias con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000 La documentación metodológica de las operaciones estadísticas, son un conjunto de documentos controlados en el sistema integrado de gestión institucional y son de acceso publico. La entidad cuenta con procedimientos para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística | Se requiere la construcción del proceso de Gestión de la Información Estadística articulado al SIG | Proceso de gestión de la información estadística documentado en el plan de trabajo de gestión del cambio | Gestor de política | SI | [45 empty] | 100 | Gestión del cambio aprobado en el CIGD | [14 empty] | 100
22 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2021 | NA | La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | Implementar las actividades de señaletica contenidas en la NTC 6047en el punto presencial principal de servicio al ciudadano | Registro fotográfico | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [20 empty] | 100 | Compra de los elementos de señaletica | [38 empty] | 0 | 100
23 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2021 | NA | La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Por medio de los diferentes canales de atención, la UAESP notificará al usuario sobre la autorización de tratamiento de datos personales | Registro de publicacion en los canales | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [5 empty] | 100 | Pantallazos de los registros de publicacion en los canales de la entidad, del tramiento de datos. | [53 empty] | 0 | 100
24 | Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | SEC39 | ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro? | Indagar con los servidores de servicio al ciudadano el manual de atenciaón al ciudadano acerca de la pertinencia del lenguaje claro y evaluar el resultado | Informe de análisis de resultado o acta de reunión | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [5 empty] | 100 | acta de reunion, donde se evalua el manuela de atencion al ciudadano y la carta del trado digo, traducidos a lenguaje claro. | [53 empty] | 0 | 100
25 | Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | Recomendación | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a menores de edad y niños. Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | Actualizar los documentos del SIG incluyendo los lineamientos para la atención preferente en la que se atendera a los niños, periodistas, reconocimientos de un derecho y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atencion presencial y virtual | Documentos del sig actualizados | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [25 empty] | 100 | Documentos del Sig actualizados | [33 empty] | 0 | 100
26 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2022 |  | La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | Gestionar el desarrollo del sistema de asignacion de turnos para la atención al cudadano. | Solicitudes o actas de reunion | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [30 empty] | 100 | Solicitudes o actas de reunion | [28 empty] | 0 | 100
27 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2022 |  | La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Posterior a la aprobacion del procedimiento para la atencion de peticiones en lenguas nativas, se actualizara los reglamentos del SIG de servicio al ciudadano. | Regalamentos actualizados | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [45 empty] | 100 | Reglamentos actualizados | [13 empty] | 0 | 100
28 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2022 |  | La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Reformular, revisar y aprobar por OAP el procedimiento para la atencion de peticiones en lenguas nativas. | Procedimiento para la atencion de peticiones en lenguas nativas aprobado. | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [30 empty] | 100 | Procedimiento para la atencion de peticiones en lenguas nativas aprobado. | [28 empty] | 0 | 100
29 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | Etapa de diseño del mapa de conocimiento en PowerBi o programa similar para ser montado en la intranet. | Diseño del mapa de conocimiento | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [10 empty] | 33 | Solicitud de asesoría a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | [8 empty] | 33 | Definición de la estructura del mapa de conocimiento | [28 empty] | 34 | Simulación en power Bi o sistema similar | [8 empty] | 0 | 100
30 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad. | Implementación del Banco de la Experiencia en la Intranet | Simulación en Power Bi | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [10 empty] | 33 | Revisar los formatos de buenas prácticas y lecciones aprendidas y rediseñar si aplica | [13 empty] | 33 | Protocolo de formulacion y actualización del banco de experiencias | [23 empty] | 34 | Simulación en power Bi o sistema similar | [8 empty] | 0 | 100
31 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Contar con espacios de ideación e innovación. | Adecuar, diferenciar y socializar espacio fisico para el desarrollo de procesos de ideación. | Propuesta de espacios disponibles para ideación e innovación | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP | SI | [30 empty] | 100 | Documento de propuesta de espacios de ideación e innovación | [28 empty] | 0 | 100
32 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | Estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad , que incluya indicadores de medición de resultados. | Estrategia actualizada | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [35 empty] | 50 | Propuesta de actualización de la estrategia | [8 empty] | 50 | Estrategia actualizada | [13 empty] | 0 | 100
33 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | Banco de retos problémicos | Propuesta de banco de retos | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [45 empty] | 100 | Propuesta de funcionamiento del banco de problemas | [13 empty] | 0 | 100
34 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista. | Cronograma de eventos académicos recurrentes nacionales e internacionales, dónde se pueda participar como panelista con las iniciativas de investigación. | Directorio de relación de eventos academicos y concursos de buenas prácticas y fechas de realización aproximadas | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [35 empty] | 50 | Recolección de información primaria | [13 empty] | 50 | Directorio actualizado con fechas estimadas de realización | [8 empty] | 0 | 100
35 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | Consulta con servidores públicos de necesidades en tecnología para GCI y evauación en mesa técnica. | Consulta interna evaluada en la mesa técnica | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [15 empty] | 30 | Diseño de la consulta |  |  |  | 30 | Aplicación de la consulta | [13 empty] | 30 | Socialización de resultados y trabo de la mesa tecnica |  |  |  | 10 | Informe de resultados | [18 empty] | 0 | 100
36 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Participar activamente en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, además de plantear soluciones a problemas de la administración pública. | Directorio de redes, comunidades de práctica | Directorio de redes | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [10 empty] | 30 | Diseño y aprobación del modelo del directorio | [13 empty] | 40 | Levantamiento de la información | [23 empty] | 30 | Publicacion interna del directorio | [8 empty] | 0 | 100
37 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Contar con alianzas para fomentar soluciones innovadoras, a través de nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. | Directorio de alianzas estratégicas que generan soluciones innovadoras para la entidad a través de nuevos o mejorados métodos y tecnologías | Directorio de alianzas | Gestor del proceso de conocimiento y la innnovación de la OAP y lider de la política | SI | [10 empty] | 30 | Diseño y aprobación del modelo del directorio | [13 empty] | 40 | Levantamiento de la información | [23 empty] | 30 | Publicacion interna del directorio | [8 empty] | 0 | 100
38 | Rendiciòn de cuentas | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Realizar la consulta ciudadana de la estrategia 2023 | Pieza gráfica y resultados de la consulta | Gestor de Participación Ciudadana | SI | [5 empty] | 100 | Pieza gráfica y resultados de la consulta | [53 empty] | 0 | 100
39 | Rendiciòn de cuentas | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas | Socializar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a los medios establecidos en la comunicación interna y externa | Soportes de socializacion de la estrategia de rendición de cuentas | Gestor de Participación Ciudadana | SI | [10 empty] | 100 | Soportes de socializacion de la estrategia de rendición de cuentas | [48 empty] | 0 | 100
40 | Transparencia y acceso a la información | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | Se solicita a la SAF la generación de activ idad de mejora para el cumplimiento de los ítem de la Resolución 1519 del 2020 en cuanto a informes de solicitudes de información. | Comunicación oficial interna | Gestor de la política | SI | [10 empty] | 100 | Comunicación oficial interna | [48 empty] | 0 | 100
41 | Transparencia y acceso a la información | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país | Realizar traducción de documentos en lenguas de comunidades indígenas | Portafolio de servicios traducido a la lengua mayoritaria en Bogota | Gestor de la política | SI | [25 empty] | 100 | Portafolio traducido | [33 empty] | 0 | 100
42 | Transparencia y acceso a la información | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos | Encuesta de conocimiento sobre transparencia a los funcionarios de la entidad | Encuenta aplicada | Gestor de la política | NO | [20 empty] | 100 | Resultados de analisis de las encuestas aplicadas | [38 empty] | 0 | 100
43 | Participaciòn Ciudadana | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Realizar diagnóstico de participación ciudadana gestión 2022 | Diagnostico de participación ciudadana aprobado y publicado | Profesional universitario OAP | SI | [5 empty] | 100 | Diagnostico de participación ciudadana aprobado y publicado | [53 empty] | 0 | 100
44 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad | Se realiza la inducción dentro del primer mes; no obstante, no se cuenta con una herramienta de evaluación de la eficacia. | Herramienta de evaluación | Profesional capacitación TH | NO | [10 empty] | 33 | Diseño de la herramienta | [8 empty] | 33 | Prueba piloto de aplicación de la herramienta | [8 empty] | 40 | Analisis de resultados | [28 empty] | 0 | 106
45 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión | Se precisa generar acto administrativo en relación a las directrices de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos de la Entidad. | Acto administrativo de adopción del sistema de acuerdos de gestión | Profesional de EDL | NO | [10 empty] | 100 | Acto administrativo generado | [48 empty] | 0 | 100
46 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Se ha facilitado el proceso de acuerdos de gestión implementando la normatividad vigente y haciendo las capacitaciones correspondientes | Se precisa la implementación de mejoras en las competencias gerenciales en atención a los resultados anuales de los acuerdos de gestión y el impacto de los mismos en la entidad. | Concertacion y evaluación de competencias en el formato de acuerdos de gestión | Profesional de EDL | NO | [10 empty] | 50 | Concertacion | [43 empty] | 50 | Evaluación |  |  |  | 0 | 100
47 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Se requiere generar y formalizar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano. | Incluir en compromisos comportamentales de los servidores de atención al ciudadano el item de "Orientación al usuario y al ciudadano" | Profesional de EDL | NO | [5 empty] | 100 | Concertaciones de compromisos fucionarios servicio al ciudadano | [53 empty] | 0 | 100
48 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad | Se hace la socialización y divulgación de los aliados para la promoción del programa; Se require hacer la gestión ante el DAFP | Comunicación oficial externa al DAFP | Profesional capacitación TH | NO | [5 empty] | 100 | Comunicación oficial externa al DAFP para gestionar el programa de bilinguismo | [53 empty] | 0 | 100
49 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Divulgar y participar del programa Servimos en la entidad | Promover socializaciones del programa servimos y elaborar un catalogo que permita fomentar su portafolio y beneficios. | Pieza comunicativa | Profesional bienestar TH | NO | [10 empty] | 100 | Pieza de comunicación interna | [48 empty] | 0 | 100
50 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | Se publico la circular 124 de 2022, en la cual se comunica la posibilidad de tomar el horario flexible - Se actualizaron los formatos para la toma del horario , Se requiere establecer acciones para medir el impacto | Evaluación del impacto del horario flexible | Profesional bienestar TH | NO | [25 empty] | 100 | Evaluación del impacto del horario flexible | [33 empty] | 0 | 100
51 | Talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Requiere la aprobación del comité de gestión institucional y la divulgación a las personas vinculadas. | Aprobación de la Ruta de atención | Profesional Psicosocial | NO | [20 empty] | 100 | Aprobación de la Ruta de atención por el CIGD | [38 empty] | 0 | 100

## Hoja1
Cuenta de FILA | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | AUTODIAGNOSTICO 2021 | AUTODIAGNOSTICO 2022 | FURAG 2020 | FURAG 2021 | (en blanco) | Total general
Gestión de conocimiento y la innovación |  | 9 |  |  |  | 9
Gestión de la Información estadística |  | 6 | 1 |  |  | 7
Gobierno Digital | 2 | 9 |  |  |  | 11
Participaciòn Ciudadana |  | 1 |  |  |  | 1
Racionalización de Trámites | 1 | 1 |  |  |  | 2
Rendiciòn de cuentas |  | 2 |  |  |  | 2
Seguridad Digital |  |  |  | 1 |  | 1
Servicio al ciudadano | 2 | 3 |  | 2 |  | 7
Talento humano |  | 8 |  |  |  | 8
Transparencia y acceso a la información |  | 3 |  |  |  | 3
(en blanco)
Total general | 5 | 42 | 1 | 3 |  | 51
POLITICA | AUTODIAGNOSTICO 2021 | AUTODIAGNOSTICO 2022 | FURAG 2020 | FURAG 2021 | Total general
Gestión de conocimiento y la innovación |  | 9 |  |  | 9
Gestión de la Información estadística |  | 6 | 1 |  | 7
Gobierno Digital | 2 | 9 |  |  | 11
Participaciòn Ciudadana |  | 1 |  |  | 1
Racionalización de Trámites | 1 | 1 |  |  | 2
Rendiciòn de cuentas |  | 2 |  |  | 2
Seguridad Digital |  |  |  | 1 | 1
Servicio al ciudadano | 2 | 3 |  | 2 | 7
Talento humano |  | 8 |  |  | 8
Transparencia y acceso a la información |  | 3 |  |  | 3
(en blanco)
Total general | 5 | 42 | 1 | 3 | 51