## Plan de acción MIPG 2020
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD - MIPG 2020 - UAESP
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCIÓN | INDICADOR ACCIÓN | PROGRAMACIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENER |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % TOTAL EJECUTADO | % TOTAL PROGRAMADO | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
[5 empty] | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG
Mejora de la implementación y mantenimiento del MIPG en la UAESP | Aprobación de la Actualización del acto administrativo del MIPG-MECI | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 14% | Acto Administrativo aprobado | [12 empty] | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | Julio: Se aprobó la resolución 313 de julio del 2020 operacionalización del sistema de gestión" MIPG-MECI
| Socializar el acto administrativo a nivel institucional | Oficina Asesora de Planeación | 14% | Acto administrativo socializado | [14 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | Agosto: El 05 de agosto se socializó el acto administrativo mediante correo masivo. Noviembre y Diciembre: Dentro de las inducciones se han realizado socializaciones del MIPG teniendo en cuenta el acto administrativo Resolución interna 313 del 2020.
| Crear sitio en la página web sobre la información del MIPG | Oficina Asesora de Comunicaciones | 14% | Sitio creado | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Julio: El 22 de Julio se realizó una reunión entre la OAP y el Web máster para establecer la estructura del sitio del MIPG de la entidad. Septiembre: Presentación del diseño del sitio del MIPG por parte del web máster. Octubre: La OAP envió la información al Web máster sobre el contenido que estará en el sitio Web Diciembre: La entidad tiene creado el sitio del MIPG en la página web donde se encuentra organizado por dimensiones, políticas, y sistema integrado de gestión.
| Socializar el sitio creado del MIPG a través del correo masivo institucional. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 14% | Sitio socializado | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Agosto: Se han realizado socializaciones del MIPG de la UAESP a través de correo electrónico (Encuesta masiva sobre el MIPG) Noviembre: Se socializó a través de correo masivo "receta para alcanzar el objetivo del MIPG". Se socializó la operacionalización del MIPG a través de las inducciones institucionales. Diciembre: Se socializó la operacionalización del MIPG a través de las inducciones institucionales.
| Reporte de los avances de las políticas del MIPG | Líderes de las políticas (mesas técnicas) | 14% | Políticas reportadas /Total de políticas | [16 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 100% | Septiembre: Los reportes se encuentran en la herramientas de autodiagnóstico. Diciembre: Se reporta los avances de las polítcas (Son las mismas que se envían a la Secretaría del Hábitat durante los primeros 12 días de enero 2021)
| Informe trimestral de los avances del MIPG (reportar a la Secretaria del Hábitat) segundo semestre | Oficina Asesora de Planeación | 15% | Informe reportado | [16 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 100% | Semestre 1 De acuerdo a lo solictado por la Secretaría del Hábitat, se reportó un informe a corte de Junio y se envió por correo electrónico a la Secretaría del Hábitat el 17 de julio. Trimestre 3 y 4: Se reportarán los avances a corte de diciembre 31 del 2020. (de acuerdo a la solictud de la Secretaría del Hábitat, se reporta el informe del segundo semestre con fecha máxima a 12 de enero 2021)
| Informe trimestral de los avances del MIPG (reporte al Comité Institucional de Gestón y Desempeño) | Oficina Asesora de Planeación | 15% | Informe reportado | [16 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 100% | Trimestre 3. El 10 de noviembre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó la exposición del estado del MIPG en la entidad. (Plan de acción del MIPG(aprobación), líderes de polítcas(aprobación), gestores del MIPG (aprobación), FURAG. "Es importante aclarar que la entidad se encuentra en proceso de los nombramientos de carrera administrativa de acuerdo y que han generado cambios y actualizaciones de información frente al desarrollo del MIPG" trimestre 4: En el mes de enero se reporta el informe del MIPG al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Informe de Gestión)
|  |  | 100% | [25 empty] | 700% | 700%
1

## Plan de acción MIPG 2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD - MIPG 2021 - UAESP
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) |  | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCIÓN | INDICADOR ACCIÓN | PROGRAMACIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[6 empty] | ENER |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % TOTAL EJECUTADO | % TOTAL PROGRAMADO | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
[6 empty] | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG
Mejora de la implementación y mantenimiento del MIPG en la UAESP | Reportes de los líderes de las políticas del MIPG | Reporte de los avances de las política de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera - ProcesoTalento Humano / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera - ProcesoTalento Humano / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso financiero / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión Ambiental | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gobierno Digital | Oficina TIC / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Seguridad Digital | Oficina TIC / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Defensa Jurídica | Subdirección de Asuntos Legales / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Mejora Normativa | Subdirección de Asuntos Legales / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso Servicio al Ciudadano / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso Documental / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
|  | Reporte de los avances de las política de control interno | Oficina Asesora de Planeación / Mesa técnica de apoyo | 4% | Avance reportado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
| Reporte al Comité institucional de Gestión y Desempeño | Informe consolidado de los avances de las políticas del MIPG (Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño) | Oficina Asesora de Planeación | 12% | Informe consolidado | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | 0% | 100%
| Socialización del sitio del MIPG | Socializar el sitio creado del MIPG a través del correo masivo institucional u otro medio de comunicación de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 12% | Sitio socializado |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  | 0% | 100%
|  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | 2100%
0