## PT-SST 2022
|  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST VIGENCIA 2022 | [20 empty] | GTH-FM-21 V3
|  |  | VERSION 03 | [6 empty] | FECHA: 12/01/2022
CICLO PHVA | OBJETIVO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | UAESP/OTROS | DIRECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN
P |  | Realizar la evaluación inicial teniendo en cuenta la Resolución 312 de febrero de 2019, para el periodo 2022 | 100% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST | [23 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
|  | Revisión Roles y Responsabilidades del SGSST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Formulación plan de trabajo para la asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [23 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
|  | Revisión de la documentación del SG-SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestión comités del SGSST (COPASST, CONVIVENCIA LABORAL, etc.) | Realizar seguimiento a las reuniones del COPASST | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Capacitaciones COPASST (Funciones y Responsabilidades, Reporte e Investigación ATEL e Inspecciones de seguridad) | 100% | ARL | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0 | 0%
|  | Realizar seguimiento a las reuniones del Convivencia | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
|  | Inducción y reinducción en SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
|  | Gestión de Riesgo Biológico | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST, ENFERMERA , PSICOLOGA |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
| Programación y ejecución del plan de capacitación del SGSST | Elaborar el programa de capacitación anual dentro del marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UAESP | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Desarrollar jornadas de socialización, sensibilización y capacitaciones en marco de los planes programas del SGSST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Revisar y socializar la Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando los medios que sean necesarios para su difusión y comprobación al COPASST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Establer el mecanismo que permite llevar a cabo el registro de la documentación del SG-SST | Actualizar la Matriz de Retención documental y gestionar la documentación de los registros y documentos que soportan el SG-SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 0 | 0%
|  | Actualización de la matriz legal del SGSST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
H | Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios y colaboradores de la Uaesp. | Actualización del perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida de funcionarios y contratistas de la UAESP | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Realizar jornadas de pausas activas | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST, ENFERMERA |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Aplicación pruebas de riesgo psicosocial | 75% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | PVE riesgo psicosocial | 70% | PROFESIONAL SG-SST/ ARL |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0%
|  | Jornada de vacunación | 100% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Salud sexual y reproductiva (antes Prevención de Enfermedades de transmisión sexual). | 100% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Equidad de genero y prevención de violencias | 75% | PSICOLOGO | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Medidas de salud a madres gestantes y lactantes | 75% | ENFERMERA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
|  | PVE riesgo cardiovascular | 75% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
|  | Prevención y detección temprana de cáncer de seno, útero y de próstata | 90% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST / ARL | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Socialización de la Política de Prevención de Tabaquismo Alcoholismo y Farmacodependencia. Res. 1072/1992 | 90% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Hábitos de vida saludable | 90% | ARL POSITIVA -PROFESIONAL DEL SG-SST /ARL Y EPS | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 111.1%
|  | Promoción de actividad Física | 65% | ARL POSITIVA -PROFESIONAL DEL SG-SST | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Actualización y ejecución (Riesgo Psicosocial) | 80% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Programación y realización de los exámenes médicos ocupacionales periódicos | 80% | TALENTO HUMANO-PROFESIONALES SG-SST | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Identificar los peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Actualización de la matrices de identificación de peligros y valoración de los riesgos, | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Realizar las mediciones ambientales teniendo en cuentas los riesgos prioritarios (Iluminación, Ruido y Confort Térmico) | 100% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementar medidas de prevención de la accidentalidad. | Consolidar la matriz estadística de incidentes y accidentes de origen laboral | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Realizar las inspecciones generales de SST (incluye extintores, botiquines, EPP y camillas) | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Revisión de medidas de prevención y control de inspecciones | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Realizar mesas técnicas laborales | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Fortalecimiento del programa Sala Amiga de la familia lactante del entorno laboral | 100% | PSICOLOGIA Y ENFERMERIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
|  | Actualización matriz de elementos de protección personal | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Revisión planes de emergencias | 100% | ARL POSITVA-COPASS-BRIGADAS DE EMERGENCIA-PROFESIONALES SG-SST | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Socialización planes de emergencia y capacitación | 70% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 0 | 0%
|  | Simulacro de Evacuación | 100% | BRIGADISTAS UAESP-PROFESIONALES DEL SG-SST | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
v | Actualizar los indicadores del SG-SST | Análisis y Medición de Indicadores | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Verificar el cumplimiento del SG-SST en la Unidad | Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O ARL POSITIVA | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Establecer la eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión por la Dirección | 100% | DIRECCIÓN GENERAL | [23 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
|  | Rendición de cuentas | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [23 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
A | Establecer las acciones correctivas y preventivas necesarias para el mejoramiento continuo del SG-SST | Plan de Mejoramiento | 85% | PROFESIONALES DE SG-SST |  | 1 | [21 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 125 | 1
Versión Inicial: 18 nov 2021