## INTEGRIDAD
PROGRAMA GESTIÓN DE INTEGRIDAD UAESP
Entidad | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Vigencia | 1/01/2026 al 31/12/2026
Fecha de Publicación: | Enero 31 de 2026
Objetivo: | Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la cultura de la integridad a través de la ejecución del Programa de Gestión de la Integridad 2025 -2028, impactando positivamente las metas organizacionales y la toma de decisiones éticas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, su sentido de pertenencia, el valor de su labor y la importancia de su rol para la Entidad y la ciudadanía Bogotana.
Actividades |  | TEMAS ARTICULADOS | Fecha inicio | Fecha final | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN /EJECUCIÓN TOTAL | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE
[5 empty] | Diligencia | Respeto | Honestidad | Justicia | Compromiso | Diligencia | Respeto | Honestidad | Justicia | Compromiso | Diligencia | Respeto
[5 empty] | Plantea tus retos | Inténtalo hasta lograrlo | Todo cuenta | Agrega valor a lo que haces | Enseñanzas con valor | Disciplinas que transforman | La mejor forma de comunicar es la verdad | Vientos de Integridad | Apasiónate por lo que amas | Nunca es tarde para lograrlo | Impulsa tus sueños | Celebra tu vida y la de otros
GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD | 1. Formulación y publicación, normalización y regulación en el SIG.​ | Documentación asociada al Plan de Integridad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | P |  |  | P | [8 empty] | 2 | Enero: El Plan de Integridad no presentó modificaciones en su formulación 2025-2028; sin embargo, este cronograma atiende lo citado en el mismo respecto de la programación anual formulada,el cual fue aprobado en CIGD del 27 de enero de 2026.
[5 empty] | E | [11 empty] | 1
| 2. Gestores de Integridad. ​ | Conformación de equipo Reuniones de seguimiento Jornadas de fortalecimiento de equipo | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | 4
[6 empty] | N | E | [9 empty] | 1
| PROGRAMADO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
| EJECUTADO |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
CULTURA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL​ | 1. Estrategias ludico pedagogicas para la gestión de la integridad. | Actividades definidas por el equipo de gestores de integridad paa la gestión del Plan. | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | P | P | P |  |  | P |  |  |  | P |  | 5
0
| PROGRAMADO |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
| EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRIDAD EN LAS INSTITUCIONES Y GRUPOS DE INTERES | 1. Estrategias interinstitucionales y relacionamiento con partes interesadas.​ | Campaña interinstitucional Metodologías de apropiación de la integridad, transparencia y valores a grupos de interés. | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | P | [7 empty] | 1
0
| 3. Participación en estrategias distritales. | Estrategia Distrital | 2026-06-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | P |  |  |  |  | 1
0
| PROGRAMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN PREVENTIVA | 1. Mesa técnica de Conflictos de interés, prevención de conflictos de interés y tratamiento de denuncias. | Conflictos de interés Política de conflictos de interés Prevención de riesgos Conflictos de interés Política de conflictos de interés | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | 6
[7 empty] | E | [9 empty] | 1
| 2. Campañas de prevención de la corrupción y promoción de la denuncia. | Rutas de denuncia Campañas de prevención | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | 2
0
| PROGRAMADO |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
| EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
​SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1. Diagnósticos aplicados.​ | Herramientas de medición | 2026-06-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | P |  |  | P |  |  | P | 3
0
| 2. Informes consolidados de seguimiento y evaluación. | Mejora continua | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | 3
0
| PROGRAMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
| EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Programado |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 11.11%
Total Ejecutado |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P | PROGRAMADO
E | EJECUTADO
R | REPROGRAMADO
N | NO REALIZADO