## PT-SST
CICLO PHVA | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | RECURSOS | META | RESPONSABLES |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | UAESP/OTROS | DIRECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
PLANEAR | Asignación de los responsables para el diseño e implementación del SGSST y asignación de responsabilidades en SGSST. | Consolidación de los soportes de hoja de vida de los profesionales del área SST acorde al normativa vigente. | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SGSST | Verificación de vigencia de curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas o veinte (20) en SGSST a los integrantes del equipo SST. | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
| Nombrar el líder del diseño e implementación del PESV Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo Vial | Designación de la persona con toma de decisiones para que lidere el diseño e implementación del PESV con los compromisos claros de la dirección de la UAESP | HUMANOS | 100% | UAESP | VIAL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SGSST. | Asignación de los recursos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SGSST y del PESV | FINANCIEROS HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST/VIAL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. | Documentar las acciones necesarias para garantizar las afiliaciones a seguridad social integral | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Programa de capacitación anual. | Formular el programa de capacitación anual en SGSST y PESV | HUMANOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Políticas y objetivos del SGSST y PESV | Actualización anual de las políticas y objetivos del SGSST y revisión de la política del PESV y su divulgación | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST/VIAL | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | Evaluación inicial del SGSST. | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD
| Diagnóstico del PESV | Elaboración del diagnóstico y evaluación del PESV | HUMANOS | 100% | UAESP | VIAL | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Plan anual de trabajo del SGSST y PESV | Formular el plan de trabajo anual 2025 | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Archivo y retención documental del SGSST | Implementación del sistema de archivo y retención del SGSST | HUMANOS FÍSICOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SGSST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
| Rendición de cuentas | Análisis de los resultados de la rendición de cuentas del SGSST a la UAESP | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Matriz legal | Actualización de la matriz de requisitos legales que contenga: normas vigentes, normas técnicas de peligros y riesgos y normas de diferentes entidades relacionadas con riesgos laborales. | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST/VIAL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Mecanismos de comunicación | Validación de los mecanismos disponibles para la comunicación del SGSST y del PESV | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SGSST/VIAL | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestión del cambio | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
| Revisión y análisis de insumos que impacten la salud mental | Revisar los insumos de ausentismo, diagnósticos de salud y resultados de batería de riesgo psicosocial, accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales. | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
HACER | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | Descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento a comités | Seguimiento al funcionamiento del COPASST. | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Seguimiento al funcionamiento del CCL | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
| Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud. | PVE cardiovascular, estilos de vida y entorno saludable | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | PVE biomecánico | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Diversidad funcional - discapacidad | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD/PSICOSOCIAL |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | Violencia | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD/PSICOSOCIAL | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Evaluaciones médicas ocupacionales | Evaluaciones médicas ocupacionales. | HUMANOS FÍSICOS FINANCIEROS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas documentadas en el profesiograma. | HUMANOS FÍSICOS FINANCIEROS | 100% | UAESP | SALUD | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Comunicación a los funcionarios de las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su historia médica. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Reuniones ARL Positiva | Reunión con la ARL para la programación de la agenda y logística de las actividades | HUMANOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Custodia de las historias clínicas | Solicitud de certificación de la custodia de las historias clínicas a cargo de la IPS prestadora de servicios en SST. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la EPS o la ARL prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Reporte de enfermedades laborales | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, así como como las enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Investigación de enfermedades laborales. | Investigar las enfermedades laborales con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Perfiles de cargos | Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
| Registro y análisis estadístico de enfermedades laborales. | Llevar registro estadístico de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral. | Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). | HUMANOS | 100% | UAESP | SALUD |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Ausentismo por causa médica | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | Inventario de sustancias químicas y verificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
| Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualización de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0%
|  | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa. | HUMANOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
|  | Simulacros | HUMANOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Definición de programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño | Seguimiento a implementación de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño | HUMANOS | 100% | UAESP | VIAL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Programa de prevención de riesgo psicosocial | Actualización del programa de prevención de riesgo psicosocial | HUMANOS FÍSICOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Manejo efectivo del tiempo | Brindar herramientas para el efectivo manejo del tiempo laboral y el tiempo libre | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
| Fortalecimiento de esquemas personales | Habilidades sociales y relaciones laborales en el trabajo | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Fortalecimiento de habilidades blandas | Fortalecimiento de competencias blandas en trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
| Liderazgo | Herramientas efectivas para los diferentes tipos de liderazgo y la optimización de equipos de trabajo, claridad del rol. | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0 | 0%
| Sentido de pertenencia | Pertenencia a la organización :Fomentar las buenas prácticas y el sentido de pertenencia y el reconocimiento | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Manejo del estrés | Técnicas de desensibilización sistemática y relajación ante situaciones de ansiedad y estrés como Mindfulness y Yoga | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Adaptación al cambio | Herramientas efectivas que permitan mitigar los efectos cognitivos , emocionales y de estrés que se genera a través del cambio | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
| Teletrabajo | Seguimiento a teletrabajadores | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
| Acompañamiento misionales | Acompañamiento a las misionales de la entidad | HUMANOS | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Reporte de accidentes de trabajo. | Radicación del reporte de incidentes y accidentes a EPS, Min trabajo, Positiva ARL y SIDEAP anexar los FURAT. | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo | Matriz estadística de registro de los incidentes y accidentes de trabajo | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y siniestros viales. | Investigación de los incidentes, accidentes y siniestros viales acorde al procedimiento establecido. | HUMANOS FÍSICOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Elaboración y presentación del manual del SGSST y PESV | Consolidar los requisitos normativos y su aplicabilidad asociados al SGSST y PESV | HUMANOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | Participación de los funcionarios en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en SGSST y PESV una (1) vez al año asociado a la labor. | HUMANOS FÍSICOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Revisión y actualización de matrices de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
|  | Revisión y actualización de matriz de riesgos viales | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
| Mediciones ambientales | Diseño del programa de higiene ocupacional y mediciones ambientales | HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
| Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados en SG SST y PESV | Medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos en SGSST y PESV | HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Inspección a instalaciones, maquinaria, vehículos o equipos | Diseño e implementación del programa de inspecciones; verificación de condiciones higiénicas y ambientales y seguimiento a programa de mantenimiento | HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST/VIAL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Procedimientos, protocolos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial. | Elaboración o actualización de los procedimientos asociados al SGSST y PESV | HUMANOS | 100% | UAESP | SGSST | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
| Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado | Entrega, reposición, disposición de los elementos de protección personal. | HUMANOS FINANCIEROS FÍSICOS | 100% | UAESP | SEGURIDAD | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
VERIFICAR | Definición y medición de indicadores del SGSST | Medición de indicadores del SGSST normativos | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Reporte de indicadores del SG-SST al SIDEAP | Diligenciamiento en indicadores en la plataforma del SIDEAP. | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Indicadores y reporte de autogestión PESV | Elaboración, seguimiento y reporte de indicadores del PESV | HUMANOS TECNOLÓGICOS | 100% | UAESP | VIAL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Auditoría anual al SGSST y PESV | Auditoría interna al SGSST y al PESV con alcance a todas las áreas de la empresa, una (1) vez al año con participación del COPASST. | HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS | 100% | UAESP | SGSST | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión | Presentar a la alta dirección el informe de la auditoria verificando el cumplimiento normativo del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015 | HUMANO | 100% | UAESP | SGSST | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento a casos | Seguimiento al Programa de Prevención y Promoción de Riesgo Psicosocial : niveles de riesgo | HUMANO | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
ACTUAR | Mejora continua, acciones preventivas y correctivas | Matriz de acciones de mejora con base en las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | HUMANO | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Acciones preventivas y correctivas a partir de la supervisión, inspecciones, recomendaciones del COPASST, indicadores del SGSST y PESV. | HUMANO | 100% | UAESP | SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
|  | Acciones de mejora conforme a la revisión de la Alta Dirección . | HUMANO | 100% | UAESP | SGSST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Plan de mejoramiento con base en los resultados de la auditoría interna al SGSST y PESV de la OCI. | HUMANO FÍSICO | 100% | UAESP | SGSST | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Acciones de mejora con base en los resultados del plan de trabajo del componente psicosocial. | HUMANO | 100% | UAESP | PSICOSOCIAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 27 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 355 | 0 | 0
Aprobado mediante acta xxxx del xxx del Comite de de
Note on F1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Establecer el porcentaje a alcanzar en la vigencia
Note on I1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Establecer el numero de actividades a desarrollar por mes
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Poner el nombre del responsable de ejcutar la actividad
Note on O27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Articular con Diana Castro
Note on AC27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Articularnos con Clima laboral
Note on Q51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Trabajar estres como Mindfulness articulado con bienestar

## PIC
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2024
OBJETIVO
Establecer una guía práctica de trabajo en referencia a las actividades proyectadas en el Programa de Capacitación Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGST) de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y desarrollar el respectivo seguimiento de las mismas, durante la Vigencia 2024.
META | [15 empty] | INDICADORES
Meta Base: 100% | Cumplir con el 100% de las actividades proyectadas en el Programa de Capacitación Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y desarrollar el respectivo seguimiento de las mismas, durante la Vigencia 2024. | [14 empty] | Cumplimiento: (N.º de Capacitaciones Ejecutadas / N.º de Capacitaciones Programadas) x 100
ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 | [11 empty] | Responsable | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Inducción - Reinducción | Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | SGSST | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST | Acoso Laboral y Acoso Sexual (Ley 1010 de 2006) | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
| Sensibilización de riesgo psicosocial - depresión | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F
| Sensibilización de riesgo psicosocial - burnout. | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
| Sensibilización de riesgo psicosocial - estrés | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M
| Sensibilización de riesgo psicosocial - ansiedad | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J
| Sensibilización de riesgo psicosocial - consumo de alcohol y spa | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 S
| Sensibilización en manejo del duelo | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
| Sensibilización en pausas activas | [12 empty] | SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J
| Sensibilización en hábitos de vida saludable | [12 empty] | SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
| Sensibilización en enfermedad osteomuscular | [12 empty] | SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M
| Sensibilización para la prevención del cáncer | [12 empty] | SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 O
| Sala amiga de la familia lactante del entorno laboral | [12 empty] | PSICOSOCIAL/SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
| Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV Desplazamientos viales Sensibilización de actores viales de la Unidad | [12 empty] | SEGURIDAD/VIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
| Curso virtual de teletrabajadores ARL | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 N
| Capacitación en plan de gestión del riesgo y desastres Decreto 2157 de 2017 | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M
| Curso de manejo defensivo teórico práctico para conductores | [12 empty] | VIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M
| Curso auditores en ISO 39001:2018 y PESV Resolución 40595/22 | [12 empty] | VIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
| Socializacion en Matriz de identificacion de peligros y valoración de riesgos | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 S
| Sensibilización en riesgo | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 S
| Sensibilización en Sistema globalmente armonizado-SGA-. | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M
| Sensibilización en protocolos de actuación en emergencias. | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J
| Capacitación en manejo manual de cargas. | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J
| Capacitación en uso y reposición de elementos de protección personal. | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 E; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 S
| Capacitación de responsabilidad civil penal y administrativa a superiores de contrato con abogado especialista | [12 empty] | SGSST | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
Fortalecimiento de grupos de apoyo | Brigada Emocional - atención a crisis y PAP | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 E; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 D
| Comité de Convivencia Laboral (Roles y responsabilidades, Ley 1010) | [12 empty] | PSICOSOCIAL | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 O
| Capacitación al COPASST: políticas, objetivos, investigación de accidentes de trabajo, inspecciones e identificación de peligros y riesgos | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 F; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 J; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
| Curso de 50 horas al COPASST y Comité de Convivencia Laboral | [12 empty] | SEGURIDAD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 A
| Capacitación de la Brigada de emergencias | [12 empty] | SALUD | bar: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 M; CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SGST - VIGENCIA 2024 O
Programado |  | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1
Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N% de ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APROBADO POR: Diciembre 2023.

## Hoja1
UAESP - TALENTO HUMANO
UAESP - OTRAS DEPENDENCIAS
ARL
SALUD
SALUD/PSICOSOCIAL
SEGURIDAD
VIAL
SGSST/VIAL
SGSST/ARL POSITIVA
SALUD/SEGURIDAD
PSICOSOCIAL
HIGIENE
SGSST
SERVICIOS TERCERIZADOS