## Hoja2
FILA | POLÍTICA | FUENTE | No RECOMENDACIÓN | ITEM | ACCIÓN | EVIDENCIA | RESPONSABLE | REQUIRE MESA TÉCNICA
[9 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | % TOTAL EJECUTADO | % TOTAL PROGRAMADO | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA PRIMER TRIMESTRE | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE | SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA CUARTO TRIMESTRE
[9 empty] | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica) | PROGRAMADO (Porcentaje %) | ENTREGABLE | EJECUTADO (Porcentaje %) | AVANCE | RETRASOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica)
1 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Respecto a la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), la entidad: A. Aplicó una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores | Actualizar el procedimiento GTI-PC-18 estableciendo los lineamientos y actividades necesarias para la gestión y seguimiento. | Procedimiento actualizado | OTIC - Gestor del SIG | NO | [30 empty] | 100 | Procedimiento documentado | [28 empty] | 0 | 100
2 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | Porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea | Implementación encuesta de satisfacción | Informe ejecutivo de los resultados de las encuestas implementadas | OAP - Enlace de tramites y servicios | SI | [20 empty] | 50 | Evidencias implementación de encuestas en las plataformas | [33 empty] | 50 | Informe ejecutivo de los resultados de las encuestas implementadas |  |  |  | 0 | 100
3 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con: A. Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y base de conocimientos | Implementar la herramienta la base del conocimiento. | Documento de base de conocimiento | OTIC - Mesa de Servicios | NO | [55 empty] | 100 | Documento aprobado por el Jefe TIC |  |  |  | 0 | 100
4 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información, la entidad: C. Implementa procesos o procedimientos de calidad de los datos | Implementar los lineamientos de calidad de los datos | Documento de lineamientos | OAP | SI | [55 empty] | 100 | Documento de lineamientos incorporado en el SIG |  |  |  | 0 | 100
5 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: -Lo utiliza y su documentación está actualizada | Establecer un documento técnico donde se contemple los lineamientos para interoperar. | Documento técnico de interoperabilidad | OTIC-Responsable de Sistemas de Información | NO | [55 empty] | 100 | Documento técnico de interoperabilidad aprobado por el Jefe TIC |  |  |  | 0 | 100
6 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: A. Mejorar los tiempos de respuesta La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: C. Mejorar la disponibilidad de sus servicios | Identificar por proceso las necesidades y prioridades suceptibles de automatización o sistematización | Formato GTI-FM-06 V1 solicitud de cambio de arquitectura TI | OTIC-Responsable de Sistemas de Información | NO | [55 empty] | 100 | Formato GTI-FM-06 V1 solicitud de cambio de arquitectura TI |  |  |  | 0 | 100
7 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: B. Reducir costos operacionales | Identificar los recursos optimizados y su respectivo costo | Informe de identificación | OTIC-Responsable de Sistemas de Información | NO | [20 empty] | 50 | Informe de las Dependencias que se les hace entrega Proyectos de Desarrollo | [28 empty] | 50 | Informe de las Dependencias que se les hace entrega Proyectos de Desarrollo | [8 empty] | 0 | 100
8 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: D. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos | Incorporar encuestas de satisfacción a los procesos automatizados | Informe y análisis de resultados de las encuestas | OTIC-Responsable de Sistemas de Información | NO | [20 empty] | 50 | Informe y análisis de resultados de las encuestas | [28 empty] | 50 | Informe y análisis de resultados de las encuestas | [8 empty] | 0 | 100
9 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad: E. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos | Definir formato dentro del procedimiento GTI-PC-18 Gestión de arquitectura TI para medir la satisfacción y percepción de usuario con la entrega de soluciones. | Informe y análisis de resultados de las encuestas | OTIC-Adminsitrador Mesa de Servicios | NO | [20 empty] | 50 | Informe y análisis de resultados de las encuestas | [28 empty] | 50 | Informe y análisis de resultados de las encuestas | [8 empty] | 0 | 100
10 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados y automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de los conjuntos de datos de la entidad. Esto permite su aprovechamiento por parte de actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado) de forma directa y oportuna. La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora. | Realizar una mesa de trabajo para establecer el monitoreo de gobernanza de datos. | Acta mesa de trabajo | OAP- OTIC | NO | [20 empty] | 34 | Acta | [13 empty] | 33 | Acta de Mesa de trabajo | [13 empty] | 33 | Acta | [8 empty] | 0 | 100
11 | Gobierno Digital | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Las métricas de la calidad de los datos se monitorean periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos) | Presentar ante la Dirección, las métricas de la calidad de los datos abiertos | Acta del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | OTIC - Responsable datos abiertos | NO | [20 empty] | 50 | Informe de seguimiento y monitoreo | [28 empty] | 50 | Informe de seguimiento y monitoreo | [8 empty] | 0 | 100
12 | Racionalización de Trámites | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | Solicitar a la OACRI Incluir en el Plan de comunicaciones la actividad "difusión masiva de los trámites y servicios de la UAESP" | Comunicación oficial interna | Gestor de la politica | SI | [10 empty] | 100 | Comunicación oficial | [48 empty] | 0 | 100
13 | Servicio al ciudadano | FURAG 2021 | Recomendación | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a menores de edad y niños. Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | Actualizar los documentos del SIG incluyendo los lineamientos para la atención preferente en la que se atendera a los niños, periodistas, reconocimientos de un derecho y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad en los puntos de atencion presencial y virtual | Documentos del sig actualizados | Lider de la política de servicio al ciudadano | NO | [25 empty] | 100 | Manual del servicio al ciudadano actualizado | [6 empty] | se cuenta con un manual de atencion el cual está pendiente por aprobarse |  |  |  | el manual de funciones esta en revisión para aprobación | [22 empty] | 0 | 100
14 | Servicio al ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | Gestionar el desarrollo del sistema de asignacion de turnos para la atención al cudadano. | Solicitudes o actas de reunion | Lider de la política de servicio al ciudadano | SI | [30 empty] | 100 | Solicitudes o actas de reunion | [28 empty] | 0 | 100
15 | Servicio al Ciudadano | FURAG 2022 | SEC200 | La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía de la entidad, para la vigencia evaluada: Se formuló, se aprobó y se integró al plan de acción anual Para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional, la entidad: Estableció prioridades y definió acciones para implementar la estrategia Estableció objetivos, metas, responsables y fechas Estableció indicadores de gestión y medición Asignó recursos para su ejecución Realizó un autodiagnóstico para conocer el estado actual Generó espacios participativos con las diferentes áreas de la entidad y grupos de valor externos, para la construcción y priorización de las acciones La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional para la vigencia evaluada definió: Un responsable, área o grupo que lidere la estrategia de servicio o relacionamiento con la ciudadanía La oferta institucional de información pública, trámites, servicios, espacios de diálogo, control social, participación y de construcción con la ciudadanía Canales de atención suficientes, accesibles e incluyentes para dar respuestas a las PQRSD Acciones de lenguaje claro (estratégicas, de capacitación, simplificación, de atención, evaluación y comunicación) de acuerdo con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública Protocolos o lineamientos para el servicio o relacionamiento con la ciudadanía Procesos y procedimientos para el servicio y relacionamiento con la ciudadanía Acciones de publicación y actualización de la información contenida en el "Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web Acciones con enfoque diferencial poblacional Acciones que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad Actividades que integren y articulen los servicios y trámites para facilitar el acceso de la ciudadanía, a través de ferias, centros integrados de servicios, entre otros Acciones para documentar buenas prácticas en el servicio o relacionamiento con la ciudadanía Acciones para facilitar la recolección, organización y análisis de los datos de las interacciones con la ciudadanía Herramientas o mecanismos de medición de la percepción y de evaluación de la experiencia ciudadana Acciones de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor Señale las acciones de lenguaje claro incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía: Asignación de responsable(s) de las acciones de lenguaje claro (acción estratégica) Articulación con el comité de gestión y desempeño institucional o la instancia que se haya definido de acuerdo con la naturaleza de la entidad (acción estratégica) Incorporación en manuales y protocolos (acción estratégica) Control de calidad a la producción de contenidos y documentos institucionales (acción estratégica) Lenguaje claro en la inducción y reinducción (acción de capacitación) Diseño o divulgación de sesiones, talleres o jornadas de lenguaje claro y material de apoyo en el marco del plan institucional de capacitaciones (PIC)(acción de capacitación) Identifica, prioriza y analiza contenidos de mayor consulta, con la participación de servidores y ciudadanía, para reconocer si son fáciles o no de entender (acciones de simplificación). Transforma los contenidos analizados en versiones más fáciles de comprender (acciones de simplificación) Adapta contenidos en lectura fácil para la comprensión de personas con dificultades lectoras (acciones de simplificación en lectura fácil) Adapta contenidos relacionados con trámites y procedimientos administrativos (simplificación de trámites) Diseño de herramientas para conocer la percepción ciudadana sobre la facilidad para encontrar, comprender y usar la información de la entidad (acciones de medición) Incorporación de lenguaje claro en la estrategia de comunicaciones (acciones de comunicación) Diseño de formatos de respuesta a peticiones ciudadanas en lenguaje claro (acciones de servicio) Promoción y reconocimiento de prácticas de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía (acciones de servicio) Señale los grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía: Servidores y contratistas de la entidad Ciudadanía en general Personas con discapacidad Personas con orientación sexual diversa Personas en proceso de reintegración y reincorporación Personas pertenecientes a grupos étnicos Servidores y contratistas de otras entidades Colaboradores y empleados de la empresa privada Academia la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía integró las acciones asociadas con las políticas que inciden en la interacción con la ciudadanía: Participación ciudadana y rendición de cuentas Servicio al ciudadano Transparencia y acceso a la información pública Racionalización de trámites Frente a la evaluación de la estrategia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, la entidad: Definió una periodicidad para realizar la evaluación de la estrategia Estableció acciones de mejora o contingencia para fortalecer la implementación de la estrategia Para gestionar la mejora continua en la implementación de la estrategia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, la entidad: Promovió una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional Identificó, documentó y difundió las experiencias que generaron valor y sirven como referente de buenas prácticas Identificó, documentó, difundió y generó acciones de mejora sobre las lecciones aprendidas que fortalecieron los procesos, procedimientos y actividades de gestión Promovió espacios para la investigación y el desarrollo de una oferta institucional y de escenarios de relacionamiento con diseño universal y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones | Formular la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía | Documento actualizado | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 100 | Documento actualizado | [48 empty] | 0 | 100
16 | Servicio al Ciudadano | FURAG 2022 | SEC206 | Frente a las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con la ciudadanía, la entidad: Diseñó incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía Identificó e incorporó las necesidades de capacitación del talento humano de la entidad, para fortalecer las habilidades y competencias en materia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía | Establecer incentivos para servidores y contratistas para para exaltar el desempeño | Incentivos establecidos | Gestor de la politica | NO | [15 empty] | 100 | Incentivos establecidos | [43 empty] | 0 | 100
17 | Servicio al Ciudadano | FURAG 2022 | SEC212 | La línea de atención, el PBX o conmutador de la entidad: Fue atendido por talento humano capacitado para comunicarse con personas que hablen otras lenguas, idiomas o tiene discapacidad auditiva Contó con mecanismos para grabar llamadas de personas que hablan otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción Contó con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad | Gestionar la herramienta tecnologica para grabar las llamadas de usuarios en otras lengias | Actividades de gestión realizada (comunicaciones, actas, solicitudes) | Gestor de la politica | NO | [55 empty] | 100 | Actividades de gestión realizada (comunicaciones, actas, solicitudes) |  |  |  | 0 | 100
18 | Servicio al Ciudadano | FURAG 2022 | SEC215 | Durante la vigencia evaluada el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de su sitio web o sede electrónica permitió el acceso a la información y contenidos relacionados con: Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública La oferta institucional de información pública Canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados Mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial a usuarios, e información de horarios de atención en sedes físicas Formulario de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) Herramientas o instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados por la entidad | Gestionar con TICS la herramienta tecnologica para agendamiento de citas | Actividades de gestión realizada (comunicaciones, actas, solicitudes) | Gestor de la politica | NO | [55 empty] | 100 | Actividades de gestión realizada (comunicaciones, actas, solicitudes) |  |  |  | 0 | 100
19 | Servicio al Ciudadano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | Actualizar el instructivo SCI-IN-01 incluyendo las peticiones presentadas por periodistas | Documento actualizado | Gestor de la politica | NO | [25 empty] | 100 | Documento actualizado | [33 empty] | 0 | 100
20 | Gestión de conocimiento y la innovación | FURAG 2022 | GCI205 GCI207 | Con respecto al desarrollo de actividades de investigación en la vigencia evaluada, la entidad: Incorporó elementos asociados a la investigación en su planeación estratégica Identificó efectivamente sus necesidades de investigación Gestionó investigaciones y/o análisis a través de equipos internos y/o alianzas estratégicas con otras organizaciones Generó documentos, ponencias, artículos, propuestas de cambio normativo, entre otros como resultado de sus investigaciones Contó con un repositorio donde organiza, clasifica y conserva la documentación generada por sus investigaciones Socializó los resultados de sus investigaciones y/o análisis a nivel interno y/o externo Utilizó los resultados de las investigaciones que realiza para desarrollar productos, servicios o intervenir su gestión Otra. ¿Cuál?: La entidad no desarrolló actividades de investigación Para llevar a cabo sus investigaciones la entidad: Involucró a sus actores internos (equipos, dependencias, servidores) Estableció alianzas estratégicas con otras organizaciones (públicas, privadas, académicas, entre otras) Involucró tanto a actores internos como externos | Generar la propuesta documental de lineamientos frente a la generacion publicacion y socializacion de investigaciones internas y la propuesta de herramientas para el levantamiento y la gestión de la información | Propuesta metodológica | Gestor de la politica | NO | [30 empty] | 50 | Propuesta metodológica | [13 empty] | 50 | Lineamientos publicados | [13 empty] | 0 | 100
21 | Gestión de conocimiento y la innovación | FURAG 2022 | GCI211 | Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento y la innovación, la entidad: Aplicó las herramientas de uso y apropiación con las que cuenta la entidad Identificó, clasificó y gestionó el conocimiento para establecer necesidades de nuevo conocimiento o actualizar el existente Evaluó la calidad y el nivel de articulación de las herramientas de uso y apropiación con las que cuenta la entidad Estableció criterios para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación (en caso de ser necesario) | Realizar la evaluación de la calidad y el nivel de articulación | Resultados de evaluación | Gestor de la politica | NO | [30 empty] | 50 | Resultados de evaluación | [13 empty] | 50 | Resultados de evaluación | [13 empty] | 0 | 100
22 | Gestión de conocimiento y la innovación | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | Genenrara las acciones de mejora y actualización de las necesidades de conocimiento respecto a los resultados de la evaluación de calidad | Acciones de mejora, cuando aplique, y actualización de la matriz de necesidades de conocimiento | Gestor de la politica | NO | [35 empty] | 50 | Acciones de mejora, cuando aplique, y actualización de la matriz de necesidades de conocimiento | [13 empty] | 50 | Acciones de mejora, cuando aplique, y actualización de la matriz de necesidades de conocimiento | [8 empty] | 0 | 100
23 | Rendiciòn de cuentas | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Socializar diagnóstico de participación ciudadana y rendición de cuentas a los grupos internos y externos. | Registros de asistencia, piezas de comunicación, actas de reunión | Gestor de la politica | NO | [15 empty] | 100 | soportes de socialización | [43 empty] | 0 | 100
24 | Rendiciòn de cuentas | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Elaborar la propuesta de inclusión con enfoque de derechos en el plan estrategico institucional | Propuesta elaborada | Gestor de la politica | NO | [35 empty] | 100 | propuesta entregada | [23 empty] | 0 | 100
25 | Rendiciòn de cuentas | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Solicitar a la OACRI Incluir en el Plan de comunicaciones la actividad "difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares" | Comunicación oficial interna | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 100 | Comunicación oficial interna | [48 empty] | 0 | 100
26 | Transparencia y acceso a la información | AUTODIAGNOSTICO 2022 | NA | La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | Se solicita a la SAF la generación de actividad de mejora para el cumplimiento de los ítem de la Resolución 1519 del 2020 en cuanto a informes de solicitudes de información. | Comunicación oficial interna | Gestor de la política | SI | [10 empty] | 100 | Comunicación oficial interna | [48 empty] | 0 | 100
27 | Transparencia y acceso a la información | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | Solicitar a la SAF incluir en el informe de PRQS el cumplimiento de los ítem de la Resolución 1519 del 2020 | Comunicación oficial | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 100 | Comunicación oficial interna | [48 empty] | 0 | 100
28 | Participación Ciudadana | FURAG 2022 | PCI200 | En el marco de la planeación anual para la vigencia evaluada, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, incluyendo: Acciones para la participación ciudadana en cada fase del ciclo de la gestión pública Acciones para la rendición y la petición de cuentas Acciones para promover y facilitar el control social | Elaborar el instructivo de buenas prácticas del proceso de participación ciudadana, Diseñar el instrumento que recopile las buenas practicas que desarrolle la entidad enfocado en participación y socializar con los actores internos de particiipación ciudadana | Instructivo elaborado Herramienta elaborada Soporte de socialización | Gestor de la politica | SI | [30 empty] | 40 | Propuesta de instructivo y herramienta | [8 empty] | 40 | Herramienta e instructivo adoptados |  |  |  | 20 | Socialización de documentos | [13 empty] | 0 | 100
29 | Participación Ciudadana | FURAG 2022 | PCI201 | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Realizar la socialización del diagnóstico de participación ciudadana y los demas documentos de gestión en el marco de la mesa técnica | Acta de reunión y listado de asistencia | Gestor de la politica | SI | [5 empty] | 100 | Actas de socialización | [53 empty] | 0 | 100
30 | Participación Ciudadana | AUTODIAGNOSTICO 2023 | N/A | Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados. | Implementar el uso del formato de evaluación de la gestión social en el territorio | Formato de evaluación de la gestión social en el territorio diligenciado | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 25 | Formato diligenciado | [13 empty] | 25 | Formato diligenciado | [13 empty] | 25 | Formato diligenciado | [13 empty] | 25 | Formato diligenciado |  |  |  | 0 | 100
31 | Gestión Documental | FURAG 2022 | GDO203 | Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, la entidad: Lo aprobó y cuenta con las evidencias: Incorporó los lineamientos de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final Incluyó los programas específicos de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Integral de Archivos Realizó monitoreo y evaluación al cumplimiento de sus acciones y cuenta con las evidencias Respecto de la Política de Gestión Documental la entidad: La formuló y fue aprobada por el Comité Interno de Archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño Se evidenció el compromiso desde la alta dirección con la política Realizó seguimiento y control de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas por la alta dirección No cuenta con Política de Gestión Documental | Formular la herramienta de seguimiento del PGD y de la política de gestión documental de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa vigente | Documento actualizado | Gestor de la politica | NO | [55 empty] | 100 | Documento actualizado |  |  |  | 0 | 100
32 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Los procesos de planeación de la entidad se desarrollan identificando las necesidades de información a través de: - Consulta a Usuarios internos - Consulta a grupos de valor | Realizar una consulta ciudadana durante cada vigencia con el objeto de identificar necesidades de información | Resultados de la consulta ciudadana | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 50 | Publicación de la consulta ciudadana |  |  |  | 50 | Resultados de la consulta ciudadana | [43 empty] | 0 | 100
33 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | El plan de desarrollo territorial (Programas o proyectos de inversión) incluye líneas de acción, que permiten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de las estadísticas | Proponer la inclusión en los instrumentos de planeación estrategica el componente de gestión estadistica alineado con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital | Actas de reunión o comunicaciones oficiales | Gestor de la politica | NO | [50 empty] | 100 | Propuesta inclusión de los componentes la Gestión estadistica articulada con el PDD | [8 empty] | 0 | 100
34 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La entidad cuenta con procedimientos para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística | Actualizar el procedimiento armonizado con el repositorio de información estadìstica y ajuste de los puntos de control en relación con las acciones especìficas para el cargue de información y transmisión de datos en el repositorio de información estadística | Procedimiento actualizado | Gestor de la politica | NO | [25 empty] | 100 | Procedimiento actualizado | [33 empty] | 0 | 100
35 | Gestión de la Información estadística | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | La entidad ha dispuesto del hardware y software suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Solicitar la inclusión de la generación de un sistema de información estadistica en el PETI alineado con el PDD | Comunicación oficial | Gestor de la politica | NO | [35 empty] | 100 | Comunicación oficial | [23 empty] | 0 | 100
36 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Movilidad: Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | Generar la herramenta de gestión de la información sobre servidores con expectativas de movilidad de manera digital para generar reportes confiables de manera inmediata | Herramienta generada | Gestor de la politica | NO | [35 empty] | 100 | Herramienta generada | [23 empty] | 0 | 100
37 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta: Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano | Después de llevar a cabo la acción de mejora, verificar que dichas acciones estén alineadas de manera efectiva con los objetivos del plan de mejoramiento. | Informe de alineación | Gestor de la politica | NO | [20 empty] | 50 | Informe de alineacion cuando aplique | [28 empty] | 50 | Informe de alineacion cuando aplique | [8 empty] | 0 | 100
38 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Generar la propuesta de mecanismos de evaluación diferentes a las obligatorias | Propuesta de mecanismos | Gestor de la politica | NO | [25 empty] | 100 | Porpuesta de mecanismos | [33 empty] | 0 | 100
39 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Elaborar el plan institucional de capacitación (Formulación del Programa Institucional de Aprendizaje) teniendo en cuenta los 4 ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020- 2030 y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0., así como los siguientes elementos: Desglosándolo en las siguientes fases: Seguimiento y evaluación de los programas de aprendizaje | Es pertinente realizar proceso de evaluación de aprendizajes al finalizar cada jornada de capacitación. | Soporte de evaluacion de aprendizajes | Gestor de la politica | NO | [10 empty] | 25 | Soportes de evaluación | [13 empty] | 25 | Soportes de evaluación | [13 empty] | 25 | Soportes de evaluación | [13 empty] | 25 | Soportes de evaluación |  |  |  | 0 | 100
40 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad | Llevar a cabo un diagnóstico para identificar a las personas interesadas en participar y asegurar una participación del 20% de aquellos que muestran interés. | Diagnóstico | Gestor de la politica | NO | [25 empty] | 100 | Diagnóstico | [33 empty] | 0 | 100
41 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión | Envía los informes de las actividades de la comisión de personal a la CNSC periódicamente | Informe de actividades con soporte de envío | Gestor de la politica | NO | [25 empty] | 50 | Informe de actividades con soporte de envío | [28 empty] | 50 | Informe de actividades con soporte de envío |  |  |  | 0 | 100
42 | Gestión de talento humano | AUTODIAGNOSTICO 2023 | NA | Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural | Evaluar el cambio cultural orientado a garantizar la moralidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública | Informe de evaluación | Gestor de la politica | NO | [55 empty] | 100 | Informe de evaluación |  |  |  | 0 | 100

## Hoja1
Cuenta de FILA | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | AUTODIAGNOSTICO 2022 | FURAG 2021 | (en blanco) | FURAG 2022 | AUTODIAGNOSTICO 2023 | Total general
Gestión de conocimiento y la innovación |  |  |  | 2 | 1 | 3
Gestión de la Información estadística |  |  |  |  | 4 | 4
Gobierno Digital | 2 |  |  |  | 17 | 19
Racionalización de Trámites |  |  |  |  | 1 | 1
Rendiciòn de cuentas |  |  |  |  | 3 | 3
Servicio al ciudadano |  | 1 |  | 4 | 2 | 7
Transparencia y acceso a la información | 1 |  |  |  | 1 | 2
(en blanco)
Participación Ciudadana |  |  |  | 2 |  | 2
Gestión Documental |  |  |  | 1 |  | 1
Defensa jurídica |  |  |  |  | 1 | 1
Total general | 3 | 1 |  | 9 | 30 | 43
POLITICA | AUTODIAGNOSTICO 2021 | AUTODIAGNOSTICO 2022 | FURAG 2020 | FURAG 2021 | Total general
Gestión de conocimiento y la innovación |  | 9 |  |  | 9
Gestión de la Información estadística |  | 6 | 1 |  | 7
Gobierno Digital | 2 | 9 |  |  | 11
Participaciòn Ciudadana |  | 1 |  |  | 1
Racionalización de Trámites | 1 | 1 |  |  | 2
Rendiciòn de cuentas |  | 2 |  |  | 2
Seguridad Digital |  |  |  | 1 | 1
Servicio al ciudadano | 2 | 3 |  | 2 | 7
Talento humano |  | 8 |  |  | 8
Transparencia y acceso a la información |  | 3 |  |  | 3
(en blanco)
Total general | 5 | 42 | 1 | 3 | 51