## 1. Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de la Unidad | Guía de Administración de riesgos de la Unidad | 1 Guía | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
| Subcomponente/proceso Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción | Todos los procesos revisados | 14 procesos con revisión | Todos los procesos | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la guía de riesgos | Dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción | (No divulgaciones de la guía de riesgos/ Divulgaciones programadas de la guía de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periodicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados para los controles/ No de monitoreos programados sobre los controles de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Tres Seguimientos a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y matriz de riesgos de corrupción | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
[20 empty] | Avance componente Gestión del riesgo de corrupción |  | 0%

## 2. Racionalización trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
2. Racionalización de trámites | Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público | Tecnologica | Envío de documentos electrónicos Reducción en el tiempo de respuesta de duración del trámite | Actualmente este trámite se da inicio con el agendamiento de cita para asesoría a través de la VUC (ventanilla unica de los constructores), se divide en tre fases, según lista de chequeo del procedimiento. En la fase 1 se revisa la documentación y en la fase 2 se radica para la respectiva asignación de los parámtetros fotométricos estipulados en el RETILAP para dar inicio al inicio de diseño de iluminación, L fase 3 se presentan los documentos correspondientes al diseño fotométrico según lo estipulado en la fase 2. | Radicar la documentación a través de la VUC y generación automática de radicado | Disminución de costos y tiempo en el desplazamiento del ciudadano. Uso de canales electrónicos para la recepción de la documentación en la fase 2. | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2018-01-01 | 2018-07-31

## 3. Rendición cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Informe de gestión incluyendo contenido para la rendición de cuentas a la ciudadanía | Información publicada sobre la participación ciudadana | No de información publicada/ No información producida por la Unidad en materia de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
|  | 1.2 | Ampliar los medios de divulgación del informe de gestión de la Unidad | Página web y otros mecanismos de comunicación | No de divulgaciones por medios de comunicación realizados | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Mar; Cronograma May; Cronograma Ago
|  | 1.3 | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía articulada al Plan institucional de participación ciudadana | Estrategia de rendición de cuentas | Publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página web de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
|  | 1.4 | Rendición de cuentas en la página web con información actualizada y lenguaje sencillo | Información publicada sobre la rendición de cuentas de la Unidad | Publicación de la rendición de cuentas en la página web con información actualizada | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Oct
|  | 1.5 | Ampliar los espacios de la rendición de cuentas a la ciudadanía | Página web y otros mecanismos de comunicación | Numero de espacios realizados para la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Mar; Cronograma May; Cronograma Jul
|  | 1.6 | Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas | Informe de evaluación y monitoreo | Publicación de dos informes del monitoreo y evaluación de la e estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Jun; Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 0%

## 4. Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
4. Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad | Modelo de Gestión del conocimiento | 1 documento aprobado y oublicado | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ago
|  | 1.2 | Formulación del modelo de liderazgo en la Unidad | Modelo de liderazgo | 1 documento aprobado y oublicado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Jul
|  | 1.3 | Formulación del modelo de gestión de lo humano en la Unidad | Modelo de gestión de lo humano | 1 documento aprobado y oublicado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Jun
|  | 1.5 | Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano | Implementar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos de la Unidad | 1 mapa de procesos actualizado | Líder: Subdireccíón Administrativa y Financiera Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Jun
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atencion al ciudadano. | Taller de Sensibilización en la atención al ciudadano | Realización de un (1) taller de sensibilización en la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | [15 empty] | 0%
|  | 2.2 | Registtrar el numero de consultas y respuestas relacionadas con cada tramite de la entidad en el SUIT. | Actualización trimestal del SUIT | Reporte trimestral (3) de los datos de operación de los trámites de la Unidad en el SUIT | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir dentro del plan de capacitación vigencia 2018, temáticas que fortalezcan a los servidores en materia del servicio al ciudadano | Incluir temáticas como: cultura del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, gestión del cambio, lenguaje claro. | Plan de capacitaciones 2018 | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización de la normatividad aplicable de los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | 4.2 | Elaborar la política de protección de datos personales en la Unidad | Política de tratamiento de datos personales | 1 política de datos personales aprobada | Oficina de Tecnologías de la Información/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Asuntos Legales | bar: Cronograma Jun
|  | 4.3 | Actualizar el contenido de la Carta de Trato Digno garantizando al ciudadano información fidedigna en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley de Transparencia y las normas regulatorias de atención al ciudadano y acceso a la información. | Carta de Trato Digno publicada en la página web de la Unidad. | Una (1) Actualización y solicitud de publicación de la Carta de Trato Digno al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | bar: Cronograma Mar
|  | 4.4 | Revizar y actualizar los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Un (1) documento aprobado y/o publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | bar: Cronograma Dic
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de los grupos de interés | Identificar y validar la caracterización de los grupos de interés | 1 carcterización aprobada por la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación Areas misionales | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma May
|  | 5.2 | Promover la aplicación de las guias y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Socialización por medio de correo electrónico de las guias y recomendaciones. | Dos (2) socializaciones electrónicas | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Jun; Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de atención al ciudadano |  |  | 0%

## 5. Transp. acceso inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Implementar la pagina web y la intranet de acuerdo a las directivas definidas por la Alta Consejería Distrital de TIC, las cuales serán incluidas en el incluidas en el DDCMS Govimentum | Página web e intranet de la Unidad, actualizada | 1 actualización de la página y web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.2 | Actualizar la información disponible de la pagina web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano | Página web e intranet bajo parámetro de lenguaje sencillo y abierto | 11 actualizaciones en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Dic
|  | 1.3 | Crear el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web. | Protocolo o lineamiento para la publicación de contenidos en la página web | 1 protocolo o lineamiento | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.4 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley deTransparencia en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 12 seguimientos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | 1.5 | Elaboración y divulgación del avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Avances en la implementación de la estrategia de gobierno Digitañ | 1 informe divulgado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Abr
|  | 1.6 | Revisión de la información requerida por los criterios del índice de transparencia distrital. | Verificación y publicación de la información de acuerdo a los criterios del índice de transparencia distrital | 5 seguimientos al cumplimiento de los criterios del índice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr; Cronograma Jun; Cronograma Ago; Cronograma Oct
|  | 1.7 | Revisar el inventario de los trámites de la Unidad | Actualizar los trámites u otros procedimientos administrativos de la Unidad | Actualización de los trámites de la Unidad en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ áreas misionales | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
|  | 1.8 | Actualizar la política editorial de la Unidad | Aprobar y divulgar la política editorial de la Unidad | 1 documento aprobado y divulgado internamente en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Publicar los informes de la estadística de atención al ciudadano | Generar informe de la estadística de atención al ciudadano | Publicar mensualmente la estadística de atención al ciudadano en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado los catalogos de datos abiertos de la Entidad | Catalogos de datos abiertos | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Oficina TIC | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
|  | 3.2 | Elaborar el índice de información clasificada y reservada | ïndice de información clasificada y reservada | 1 archivo del indice de información clasificada y reservada | Oficina TIC / Gestion Documental | bar: Cronograma May
|  | 3.3 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental Oficina TIC | bar: Cronograma Jun
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar validaciones del portal web en criterios de usabilidad y accesibilidad | Revisión en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y usabilidad | 12 validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Generar informe de atención a las PQRSD por parte de las dependencias de la Entidad | Generar 4 alertas a las dependencias en el cumplimiento de los tiempos de la respuestas de las PQRSD. | No de informes enviados a las dependencias sobre la atención a las PQRSD/ No de informes programados en atención a las PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información |  |  | #DIV/0!

## 6. Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Código de ética | 1.1 | Formulación del código de ética y buen gobierno | Formular el código de ética y buen gobierno, | Un código de ética y buen gobierno aprobado | Lidera: Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Apoyo: Dirección de la Unidad Areas de la Entidad | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr
|  | 1.2 | Divulgación del código de ética y buen gobierno en la Entidad | Actividad de capacitación realizada | (No de funcionarios que asistieron a la capacitación / No de funcionarios programados)*100 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma May to Cronograma Jun
| Subcomponente 2 Participación, responsabilidad y control social | 2.1 | Plan de participación ciudadana vigencia 2018 | Formular el plan de acción institucional de participación ciudadana para la vigencia 2018 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | [13 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | bar: Cronograma Mar
|  | 2.2 |  | Informe de seguimiento al plan de acción institucional de participación ciudadana | 2 | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Jul; Cronograma Dic
| Subcomponente 3 Plan de gestión de la integridad | 3.1 | Plan de gestión de la integridad | Formular el plan de gestión de la integridad vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | [13 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma May
|  | 3.2 |  | Realizar el seguimiento de plan de gestión de la integridad para la vigencia 2018 | 2 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | bar: Cronograma Jul; Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente iniciativas adicionales |  |  | #DIV/0!